**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

13 марта 2023 г. г. Ипатово № 264

О ходе реализации за 2022 год муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824

 Рассмотрев информацию о ходе реализации за 2022 год муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 апреля 2021 г. № 416, от 30 декабря 2021 г. № 2016, от 23 сентября 2022 г. № 1464, от 28 декабря 2022 г. № 2028) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

 Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры. На реализацию мероприятий в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 138196,10 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) 76,76 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 2139,02 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 132830,32 тысяч рублей, средств участников Программы– 3150,00 тысяч рублей.

 Кассовое исполнение составило – 137677,77 тысяч рублей (99,2 процента к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета 76,76 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств краевого бюджета – 2139,02 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств местного бюджета -132310,24 тысяч рублей (99,6 процентов), средств участников Программы - 3151,75 тысяч рублей (100,05 процентов).

 Программой определена цель, являющаяся приоритетной в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края. Для достижения цели поставлено 2 задачи, которые выполнены в полном объеме.

 Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 133146,11 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2139,02 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета -127857,09 тысяч рублей, средств участников Программы - 3150,00 тысяч рублей. Фактически освоено 132628,12 тысяч рублей (99,6 процентов), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2139,02 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств местного бюджета -127337,35 тысяч рублей (99,6 процентов), средств участников Программы – 3151,75 тысяч рублей (100,05 процентов).

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2022 год было предусмотрено финансирование в размере 5049,99 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 76,76 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 4973,23 тысяч рублей. Фактически освоено 5049,65 тысяч рублей (99,99 процентов), в том числе за счет средств федерального бюджета – 76,76 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств местного бюджета – 4972,89 тысяч рублей (99,99 процентов).

 В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

 - организация культурного досуга населения, с осуществлением расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края;

 - 42 районных культурно - досуговых мероприятий;

 - участие в 2 краевых мероприятиях;

 - обеспечена деятельность учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края; на базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 11028 мероприятий;

 - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, с обеспечением расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

 - участие муниципального казенного учреждения культуры муниципального казенного учреждения «Первомайское социально-культурное объединение» в реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»;

 - участие специалиста муниципального казенного учреждения культуры «Советскорунное социально-культурное объединение» в конкурсе в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»;

 - обеспечена деятельность отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 На основании вышеизложенного и в целях дальнейшего выполнения мероприятий Программы, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 2022 год муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 апреля 2021 г. № 416, от 30 декабря 2021 г. № 2016, от 23 сентября 2022 г. № 1464, от 28 декабря 2022 г. № 2028).

 2. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

 Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края С.И. Клинтух

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Начальника отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края Ж.Н. Кудлай

Проект постановления подготовлен отделом культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

 И.В. Чубова

Рассылка:

Дело 1

Отдел культуры и молодежной политики 2

Финансовое управление 1

Отдел экономического развития 1

Отдел правового и кадрового обеспечения 1

МКУ «МЦБ» 1

Сайт 1

контроль 1