## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2023 года
Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" |  | 251404.71 | 0 | 32769.12 | 218562.39 | 0 | 0 | 251404.71
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 230946.28 | 0 | 32769.12 | 198177.16 | 0 | 0 | 230946.28
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В общей сложности за мерами социальной поддержки в УТСЗН обратились 3 185 человек, из них 3 130 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 55 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки. На исполнение мероприятия в 2023г. предусмотрено финансирование в сумме 369 251,66 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 62,5%
| Контрольное событие 1: Выплату социального пособия на погребение получили не менее: в 1квартале -10 человек; в 1 полугодии- 20 человек; за 9 месяцев- 30 человек; за год- 40 человек | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года выплату социального пособия на погребение получили 22 человека
| Контрольное событие 2: Выплата государственой социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам не менее: в 1квартале- 70 человек; в 1 полугодии- 150 человек; за 9 месяцев- 200 человек; за год- 220 человек | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года государственную социальную помощь получили 86 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан
| Контрольное событие 3: Выплата государственой социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее: в 1квартале- 24 человек; во 1 полугодии- 46 человек; за 9 месяцев- 70 человек; за год- 93 человека | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2023г. государственую социальную помощь на основании социального контракта получили 37 заявителей
| Контрольное событие 4: Компенсация расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставленны отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3 500 человек | 30.12.2023/ 31.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. компенсацию расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставленная отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов получили 3 644 человека
| Контрольное событие 5: Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставленая не менее 280 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 300 человек
| Контрольное событие 6: Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставленая не менее 3 человекам | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. компенсацию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма получили 3 человека
| Контрольное событие 7: Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили не менее 2 000 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили 2 107 человек
| Контрольное событие 8: Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили не менее 2 300 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили 2 445 человек
| Контрольное событие 9: Ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили не менее 20 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили 22 человека
| Контрольное событие 10: Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили менее 4 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили 4 человека
| Контрольное событие 11: Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили не менее 10 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На 30.06.2023г. ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили 10 человек
| Контрольное событие 12: Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили не менее 136 человек | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: На 31.03.2023г. ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили 139 человек
| Контрольное событие 13: Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществлена не менее 51 человеку | 31.08.2023/ -
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам принято 50 пакетов документов. Выплата будет произведена заявителям в июле 2023г.
| Контрольное событие 14: Выплата компенсации проезда по социальной необходимости получили не менее: в 1квартале- 5 человек; в 1 полугодии- 10 человек; за 9 месяцев- 20 человек; за год- 30 человек | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года выплату компенсации проезда по социальной необходимости получили 11 человек
| Контрольное событие 15: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее: в 1квартале- 990 семей; в 1 полугодии- 992 семей; за 9 месяцев- 994 семей; за год- 995 семей | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 967 семей
| Контрольное событие 16: Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили не менее: в 1 квартале- 1 201 семья; в 1 полугодии- 1 016 семей; за 9 месяцев- 488 семей; за год- 180 семей | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года ежемесячную денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили 327 семей на 372 ребенка
| Контрольное событие 17: Пособие на ребенка получили не менее 1 400 человек | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года пособие на ребенка получили 693 семьи на 1 196 детей
| Контрольное событие 18: Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям порлучили не менее 826 семей | 30.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года ежемесячную денежная компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили 852 семьи
| Контрольное событие 19: Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей получили не менее 640 семей | 31.07.2023/ -
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года на ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей принято 654 пакета документов. Оплата будет произведена в июле 2023г.
| Контрольное событие 20: Денежную компенсацию, назначаемую семьям, в период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2015г. родился третий или последующий ребенок получили не менее: в 1 квартале- 3 семьи; в 1 полугодии- 6 семей; за 9 месяцев- 9 семей; за год- 12 семей | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года денежная компенсация, назначаемая семьям, в период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2015г. родился третий или последующий ребенок выплачена 11 семьям
1.2. | Основное мероприятие: Предоставление гражданам, проживающим на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи |  | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация мероприятия предполагает осуществление дополнительных выплат не менее 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно. На реализацию мероприятия направлено в 2023г. 150,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 1 полугодии составило 48,8%
| Контрольное событие 21: Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края получили не менее: в 1 квартале- 2 семьи; в 1 полугодии-8 семей; за 9 месяцев- 14 семей; за год- 20 семей | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН в 1 полугодии текущего года обратились 8 семей, им произведена выплата (20,0 тыс.рублей в результате пожара, 20 тыс.рублей- подтопление жилых помещений и 33,2 тыс. рублей на дорогостоящее лечение).
1.3. | Основное мероприятие:Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" |  | 20385.23 | 0 | 0 | 20385.23 | 0 | 0 | 20385.23
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
УТСЗН учавствует в реализации регионального проекта в части предоставления семьям с детьми: - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей дл достижения ребенком возраста 3 лет. В 2023г. на реализацию проекта направлены средства в сумме 49 259,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 41,4%
| Контрольное событие 22: Ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) получили не менее 80 семей | 30.12.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2023г. ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) представлено 22 семьям
2. | Подпрограмма «Доступная среда» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры ИГО СК путем проведения определенных работ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. Работы запланированы на 3 квартал 2023г.
| Контрольное событие 23: Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проедение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края будут проведены в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 25: Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобильных групп населения оборудованы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 10.08.2023/-
Выполнение контрольного события: Работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края будут осуществлены в 3 квартале 2023 года
2.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по социальной интеграции инвалидов городского округа в общество |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется сохранить долю инвалидов (детей- инвалидов) в городском округе, ежегодно учавствующих в социокультурных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей- инвалидов), принявших участие в социокультурных мероприятиях.
| Контрольное событие 26: Фестиваль художественного творчества для инвалидов и их сверстников проведен | 03.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Проведение фестиваля художественного творчества для инвалидов и их сверстников планируется в 4 квартале 2023г.
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" |  | 11447.61 | 0 | 0 | 11183.83 | 0 | 0 | 11447.61
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения |  | 11447.61 | 0 | 0 | 11183.83 | 0 | 0 | 11447.61
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия в отчетном периоде денежные средства краевого и местного боджетов направлены на содержание УТСЗН. В частности: краевые средства на выплату заработной платы с начислениями- 10 572,53 тыс.руб., услуги связи- 98,18 тыс.руб., коммунальные услуги- 285,17 тыс.руб., содержание имущества- 35,38 тыс.руб., закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд- 47,41 тыс.руб., налог на транспорт- 0,45 тыс.руб., прочие работы и услуги- 151,71 тыс.руб.; средства местного бюджета на оплату труда- 123,2 тыс.рублей, обслуживание программ- 57,7тыс.руб., диспансеризацию- 82,88 тыс.руб.
| Контрольное событие 27: Обеспечение деятельности УТСЗН | 31.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 44,9% к бюджетной росписи