## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2023 года
Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 6695.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6695.92
1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта |  | 6504.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6504.47
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Прогресс» физкультурно-спортивной работы на территории ИГО СК; организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Детский спортивно оздоровительный парк» физкультурно-оздоровительной работы и активного досуга на территории объекта среди детей и взрослого населения ИГО СК. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрено 14 895,04 тыс. руб. Кассовое освоение средств в отчетном периоде составило 43,7%
| Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" и муниципального бюджетного учреждения "Детский спортивно- оздоровительный парк" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" и муниципального бюджетного учреждения "Детский спортивно- оздоровительный парк" МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 43,7%
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта |  | 191.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.45
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает организацию и проведение на территории ИГО СК официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения, соревнований по культивируемым видам спорта, мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также участие делегаций команд и спортсменов в межрайонных, краевых и федеральных физкультурно-спортивных мероприятиях, соревнованиях по видам спорта. Работа в данном направлении обеспечит увеличение количества проводимых мероприятий, повысит их массовость, создаст необходимые условия по поэтапному отбору лучших спортсменов, определит базу для развития новых видов спорта, обеспечит результативность участия в краевых мероприятиях, повысит спортивный имидж ИГО СК, будет способствовать популяризации физкультурно-спортивных занятий и пропаганде здорового образа жизни. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 670,0 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 28,6%.
| Контрольное событие 2: Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ипатовского городского округа, в том числе: 1 квартал 2023г.- 15ед. 2 квартал 2023г.- 30ед. 3 квартал 2023г.- 45 ед. 4 квартал 2023г.- 60ед. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетный период проведено 38 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2 000 человек.
| Контрольное событие 3: Обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд и делегаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в межмуниципальных, краевых, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе: 1 квартал 2023г.- 6ед. 2 квартал 2023г.- 12ед. 3 квартал 2023г.-20 ед. 4 квартал 2023г.- 26ед. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетный период в 6 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях приняли участие 117 человек
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» |  | 1068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.4
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 1068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.4
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основным мероприятием является обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, позволяющего создать необходимые условия для обеспечения развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023 г. на реализацию мероприятия направлены средства местного бюджета в сумме 2 429,43 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 44,0%.
| Контрольное событие 3: Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 1 068,4 тыс. руб (44,0% к годовому плану)