## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь2023 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 10960.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10960.69
1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение |  | 10960.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10960.69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 19 535,56 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 56,1%
| Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения
| Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.3. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средсва на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт. | 01.06.2023/ 01.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде опубликовано 2 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» |  | 19604.77 | 1741.7 | 0 | 5581.1 | 0 | 0 | 19604.77
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения |  | 171.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.73
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21,5%
| Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 1244.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 340,0 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 1 064,0 м3 твердых коммунальных отходов, контракт на обустройство мест накопления отходов на кладбищах г.Ипатово. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 53,2%.
| Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 1 064,0 м3.; во 2 полугодии- 2 526,0 м3 | 01.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 064,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение |  | 7267.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7267.32
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя на расходы на уличное освещение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 11 561,80 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 62,9%.
| Контрольное событие 6: Ремонт и содержание 2 700 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 2 700 ед.; во 2 полугодии- 2 700 ед. | 01.06.2023/ 01.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского городского округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 2 700 ед.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству |  | 1735.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования. В 2023г. предусмотрены средства в размере 2 910,19 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 59,6%.
| Контрольное событие 7: Кронирование 43 деревьев | 30.11.2023/ -
Выполнение контрольного события: Денежные средства на выполнение данного мероприятия не выделялись.
| Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.09.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлен покос 5,3 Га сорной растительности
2.5. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 9186.16 | 1741.7 | 0 | 5581.1 | 0 | 0 | 9186.16
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает реализацию 15 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 34 861,62 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 26,4%.
| Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа
| Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в с.Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по приемке
| Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в р. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 03.04.2023/ 03.04.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул.Центральная 28а (III этап) в а.Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 11.05.2023/ 11.05.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул.Механизаторов в с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 01.07.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул.Продольная до ул.Школьная), 40 лет Победы (от д.2 кв.1 до д.12 кв.2) в п. Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 01.07.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по ул. Победы (III очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 06.04.2023/ 06.04.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по оформлению документов на оплату
| Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул.Школьная в п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 06.04.2023/ 06.04.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в с.Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде работы по реализации инициативного проекта выполнены на 25,0%
| Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 01.07.2023
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по приемке
| Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в с. Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 06.06.2023/ 06.06.2023
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 21: Ремонт тротуара по ул.Лесная (от ул.Орджоникидзе до ул.Ленина), пер.Гумманитарный в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.08.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 22: Ремонт тротуара по ул.Свердлова (от ул.Бакинская до ул.Школьная) в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.08.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 3822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.7
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 23: Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа- 6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 3 шт. | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3542.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.04
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 45,4%.
| Контрольное событие 24: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.
| Контрольное событие 25: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии2023 г. произведено 45 выездов.
3.3. | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 280.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.66
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 27,2%.
| Контрольное событие 26: Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" |  | 21568.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21568.14
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 21543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21543.9
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде касоовое исполнение составило 46,4% к плану
| Контрольное событие 27: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2023 года составлили 46,4% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан |  | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за январь- июнь 2023г. составило 8,1% к плану
| Контрольное событие 27: выплата социального пособия на погребение, в т.ч.: в 1 полугодии- 10 ед.; во 2 полугодии- 10 ед. | 01.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В январе- июне 2023г. социальное пособие на погребение выплачено 4 заявителям