## использование средств 2022 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2022 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) | 09 |  |  | 18450.04 | 19922.07 | 19921.1
1. | Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | комитет АИГО СК | 09 | 1 |  | 16281 | 17289.64 | 17289.64
1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности в области физической культуры и спорта" | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 11110 | 15531 | 16539.64 | 16539.64
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта" | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 20350 | 750 | 750 | 750
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | комитет АИГО СК | 09 | 2 |  | 2169.04 | 2632.43 | 2631.46
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края" | комитет АИГО СК | 09 | 2 | 10010 10020 20700 20990 | 2169.04 | 2632.43 | 2631.46

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 19974.65 | 19973.68
|  | местный бюджет | 19922.06 | 19921.09
|  | средства федерального бюджета | 52.59 | 52.59
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 19974.65 | 19973.68
|  | в т.ч.участнику Программы | 17289.63 | 17289.63
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч.участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 17289.63 | 17289.63
|  | местный бюджет | 17289.63 | 17289.63
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17289.63 | 17289.63
|  | в т.ч. участнику Программы | 17289.63 | 17289.63
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности в области физической культуры и спорта" | Всего, в том числе | 16539.63 | 16539.63
|  | местный бюджет | 16539.63 | 16539.63
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 16539.63 | 16539.63
|  | в т.ч. участнику Программы | 16539.63 | 16539.63
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта " | Всего, в том числе | 750 | 750
|  | местный бюджет | 750 | 750
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 750 | 750
|  | в т.ч. участнику Программы | 750 | 750
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Развитие физкультуно- спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 2685.02 | 2684.05
|  | местный бюджет | 2632.43 | 2631.46
|  | средства федерального бюджета | 52.59 | 52.59
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2685.02 | 2684.05
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края " | Всего, в том числе | 2685.02 | 2684.05
|  | местный бюджет | 2632.43 | 2631.46
|  | средства федерального бюджета | 52.59 | 52.59
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2685.02 | 2684.05
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2022 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовскм городском округе Ставропольского края | % | 49.6 | 50.9 | 59.8 | (+8,9) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с активизацией в 2022 году процесса вовлечения несовершеннолетних в спортивные кружки и секции, создание во всех общеобразовательных учреждения физкультурно- спортивных клубов и спортивных классов, совершенствованием спортивной инфраструктуры, усилением агитационно- пропагандистской работы, направленной на поддержание здорового жизни среди населения, возросшей заинтересованностью руководителей предприятий и организаций в здоровых сотрудниках, на что повлияла пандемия COVID-19, а так же заинтересованностью самого населения в укреплении собственного здоровья и иммунитета для устойчивого противостояния организма различным инфекциям
| Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края | ед. | 66 | 60 | 67 | (+1) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с повышением заинтересованности проводимых мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта
| Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения | % | 90.5 | 87 | 90.13 | (+3,13) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с развитием спортивной инфраструктуры округа в 2022 году
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1.Создание необходимых условий для приобщения всех категорий населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 16516.59 | 11915.93 | 18781.1 | (+ 6 865,17) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с увеличением МРОТ
1.2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 78.5 | 78.5 | 89 | (+10,5) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с активизацией в 2022 году процесса вовлечения несовершеннолетних в спортивные кружки и секции, создание во всех общеобразовательных учреждениях физкультурно- спортивных клубов и спортивных классов
Задача 2.Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.3. | Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края | % | 52.9 | 50.1 | 53.1 | (+3,0) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с вводом в строй новых спортивных сооружений, что позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 29 человек.

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Создание необходимых условий для приобщения всех категорий населения Ипатовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.1. | Организация деятельности в области физической культуры и спорта |  | В 2022 году денежные средства были направлены на обеспечение деятельности МБУ "Детский спортивно- оздоровительный парк" и МБУ ФКС "Прогресс" | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края-59,8%; Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края- 67 ед.; Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 18 781,10 руб.
| Контрольное событие 1: «Обеспечение деятельности муниципального учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" и муниципального бюджетного учреждения "Детский спортивно- оздоровительный парк» | 31.03.2022/ 31.02.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022 30.12.2022/ 30.12.2022 | Кассовое исполнение за 2022 год составило 16 539,64 тыс. руб. или 100,0%.
1.2. | Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта |  |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края-59,8%; Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа- 67 ед.; Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся- 89,0%.
| Контрольное событие: 2 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ипатовского городского округа. Обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд и делегаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в межмуниципальных, краевых межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе: 1 квартал 2022г.- 25 ед. 6 месяцев 2022г.- 51 ед. 9 месяцев 2022г.- 68 ед. 12 месяцев 2022г.- 91 ед.» | 31.03.2022/ 31.02.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022 30.12.2022/ 30.12.2022 | Организовано и проведено 67 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 4 276 человек. Свыше 385 спортсменов в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 30 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях.
Задача 2. Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.3. | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа |  | На реализацию основного мероприятия в 2022 году денежные средства не предусмотрены | Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения- 90,13%; Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе -53,1 %
| Контрольное событие 3: «Расходы в рамках обеспечения мероприятий по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2022/ - | Расходы в рамках обеспечения мероприятий по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края не производились в связи с отсутстием финансирования
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»
2.1. | Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 4: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2022/ 30.12.2022 | В целях обеспечения деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края было направлено 2 685,03 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 684,05 тыс.руб., или 99,9% к плану