## использование средств 2022 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2022 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление АИГО СК ). Соисполнители: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИГО СК); отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК); отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК); финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-финансовое управление АИГО СК); отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИГО СК) | 03 |  |  | 81628.71 | 110651.97 | 93207.61
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел образования АИГО СК , отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИГО СК | 03 |  |  | 0 | 4701.88 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | отдел образования АИГО СК, отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИГО СК | 03 | 1 | 20531 20610 | 0 | 4701.88 | 0
2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 32121.01 | 51095.41 | 39095.09
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 20510 | 500.04 | 1810.13 | 1809.32
2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 20520 | 3040 | 1934.54 | 1934.54
2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 20530 | 11103.52 | 11103.52 | 10250.92
2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 20540 20550 20570 | 4939.82 | 24168.8 | 13275.86
2.5. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 2ИП01 2ИП02 2ИП03 2ИП04 2ИП05 2ИП06 2ИП07 2ИП08 2ИП09 2ИП10 2ИП11 2ИП12 2ИП13 2ИП14 SИП01 SИП02 SИП03 SИП04 SИП05 SИП06 SИП07 SИП08 SИП09 SИП10 SИП11 SИП12 SИП13 SИП14 | 12537.63 | 11551.88 | 11297.91
2.6. | Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования" | управление АИГО СК | 03 | 2 | S8560 | 0 | 525.69 | 525.69
2.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 52690 | 0 | 0.85 | 0.85
3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовкого городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК финансовое управление АИГО СК | 03 | 3 |  | 6319.7 | 7461.16 | 7313.77
3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК финансовое управление АИГО СК | 03 | 3 | 20890 | 50 | 164.69 | 164.63
3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК | 03 | 3 | 11110 20891 | 6269.7 | 7129.38 | 6991.71
3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК | 03 | 3 | 20892 | 0 | 167.09 | 157.43
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | управление АИГО СК | 03 | 4 |  | 43188 | 47393.52 | 46798.75
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края" | управление АИГО СК | 03 | 4 | 10010 10020 10050 20700 20990 | 42888 | 47094.02 | 46602.9
4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | управление АИГО СК | 03 | 4 | 20560 | 300 | 299.5 | 195.85

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа" Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 137441.04 | 119996.68 | 87.3078
|  | местный бюджет | 110651.97 | 93207.61
|  | средства федерального бюджета | 428.02 | 428.02
|  | краевой бюджет | 26361.05 | 26361.05
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 130142.68 | 112840.34
|  | в т.ч. участнику Программы | 4942.91 | 4928.96
|  | соисполнителю | 7294.07 | 7156.34
|  | в т.ч. участнику Программы | 7129.38 | 6991.71
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 4701.88 | 0
|  | местный бюджет | 4701.88 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4697.59 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 4.29 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | Всего, в том числе | 4701.88 | 0
|  | местный бюджет | 4701.88 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4697.59 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 4.29 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе | 77456.46 | 65456.14
|  | местный бюджет | 51095.41 | 39095.09
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 26361.05 | 26361.05
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 77456.46 | 65456.14
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 4771.53 | 4771.53
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения" | Всего, в том числе | 1810.13 | 1809.32
|  | местный бюджет | 1810.13 | 1809.32
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1810.13 | 1809.32
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | Всего, в том числе | 1934.54 | 1934.54
|  | местный бюджет | 1934.54 | 1934.54
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1934.54 | 1934.54
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | Всего, в том числе | 11103.52 | 10250.92
|  | местный бюджет | 11103.52 | 10250.92
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 11103.52 | 10250.92
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | Всего, в том числе | 24168.8 | 13275.86
|  | местный бюджет | 24168.8 | 13275.86
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 24168.8 | 13275.86
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие "Обеспечение комплексного развития сельских территорий" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие "Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | Всего, в том числе | 27075.72 | 26821.75
|  | местный бюджет | 11551.88 | 11297.91
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 15523.84 | 15523.84
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 27075.72 | 26821.75
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 4771.53 | 4771.53
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.8. | Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования" | Всего, в том числе | 10513.77 | 10513.77
|  | местный бюджет | 525.69 | 525.69
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 9988.08 | 9988.08
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 10513.77 | 10513.77
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.9. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Всего, в том числе | 849.98 | 849.98
|  | местный бюджет | 0.85 | 0.85
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 849.13 | 849.13
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 849.98 | 849.98
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 7461.16 | 7313.77
|  | местный бюджет | 7461.16 | 7313.77
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 167.09 | 157.43
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 167.09 | 157.43
|  | соисполнителю | 7294.07 | 7156.34
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 7129.38 | 6991.71
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | Всего, в том числе | 164.69 | 164.63
|  | местный бюджет | 164.69 | 164.63
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 164.69 | 164.63
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего, в том числе | 7129.38 | 6991.71
|  | местный бюджет | 7129.38 | 6991.71
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 7129.38 | 6991.71
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 7129.38 | 6991.71
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 167.09 | 157.43
|  | местный бюджет | 167.09 | 157.43
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 167.09 | 157.43
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 167.09 | 157.43
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 47821.54 | 47226.77
|  | местный бюджет | 47393.52 | 46798.75
|  | средства федерального бюджета | 428.02 | 428.02
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 47821.54 | 47226.77
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовсого городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 47522.04 | 47030.92
|  | местный бюджет | 47094.02 | 46602.9
|  | средства федерального бюджета | 428.02 | 428.02
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 47522.04 | 47030.92
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Всего, в том числе | 299.5 | 195.85
|  | местный бюджет | 299.5 | 195.85
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 299.5 | 195.85
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2022 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов
| Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. | Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 100 | 0 | 0
Задача 2. Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.2. | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 1
1.3. | Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. | 4 | 4 | 4
Цель подпрограммы- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | рубль на рубль | 1.42 | 1.43 | 1.52 | (+0,9)
Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского округа и улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории
2.1. | Доля содержанных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | % | 100 | 100 | 100
2.2. | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края | тыс.м. куб. | 3700 | 3593 | 2092 | (-1500,00)Снижение показателя обусловлено увеличением вывоза мусора региональным оператором
2.3. | Доля приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану | % | 100 | 100 | 100
2.4. | Количество работающих световых фонарей уличного освещения | ед. | 4380 | 4380 | 4380
2.5. | Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края | гектар | 53.24 | 48.7 | 13.32 | (- 35,38) Снижение показателя обусловлено увеличением покоса растительности за счет субботников и покоса прилегающих территорий предприятиями и жителями
Задача 2. Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.6. | Доля реализованных проетов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатоского городского округа Ставропольского края к плану | % | 100 | 100 | 100
2.7. | Доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" к плану | % | 100 | 100 | 0 | (-100,0) Проекты в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022 году не реализовывались
2.8. | Доля благоустроенных территорий общего пользования к плану | % | 100 | 100 | 100
Цель подпрограммы- Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
| Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации | шт. | 21872 | 29000 | 29000
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
3.1. | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы | сек. | 7 | 7 | 7
3.2. | Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации | шт. | 28 | 28 | 110 | (+82)
3.3. | Доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану | % | 100 | 100 | 100
3.4. | Поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны | % | - | 100 | 100
3.5. | Доля отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | - | 100 | 0 | (-100,0)В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края пос.Дружный не был обеспечен пожарным водоемом, т.к. при проведении процедуры закупки отсутствовали участники. Закупка не состоялась
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы 1: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. | Осуществление мер направленных на энергосбережение |  |  | Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 0,0%;
| Контрольное событие 1: "Перевод на автономное теплоснабжение в 2022 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 30.12.2022/ - | В отчетном году административные здания Ипатовского городского округа Ставропольского края не переводились на автономное теплоснабжение в связи с отсутствием финансирования
Задача 2. Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.2. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения- 100,0%; Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение - 0 ед.
| Контрольное событие 2: "Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.07.2022/ 01.07.2022 | В отчет ном году актуализирована схема теплоснабжения
1.3. | Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения- 100,0%; Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности- 4 ед.
| Контрольное событие 3: "Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности", в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт. | 01.09.2022/ 01.09.2022 01.12.2022/ 01.12.2022 | В свободном доступе в 2022 году размещено 4 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Цель Программы 2: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского округа и улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории
2.1. | Организация и содержание мест захоронения |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Доля содержанных мест захоронения-100,0%
| Контрольное событие 4: "Содержанние 52 мест захоронения" | 01.09.2022/ 01.09.2022 30.12.202/ 30.12.2022 | В рамках выполнения контрольного события в отчетном году проведена уборка 51 места захоронение общей площадью 197,5 га.
2.2. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края составило 2 092,0 тыс.м.куб.
| Контрольное событие 5: «Вывоз 2 092м3 твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: 1 полугодие- 1 676м3; 2 полугодие- 416м3» | 01.09.2022/ 01.09.2022 30.12.202/ 30.12.2022 | В отчетном году проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Вывезено 2 092,0 куб.м.
2.3. | Расходы на уличное освещение |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Количество работающих световых фонарей уличного освещения- 4 380 ед.
| Контрольное событие 6: «Ремонт и содержание 4 850 световых фонарей уличного освещения, в т.ч.: 1 полугодие- 4 850ед.; 2 полугодие- 4 850 ед.» | 01.09.2022/ 01.09.2022 30.12.202/ 30.12.2022 | В рамках энергосервисного контракта установлено 4 337 новых светодиодных светильников, 1 404 кронштейнов, нового самонесущего изолированного провода- 13,5 км., установлено 35 новых опор освещения.
2.4. | Мероприятия по благоустройству |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,32 гектар.
| Контрольное событие 7: «Кронирование 43 деревьев» | 30.11.2022/ 30.11.2022 | В 2022 году проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 43 шт.
| Контрольное событие 8: «Покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,32 гектар» | 01.11.2022/ 01.11.2022 | Произведен покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края на площади 13,32 га.
| Контрольное событие 9: «Выполнение работ по благоустройству териитории с.Лиман, ул.Ленина, 71а» | 01.10.2022/ 01.07.2022 | Выполнены работы по благоустройству териитории с.Лиман, ул.Ленина, 71а
Задача 2. Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.5. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" к плану- 0,0%
| Контрольное событие 10: «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | 30.12.2022/ - | В 2022 году проекты в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий" не реализовывались
2.6. | Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Доля реализованных проетов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатоского городского округа Ставропольского края к плану- 100,0%
| Контрольное событие 11: «Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах» | 30.12.2022/ - | В 2022 году проекты развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах не реализовывались
2.7. | Реализация инициативных проектов |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Доля реализованных инициативных проетов к плану- 100,0%
| Контрольное событие 12: «Реализация инициатив-ного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а. Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 14.07.2022 | Выполнены работы по обустройству спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а.Юсуп- Кулакский Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 13: «Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (второй этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 14.07.2022 | Выполнены работы по обустройству спортивной площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по ул.Центральная 28а (второй этап) в а.Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 14: «Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Степная в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 05.09.2022 | Выполнены работы по ремонту тротуара по ул.Степная в п.Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 15: «Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 01.07.2022 | Выполнены работы по обустройству парковой зоны отдыха (3 этап) в с.Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 16: «Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края )» | 01.07.2022/ 25.10.2022 | Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Свердлова(от ул. Гагарина до ул. Первомайская) Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 17: «Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 26.10.2022 | Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Свердлова Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 18: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство кладбища по ул. Заречная, 19 в пос. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 01.07.2022 | Выполнены работы по благоустройству кладбища по ул.Заречная,19 пос. Большевик Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 19: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (третья часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 01.07.2022 | Выполнены работы по благоустройству парковой зоны №1 (третья часть) в с.Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 20: «Реализация инициативного проекта (Ограждение кладбища в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 19.07.2022 | Выполнены работы по ограждению кладбища в с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 21: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 19.07.2022 | Выполнены работы по благоустройству парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 22: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 01.09.2022 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в с. Золотаревка Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 23: «Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улице Южной. дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 08.07.2022 | Выполнены работы по ремонту тротуаров по улице Южной. дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 24: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2022/ 30.12.2022 | Выполнены работы по благоустройству центрального кладбища в с.Кевсала Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 25: «Реализация инициативного проекта «Благоустройство сквера по улице Победы (II очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.07.2022/ 08.07.2022 | Выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Победы (2 очередь) в п.Красочный Ипатовского района Ставропольского края
2.8. | Благоустройство территорий общего пользования |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Доля благоустроенных территорий общего пользования к плану- 100,0%
| Контрольное событие 26: «Реализация проекта по благоустройству сквера в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края (ул. Орджоникидзе 58е) 1 очередь» | 01.07.2022/ 10.10.2022 | Выполнены работы по благоустройству сквера в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ( ул. Орджоникидзе 58е) 1 очередь
2.9. | Реализация регионального проекта: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году составил 1,52 руб. на руб.; Доля приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану- 100,0%
| Контрольное событие 27: «Приобретение 50 контей-неров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» | 30.12.2022/ 20.12.2022 | Проведена закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО в количестве 50 шт.
Цель Программы 3: Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача. Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
3.1. | Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  |  | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации- 28 шт.; Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы- 7 сек.
| Контрольное событие 28: «Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -3 шт.» | 30.12.2022/ 30.12.2022 | В 2022 году закуплено термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -40 шт., 6 аптечек для ЗСГО (100-150 чел.).
3.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны- 100,0%
| Контрольное событие 29: «Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд» | 30.12.2022/ 30.12.2022 | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы не более 7 секунд.
| Контрольное событие 30: «Выезды на аварийные, нештатные и ЧС» | 30.12.2022/ 30.12.2022 | Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС-110 ед.
3.3. | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Доля отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края-0,0%
| Контрольное событие 31: «Ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2022/ - | В целях обеспечения пожароной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края пос. Дружный не был обеспечен пожарным водоемом, т.к. при проведении закупочных процедур отсутствовали участники, в связи с чем закупка не состоялась. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края было оснащено 138 пожарных гидрантов указателями в 31 населенном пункте, проведено оснащение площадками для забора воды в 2-х населенных пунктах, обеспечено местот массового скопления людей первичными средствами тушения пожаров
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»
4.1. | Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовсого городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 32: «Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2022/ 30.12.2022 | Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2022 г. составили 47 226,77 тыс. руб. или 97,8% к плану
4.2. | Социальная поддержка граждан
| Контрольное событие 33: «Выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 10 ед.; 2 полугодие- 10 ед. » | 30.12.2022/ 30.12.2022 | Социальные выплаты на погребение в 2022г. Составили 195,85 тыс.руб., или 65,4%и к плану. Количество получателей- 30 чел.