|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского  городского округа  Ставропольского края  Ж.Н. Кудлай | Утверждаю:  начальника управления труда и социальной  защиты населения  администрации Ипатовского  городского округа  Ставропольского края  О.В. Вильгоцкая |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |  |
| местный бюджет, всего | В том числе | | | Средства участников Программы | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
| средства участников Программы | федераль ный бюджет | краевой бюджет |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | начальник управления труда и социальной защиты населения Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН)  О.В.Вильгоцкая, начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) Г.Н. Братчик (по согласованию) | Х | 603907,78 | 0,00 | 98746,57 | 503505,30 | 0,00 | 0,00 | 603907,78 |
| 1. | Подпрограмма «[Социальное обеспечение](#P203) населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | Х | 578549,42 | 0,00 | 98486,44 | 479912,98 | 0,00 | 0,00 | 578549,42 |
| 1.1.. | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | начальники отделов УТСЗН  Житникова Г.В.,  Калашникова О.В., Кодаш Н.Н., Ющенко А.И. | Х | 479986,04 | 0,00 | 50765,62 | 429220,42 | 0,00 | 0,00 | 479986,04 |
|  | Контрольное событие  1.  Выплату социального пособия на погребение получили не менее:  в I квартале – 18 человек;  в первом полугодии – 30 человек;  за 9 месяцев – 41 человек;  за год – 51 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие  2  Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее:  в I квартале – 83 человек;  в первом полугодии –177 человек;  за 9 месяцев – 199 человек;  за год – 227 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3  Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее:  в I квартале – 32 человека;  в первом полугодии – 89 человек;  за 9 месяцев – 94 человека;  за год – 124 человека | отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4  Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3817 человек | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5  Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена не менее 320 человек | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6  Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлена не менее 7 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7  Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженикам тыла получили не менее 2362 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8  Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили не менее 2611 человек | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9  Ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили не менее 33 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10  Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили не менее 5 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11  Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили не менее 10 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12  Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» получили не менее 138 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 31.03.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13  Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществлена не менее 51 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 31.08.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 14  Выплата компенсации проезда по социальной необходимости осуществлена не менее:  в I квартале – 5 человек;  в первом полугодии – 9 человек;  за 9 месяцев – 21 человек;  за год – 29 человек. | начальник отдела УТСЗН  Кодаш Н.Н. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее:  в I квартале – 1000 семей;  в первом полугодии – 1010 семей;  за 9 месяцев – 1012 семей;  за год – 994 семей | начальник отдела УТСЗН  Ющенко А.И. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16  Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили не менее:  в I квартале – 1090 семьи;  в первом полугодии – 1129 семьи;  за 9 месяцев – 1172 семей;  за год – 1245 семей | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17  Пособие на ребенка получили не менее:  в I квартале – 1400 человек;  в первом полугодии –1425 человек;  за 9 месяцев – 1450 человек;  за год – 1573 человека. | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18  Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили не менее:  в I квартале –820 семей;  в первом полугодии – 821 семьи;  за 9 месяцев – 822 семьи;  за год – 831 семьи | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19  Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, получили не менее 644 семей | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.07.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20  Денежную компенсацию, назначаемую семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, получили не менее:  в I квартале – 14 семей;  в первом полугодии – 20 семей;  за 9 месяцев – 26 семей;  за год – 37 семей | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Предоставление гражданам, проживающим на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | начальник отдела УТСЗН Ющенко А.И. | Х | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | Контрольное событие 21  Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края получили не менее:  в I квартале – 3 семей;  в первом полугодии – 8 семей;  за 9 месяцев – 13 семей;  за год – 20 семей | начальник отдела УТСЗН Ющенко А.И | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | начальники отделов УТСЗН  Житникова Г.В.,  Калашникова О.В | Х | 98413,38 | 0,00 | 47720,82 | 50692,56 | 0,00 | 0,00 | 98413,38 |
|  | Контрольное событие 22  Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 320 семей | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23  Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (вновь обратившиеся граждане за назначением в 2022 году), получили не менее:  в I квартале – 29 семей;  в первом полугодии –58 семей;  за 9 месяцев – 87 семей;  за год – 112 семей | начальник отдела УТСЗН  Калашникова О.В. | 31.03.2022  30.06.2022 30.09.2022  30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» | начальник отдела образования Г.Н. Братчик (по согласованию) | Х | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения» | начальник отдела образования Г.Н. Братчик (по согласованию) | Х | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
|  | Контрольное событие 24 Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 12 с. Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края проведены | начальник отдела образования Г.Н. Братчик (по согласованию) | 31.08.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25. Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобидьных групп населения оборудованы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 12 с. Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края | начальник отдела образования Г.Н. Братчик (по согласованию) | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Реализация [мероприятий](https://internet.garant.ru/#/document/72777698/entry/1000) по социальной интеграции инвалидов городского округа в общество» | межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края (далее – КДЦ) А.В. Артемов,  Ипатовская городского округа местная организация Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – общество инвалидов) Н.Н. Ермакова (по согласованию) | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 26. Фестиваль художественного творчества для инвалидов и их сверстников проведен | КДЦ А.В. Артемов  общество инвалидов Н.Н. Ермакова (по согласованию) | 03.12.  2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | Х | 25118,36 | 0,00 | 260,13 | 23592,32 | 0,00 | 0,00 | 25118,36 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области социальной защиты населения» | Начальник отдела УТСЗН  Житникова Г.В. | Х | 25118,36 | 0,00 | 260,13 | 23592,32 | 0,00 | 0,00 | 25118,36 |
|  | Контрольное событие 27  «Обеспечение деятельности УТСЗН» | Начальник отдела УТСЗН  Житникова Г.В. | 31.12.  2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |