## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2023 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма " Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории ИГО СК; информационную и правовую поддержку мигрантов, прибывших на территорию ИГО СК. Результатом реализации мероприятия станет увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнащиональных и межконфессиональных отношений.
| Контрольное событие 1: "Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства", в т.ч.: 1 квартал- 30 мероприятий 2 квартал- 30 мероприятий 3 квартал- 30 мероприятий 4 квартал- 30 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2023г. проведено около 20 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.
| Контрольное событие 2: "Размещение информации в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества",в т.ч.: 1 квартал- 20 материалов 2 квартал- 20 материалов 3 квартал- 20 материалов 4 квартал- 20 материалов | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" опубликовано 19 материалов о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества, развития казачьей культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия в 2022г. предусмотрены денежные средства в сумме 197,0 тыс.руб. и направлены они на организацию и проведение мероприятий военно- патриотической направленности, а также обеспечение участия воспитанников казачьих военно- потриотических клубов, команд и делегаций ИГО СК в краевых мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание казачьей молодежи. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 3: "Проведение мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры",в т.ч.: 2 квартал- 2 мероприятия 3 квартал- 4 мероприятия 4 квартал- 6 мероприятий | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры не проводились по причине плановости проведения мероприятий во 2-4 кварталах
| Контрольное событие 4: "Укрепление материально- технической базы казачьих военно- патриотических клубов" Приобретение макета автомата Калашникова, мишени для стрельбы, 20 маек для воспитанников казачьих военно- патриотических клубов | 30.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Закупки товаров для укрепления материально-технической базы казачьих военно-патриотических клубов планируется осуществлять в III квартале 2023 г.
2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает привлечение граждан, для принятия участия в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа; приобретение отличительной символики и страхования жизни. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 60,40 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 5: "Проведение муниципального конкурса "Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа" | 30.11.2023/ -
Выполнение контрольного события: Конкурс "Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа Ставропольского края 2023 года" будет проведен в IV квартале 2023 г.
| Контрольное событие 6: "Страхование 184 народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа" | 01.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Заключен договор № 559-МК от 25 ноября 2022 г. с обществом с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС». Застраховано 184 народных дружинника (100%). Полис № 559-МК/22. Дата выдачи 28.11.2022 г. Период страхования народных дружинников с 01.12.2022 г. по 01.12.2023 г. Конкурсная процедура по страхованию дружинников будет проводиться в IV квартале 2023 г.
2.2. | Основное мероприятие: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних; мониторинг сети "Интернет" на предмет выявления сайтов оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления; проведение конкурсов на лучший видеоролик, рисунок, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 65,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 7: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В январе-марте 2023 г. субъектами профилактики проведено 10 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления.
| Контрольное событие 8: «Проведение муниципального конкурса профилактической направленности среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа» | 20.12.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Муниципальный конкурс "Мой выбор-ЗАКОН" будет проведен в период с 02 октября 2023 г. по 24 нояря 2023 г.
| Контрольное событие 9: «Приобретение полиграфической продукции, направленной на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» | 20.12.2023/ - .
Выполнение контрольтного события: Запланировано в 4 - ом квартале 2023 г.
| Контрольное событие 10: «Мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления сайтов оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления», в.т.ч.: в 1 квартале – 6 единиц во 2 квартале- 6 единиц в 3 квартале –6 единиц в 4 квартале- 5 единиц | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольтного события: В отчетном периоде выявлено 6 интернет-ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления
2.3. | Основное мероприятие: Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции для лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, с информацией о возможности трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг; выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях проведения индивидуально профилактической работы и информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 10,0 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 11: «Выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства», в т.ч.: в 1 квартале –5 мероприятий во 2 квартале-5 мероприятий в 3 квартале –5 мероприятий в 4 квартале- 5 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде периоде организовано 5 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства
| Контрольное событие12: «Изготовление полиграфической продукции по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» | 25.12.2023/-
Выполнение контрольтного события: Запланировано в 4-ом квартале 2023 г.
2.4. | Основное мероприятие: Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 13: «Приобретение 5 баннеров в сфере профилактики алкоголизма» | 25.12.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Запланировано в 4-ом квартале 2023 г.
| Контрольное событие 14:«Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектами профилактики проведено более 10 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.
2.5. | Основное мероприятие: Информирование граждан Ипатовского городского округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий по информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 15: «Изготовление 1 000 листовок по профилактике машенничества» | 25.12.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Запланировано в 2-ом квартале 2023 г.
| Контрольное событие 16: «Изготовление 16 баннеров по профилактике мошенничества» | 25.12.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Запланировано в 2-ом квартале 2023 г.
| Контрольное событие 17: «Информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.», в т.ч.: в 1 квартале – 3000 человек во 2 квартале- 3000 человек в 3 квартале – 3000 человек в 4 квартале- 3000 человек | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольтного события: Проинформировано более 3000 человек о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.
2.6. | Основное мероприятие: Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает проведение собраний, рабочих встреч с руководителями организаций (предприятий), а также лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края по вопросу организации и размещению на их базе участка исправительного центра для обеспечения трудоустройства осужденных к принудительным работам; размещение публикаций соответствующей тематики на официальных сайтах, соц. сетях, мессенджерах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
| Контрольное событие 18: «Проведение мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ», в т.ч.: в 1 квартале -1 мероприятие во 2 квартале -1 мероприятие в 3 квартале - 1 мероприятие в 4 квартале- 1мероприятие | 25.12.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Проведено 1 мероприятие направленное на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ
2.7. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает публикация в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях; проведение профилактических мероприятий, конкурсов, межведомственных семинаров для педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций;организация совместной со СМИ деятельности по вопросам антинаркотической пропаганды; организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций; освещение в средствах массовой информации о деятельности социальных реабилитационных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, с использованием сертификата и др. В 2023г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 65,0 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 19: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции», в т.ч.: в 1 квартале -35 мероприятия во 2 квартале -35 мероприятия в 3 квартале - 35 мероприятия в 4 квартале- 35 мероприятия | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольтного события: В отчетном периоде субъектами профилактики наркомании Ипатовского горосдкого округа проведено 35 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции
| Контрольное событие 20: «Проведение муниципального конкурса антинаркотической направленности среди подростков и молодежи Ипатовского городского округа» | 30.11.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Муниципальный конкурс «Твой взгляд» антинаркотической направленности среди подростков и молодежи Ипатовского городского округа» будет проведен с 10 апреля 2023 г. по 26 июня 2023 г.
| Контрольное событие 21: «Проведение муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году» среди территориальных отделов по работе с населением» | 30.11.2023/ -
Выполнение контрольтного события: В период с 01 июня по 30 октября 2023 г. будет проведен муниципальный конкурс «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году» среди территориальных отделов по работе с населением
| Контрольное событие 22: «Изготовление 9 баннеров антинаркотической направленности» | 30.09.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Запланировано во 2-ом квартале 2023 г.
| Контрольное событие 23: «Изготовление 100 шт. силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности» | 30.09.2023/ -
Выполнение контрольтного события: Запланировано во 2-ом квартале 2023 г.
| Контрольное событие 24: «Размещение в СМИ публикаций антинаркотической направленности», в т.ч.: в 1 квартале –40 публикаций во 2 квартале- 40 публикаций в 3 квартале –40 публикаций в 4 квартале- 40 публикаций | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольтного события: Размещено в СМИ более 40 публикаций антинаркотической направленности
3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " |  | 1808.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.76
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму. На реализацию мероприятия пердусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 25: «Проведение соревнований «Школа безопасности» среди школьников образовательных учреждений», в том числе: в 1 полугодии- 1 мероприятие во 2 полугодии- 1 мероприятие | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: За отчетный период в рамках проведения соревнований "Школа безопасности" мероприятия не проводились.
3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |  | 1808.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.76
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается проведение районных соревнований "Школа безопасности" и "Юный спасатель". Кроме того, оснащение мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений и обеспечение освещением в темное время суток. В отчетном периоде кассовое освоение составило 22,4% к плану.
| Контрольное событие 26: "Обслужевание системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей" | 30.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Обслуживание системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей в отчетном периоде не проводилось
| Контрольное событие 27: "Установка, ремонт и усиление ограждений на объекте с массовым пребыванием людей" | 30.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей в отчетном периоде не проводилась по причине плановости проведения в 4 квартале текущего года
| Контрольное событие 28: "Установка и поддержание системы наружного освещения на объекте с массовым пребыванием людей" | 30.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведена установка и поддержка наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людей
| Контрольное событие 29: " Выполнение охранных мероприятий (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)" | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Выполнение охранных мероприятий на 51 объекте (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).
3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма и экстремизма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 135,26 тыс. руб. и направлены они на изготовление и установку на объектах с массовым пребыванием людей плакатов по профилактике терроризма и экстремизма. Освоение средств в отчетном периодене было
| Контрольное событие 30: " Приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма в количестве 50 единиц" | 30.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде методическая литература, плакаты, пособия и медиаматериалы по профилактике терроризма и экстремизма не приобретались. Приобретение запланировано в 4 квартале текущего года
| Контрольное событие 31: " Проведение информационно- пропагандистского мероприятия, направленного на профилактику идеологии терроризма" | 30.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде информационно- пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма не проводились по причине плановости проведения в 4 квартале текущего года