## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2023 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных сиуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.78 | 0 | 0 | 451.78 | 0 | 0 | 451.78
11.1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса ИГО СК. На чествование победителей соревнований за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 1: Проведение соревнования по организованному проведению зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 18.08.2023/ -
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края запланированы на 3 квартал 2023г.
| Контрольное событие 2: Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 22.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского запланированы на 4 квартал 2023г.
1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края; участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоения не было.
| Контрольное событие 3: Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края в районных, краевых, российских мероприятиях | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края не принимали участие в районных, краевых, российских мероприятиях
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 № 119-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"), состоящих в: а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам; субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз; грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа. б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения меро-приятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах). На реализацию мероприятия за счет средств краевого бюджета направлено 317,00 тыс.руб., освоения которых в отчетном периоде не было.
| Контрольное событие 4: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования по причине отсутствия финансирования
| Контрольное событие 5: Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах | 28.04.2023/ -
Выполнение контрольного события: В рамках переданных полномочий по предупреждению эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами- переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в 1 квартале текущего года проведены торги, заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) на сумму 317,00 тыс.руб.
| Контрольное событие 6: Количество сельскохозяйственных товаропоизводителей, получивших гранты на закладку сада | 29.12.2023/
Выполнение контрольного события: За январь-март текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада, по причине отсутствия финансирования
2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 451.78 | 0 | 0 | 451.78 | 0 | 0 | 451.78
2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 451.78 | 0 | 0 | 451.78 | 0 | 0 | 451.78
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства; организацию и проведение на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Освоение средств краевого бюджета в отчетном периоде составило 11,45%.
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 13,9% к годовому плану
| Контрольное событие 8: Организация отлова животных без владельцев | 28.04.2023/ -
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев в отчетном периоде проведены торги, определен победитель, заключен контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории Ипатовского округа на сумму 12,13 тыс.руб.