## использование средств 2023 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2023 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского ниципального округа Ставропольского края (далее – Управление АИМО СК ). Соисполнители: отдел образования администрации Ипатовского гмуниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИМО СК); отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора администрации Ипатовскогомуниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИМО СК); отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК); финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее-финансовое управление АИМО СК); отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИМО СК) | 03 |  |  | 102458.37 | 113032.08 | 111054.21
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК , отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИМО СК | 03 |  |  | 19531.37 | 19792.56 | 19787.51
1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | отдел образования АИМО СК, отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИМО СК | 03 | 1 | 20531 20610 | 19531.37 | 19792.56 | 19787.51
2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | управление АИМО СК | 03 | 2 |  | 28290.55 | 36441.5 | 35197.03
2.1. | Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" | управление АИМО СК | 03 | 2 | 20510 | 1000 | 1188.91 | 1185.09
2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | управление АИМО СК | 03 | 2 | 20520 | 2240 | 3067.27 | 2819.91
2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | управление АИМО СК | 03 | 2 | 20530 | 10763.76 | 15847.42 | 14963.57
2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | управление АИМО СК | 03 | 2 | 20540 20550 | 1643.11 | 3726.42 | 3618.09
2.5. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | управление АИМО СК | 03 | 2 | 2ИП02 2ИП03 2ИП04 2ИП05 2ИП06 2ИП07 2ИП08 2ИП09 2ИП10 2ИП11 2ИП12 2ИП13 2ИП14 2ИП35 2ИП36 SИП02 SИП03 SИП04 SИП05 SИП06 SИП07 SИП08 SИП09 SИП10 SИП11 SИП12 SИП13 SИП14 SИП35 SИП36 | 12643.68 | 12611.48 | 12610.37
3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовкого городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИМО СК финансовое управление АИМО СК | 03 | 3 |  | 8437.32 | 8855.68 | 8752.06
3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИМО СК финансовое управление АИМО СК | 03 | 3 | 20890 | 50 | 50 | 49.92
3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИМО СК | 03 | 3 | 11110 20891 | 7356.32 | 7873.98 | 7772.56
3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИМО СК | 03 | 3 | 20892 | 1031 | 931.7 | 929.58
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | управление АИМО СК | 03 | 4 |  | 46199.13 | 47942.34 | 47317.61
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края" | управление АИМО СК | 03 | 4 | 10010 10020 10050 20990 | 45899.13 | 47653.78 | 47238.85
4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | управление АИМО СК | 03 | 4 | 20560 | 300 | 288.56 | 78.76

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа" Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 130604.91 | 128627.03
|  | местный бюджет | 113032.09 | 111054.21
|  | средства федерального бюджета | 364.31 | 364.31
|  | краевой бюджет | 17208.51 | 17208.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 122680.93 | 120804.55
|  | в т.ч. участнику Программы | 935.99 | 929.58
|  | соисполнителю | 7923.98 | 7822.48
|  | в т.ч. участнику Программы | 7873.98 | 7772.56
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 19792.56 | 19787.51
|  | местный бюджет | 19792.56 | 19787.51
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 19792.56 | 19787.51
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 4.29 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | Всего, в том числе | 19792.56 | 19787.51
|  | местный бюджет | 19792.56 | 19787.51
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 19792.56 | 19787.51
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 4.29 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе | 53650.01 | 52405.54
|  | местный бюджет | 36441.5 | 35197.03
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 17208.51 | 17208.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 53650.01 | 52405.54
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения" | Всего, в том числе | 1188.91 | 1185.09
|  | местный бюджет | 1188.91 | 1185.09
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1188.91 | 1185.09
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | Всего, в том числе | 3067.27 | 2819.91
|  | местный бюджет | 3067.27 | 2819.91
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3067.27 | 2819.91
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | Всего, в том числе | 15847.42 | 14963.57
|  | местный бюджет | 15847.42 | 14963.57
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 15847.42 | 14963.57
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | Всего, в том числе | 3726.42 | 3618.09
|  | местный бюджет | 3726.42 | 3618.09
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3726.42 | 3618.09
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | Всего, в том числе | 29819.99 | 29818.88
|  | местный бюджет | 12611.48 | 12610.37
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 17208.51 | 17208.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 29819.99 | 29818.88
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 8855.68 | 8752.06
|  | местный бюджет | 8855.68 | 8752.06
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 931.7 | 929.58
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 931.7 | 929.58
|  | соисполнителю | 7923.98 | 7822.48
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 7873.98 | 7772.56
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | Всего, в том числе | 50 | 49.92
|  | местный бюджет | 50 | 49.92
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 50 | 49.92
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего, в том числе | 7873.98 | 7772.56
|  | местный бюджет | 7873.98 | 7772.56
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 7873.98 | 7772.56
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 7873.98 | 7772.56
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 931.7 | 929.58
|  | местный бюджет | 931.7 | 929.58
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 931.7 | 929.58
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 931.7 | 929.58
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 48306.66 | 47681.92
|  | местный бюджет | 47942.35 | 47317.61
|  | средства федерального бюджета | 364.31 | 364.31
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 48306.66 | 47681.92
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовсого городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 48018.1 | 47603.16
|  | местный бюджет | 47653.79 | 47238.85
|  | средства федерального бюджета | 364.31 | 364.31
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 48018.1 | 47603.16
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Всего, в том числе | 288.56 | 78.76
|  | местный бюджет | 288.56 | 78.76
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 288.56 | 78.76
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 год | 2023 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов
| Увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | рубль на рубль | 0 | 0 | 0
| Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. | Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 0 | 0 | 0
1.2. | Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 2. Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.3. | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0
1.4. | Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. | 4 | 4 | 4
Цель подпрограммы- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | рубль на рубль | 1.52 | 1.44 | 1.37 | (-0,07) снижение показателя обусловлено уменьшением суммы субсидий из федерального и краевого бюджета
Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского округа и улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории
2.1. | Доля содержанных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | % | 100 | 100 | 100
2.2. | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края | тыс.м. куб. | 2092 | 3595 | 3595
2.3. | Доля приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану | % | 100 | - | -
2.4. | Количество работающих световых фонарей уличного освещения | ед. | 4380 | 4380 | 4380
2.5. | Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края | гектар | 13.32 | 48.9 | 13.32 | (-35,38) увеличен покос растительности за счет субботников и покоса прилегающих территорий предприятиями и жителями
Задача 2. Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.6. | Доля реализованных проетов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатоского городского округа Ставропольского края к плану | % | 100 | 0 | 0
2.7. | Доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" к плану | % | 0 | 0 | 0
2.8. | Доля реализованных инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ипатовского городского округа Ставропольского края к плану | % | 0 | 100 | 100
2.9. | Доля благоустроенных территорий общего пользования к плану | % | 100 | 0 | 0
2.10. | Доля отремонтированных детских и спортивных площадок к плану | % | 0 | 0 | 0
Цель подпрограммы- Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
| Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации | шт. | 29000 | 29000 | 29000
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
3.1. | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы | сек. | 7 | 7 | 7
3.2. | Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации | шт. | 110 | 28 | 187 | (+159)
3.3. | Доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану | % | 100 | 100 | 100
3.4. | Поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны | % | 100 | 100 | 100
3.5. | Доля отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 0 | 100 | 100
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы 1: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. | Осуществление мер направленных на энергосбережение |  |  | Субсидии из федерального и краевого бюджета для финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" в 2023 году не привлекались.; Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения- 100,0%; В отчетном году административные здания Ипатовского городского округа Ставропольского края не переводились на автономное теплоснабжение
| Контрольное событие 1: "Перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 29.12.2023/ - | В отчетном году административные здания Ипатовского городского округа Ставропольского края не переводились на автономное теплоснабжение в связи с отсутствием финансирования
Задача 2. Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.2. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения- 100,0%; Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения - 1 ед.
| Контрольное событие 2: "Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 29,12.2023/- | В отчетном году не требовалась актуализация схемы теплоснабжения
1.3. | Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения- 100,0%; Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности- 4 ед.
| Контрольное событие 3: "Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности", в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт. | 30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | В свободном доступе в 2023 году размещено 4 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Цель Программы 2: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского округа и улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территории
2.1. | Организация и содержание мест захоронения |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2023 году составил 1,37 руб. на руб.; Доля содержанных мест захоронения-100,0%
| Контрольное событие 4: "Содержанние 52 мест захоронения" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В рамках выполнения контрольного события в отчетном году проведена уборка 52 мест захоронение общей площадью 197,5 га.
2.2. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2023 году составил 1,37 руб. на руб.; Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края составило 3595,0 тыс.м.куб.
| Контрольное событие 5: «Вывоз 3 590,0м3 твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: 1 полугодие- 1 064,0 м3; 2 полугодие- 2 526,0 м3» | 30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | В отчетном году проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Вывезено 5 595,0 куб.м.
2.3. | Расходы на уличное освещение |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2023 году составил 1,37 руб. на руб.; Количество работающих световых фонарей уличного освещения- 4 380 ед.
| Контрольное событие 6: «Ремонт и содержание световых фонарей уличного освещения, в т.ч.: 1 полугодие- 2 700 шт.; 2 полугодие- 2 700 шт.» | 30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Содержание сетильников уличного освещения на территории Ипатовского округа выполнено.
2.4. | Мероприятия по благоустройству |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2023 году составил 1,37 руб. на руб.; Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,32 гектар.
| Контрольное событие 7: «Кронирование 43 деревьев» | 30.11.2023/ 30.11.2023 | В 2023 году проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 43 шт.
| Контрольное событие 8: «Покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,2 гектар» | 30.11.2023/ 30.11.2023 | Произведен покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края на площади 13,32 га.
Задача 2. Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.5. | Реализация инициативных проектов |  | В отчетном периоде реализуется 15 инициативных проектов оторые направлены на благоустройство территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края: ограда двух кладбищ - в селе Кевсала и Золотаревка; благоустройство трех парковых зон – в селах Большая Джалга и Бурукшун, поселке Красочный; три тротуара - в поселке Винодельненский по улицам Ленина (четная сторона от ул. Продольная до ул. Школьная), 40 лет Победы (от д. 2 кв. 1 до д. 12 кв. 2) протяженностью 490 м, тротуар в городе Ипатово по ул. Лесной протяженностью 900м, по ул. Свердлова протяженностью 200м,; обустройство детского и спортивного оборудования в ауле Малый Барханчак, селах Первомайское и Лиман, пос. Большевик, пос. Софиевский городок; благоустрой-ство сквера в с. Красная Поляна, установка памятной стелы на въезде в поселок Советское Руно. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2023 году составил 1,37 руб. на руб.; Доля реализованных инициативных проетов к плану- 100,0%
| Контрольное событие 9: « Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища (вторая очередь) в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 08.12.2023/ 08.12.2023 | Выполнены работы по благоустройству центрального кладбища (вторая очередь) в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 10: « Реализация инициатив-ного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 20.09.2023/ 02.09.2023 | Выполнены работы по обустройству спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 11: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края)» | 03.04.2023/ 03.04.2023 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории при въезде в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 12: «Реализация инициатив-ного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул. Центральная 28а в ауле Малый Барханчак (III этап) Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 11.05.2023/ 11.05.2023 | Выполнены работы по обустройству детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул. Центральная 28а в ауле Малый Барханчак (III этап) Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 13: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул. Механизаторов в с. Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 30.06.2023/ 30.06.2023 | Выполнены работы по благоустройству центральной части ул. Механизаторов в с. Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 14: «Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул. Продольная до ул. Школьная), 40 лет Победы (от д. 2 кв. 1 до д. 12 кв. 2) в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 30.06.2023/ 30.06.2023 | Выполнены работы по ремонту тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул. Продольная до ул. Школьная), 40 лет Победы (от д. 2 кв. 1 до д. 12 кв. 2) в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 15: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по улице Победы в пос. Красочный (III очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.07.2023/ 01.07.2023 | Выполнены работы по благоустройству сквера по улице Победы в пос. Красочный (III очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 16: «Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 02.08.2023/ 02.08.2023 | Выполнены работы по обустройству парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского кра
| Контрольное событие 17: «Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул. Школьная в пос. Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 06.04.2023/ 06.04.2023 | Выполнены работы по обустройству детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул. Школьная в пос. Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 18: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 15.09.2023/ 15.09.2023 | Выполнены работы по благоустройству и ограждение кладбища в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского кра
| Контрольное событие 19: « Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвёртая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.08.2023/ 01.08.2023 | Выполнены работы по благоустройству парковой зоны №1 (четвёртая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 20: «Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 06.06.2023/ 06.06.2023 | Выполнены работы по установке детского игрового комплекса в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 21: «Реализация инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Лесная (от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина), пер. Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.09.2023/ 31.07.2023 | Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Лесная (от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина), пер. Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 22: «Реализация инициативного проекта «Ремонт тротуара по улице Свердлова (от ул. Бакинская до ул. Школь-ная) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 10.11.2023/ 10.11.2023 | Выполнены работы по ремонту тротуара по улице Свердлова (от ул. Бакинская до ул. Школьная) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 23: «Реализация инициативного проекта(Обустройство уличных тренажеров и воркаута по ул. Ленина 3а в п.Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края)» | 01.09.2023/ 31.08.2023 | Выполнены работы по ремонту тротуара по улице Свердлова (от ул. Бакинская до ул. Школьная) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края
Цель Программы 3: Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача. Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
3.1. | Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  |  | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации- 187 шт.; Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы- 7 сек.
| Контрольное событие 24: «Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -10 шт.» | 29.12.2023/ 19.09.2023 | В 2023 году закуплено термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -10 шт.
3.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны- 100,0%
| Контрольное событие 25: «Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд» | 29.12.2023/ 29.12.2023 | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы не более 7 секунд.
| Контрольное событие 26: «Выезды на аварийные, нештатные и ЧС» | 29.12.2023/ 29.12.2023 | Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС-187 ед.
3.3. | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану- 100,0%
| Контрольное событие 27: «Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 29.12.2023/ 02.11.2023 | В целях обеспечения пожароной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края пос. Дружный был обеспечен пожарным водоемом
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»
4.1. | Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовсого городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 28: «Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 29.12.2023/ 29.12.2023 | Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 г. составили 47681,92 тыс. руб. или 98,7 % к плану.
4.2. | Социальная поддержка граждан
| Контрольное событие 33: «Выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 4 ед.; 2 полугодие- 12 ед.» | 30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Социальные выплаты на погребение в 2023г. составили 78,80 тыс.руб., или 26,3% к плану. Количество получателей- 16 чел.