Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата   в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 6 подпрограмм:

- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства);

- Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития потребительского рынка);

- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа);

- Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма снижения административных барьеров);

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 4 524 727,59 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 528,36 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4 657,34 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 188 241,89 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 4 330 300,00 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 5 040 082,67 тысяч рублей, или 111,4 процентов к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 524,92 тысяч рублей (99,8  процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 4 232,46 тысяч рублей (90,9 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 181 825,67 тысяч рублей (96,6 процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 112,1 процент (4 852 500,00 тысяч рублей).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства в 2023 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 89,97 тысяч рублей.  Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» проведен районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением кубков и дипломов. На мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства», 4 субъекта предпринимательства были награждены Почетными грамотами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и 2 субъекта предпринимательства отмечены Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа. Кроме того, на основании ходатайств администрации округа субъект предпринимательства награжден медалью «За доблестный труд III степени», два субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края награждена и Благодарственным письмом Думы Ставропольского края соответственно. На проведение  мероприятия из средств местного бюджета выделено 0,85 тысяч рублей. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации округа.

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, при первоначально предусмотренном финансировании в 300,00 тысяч рублей в районной газете «Степные зори» трижды были объявлены конкурсы на получение финансовой поддержки в виде субсидий и  в грантов в форме субсидий за счет средств местного бюджета. Освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсах.

В целях информационно - консультационной поддержки за счет средств местного бюджета в сумме 89,12 тысяч рублей (100,0 процентов к плану) в районной газете «Степные зори»  были опубликованы 12 статей по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

При администрации округа в течение 2023 года продолжил свою работу Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории округа. В частности, состоялось пять заседаний координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, в том числе одно заседание проведено с участием представителей исполнительных органов Ставропольского края, а также краевого фонда «Фонд развития промышленности Ставропольского края», микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», представителями ГКУ СЗН СК «Краевой кадровый центр» ТЦЗН Ипатовского муниципального округа. Протоколы по итогам проведенных заседаний размещены на официальном сайте администрации округа в разделе «Предпринимательство», информация о состоявшихся заседаниях, опубликована в районной газете «Степные зори» и размещена на официальном сайте администрации округа.

По итогам проведенной информационной  работы, поддержкой краевых фондов, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства и органов исполнительной власти Ставропольского края воспользовались 125 представителей бизнес - сообщества Ипатовского округа, в том числе 82 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в размере 443,45 миллионов рублей, в частности:

через Некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 3 микрозайма на сумму 8,13 миллионов рублей;

через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получил 21 субъект предпринимательства в размере 371,02 миллионов рублей;

через ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» поручительство получил субъект предпринимательства Ипатовского округа на сумму 50,0 миллионов рублей.

через ГКУ СЗН СК «Краевой кадровый центр» ТЦЗН Ипатовского муниципального округа единовременной финансовой помощью на открытие собственного дела воспользовались 2 субъекта предпринимательства на сумму 150,0 тысяч рублей (самозанятый по направлению «Выращивание плодово- ягодных культур», индивидуальный предприниматель по направлению «Грузоперевозки»).

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2349 оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. В отчетном году всего заключено 94 социальных контрактов, из них на открытие личного дела заключено 20 соцконтрактов на сумму 6,86 миллионов рублей, 35 соцконтрактов на развитие личного подсобного хозяйства на сумму 7,0 миллионов рублей.

Кроме того, информационно – консультационные услуги получили 45 субъектов предпринимательства Ипатовского округа, в частности:

консультационную поддержку  через  НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 32 субъекта малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа и один субъект предпринимательства прошел обучение по федеральным партнерским программам институтов развития акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерного общества «Деловая среда» и  акционерного общества « Российский экспортный центр»;

Муниципальной услугой «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном году воспользовалось 12 субъектов предпринимательства.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2023 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий Подпрограммы развитие потребительского рынка в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в сумме 9 624,98 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 34,98 тысяч рублей, за счет средств участников Программы– 9 590,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в  стопроцентном объеме.

По мероприятию «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» Подпрограммы развития потребительского рынка освоены собственные средства участников Подпрограммы в объеме 9 590,00 тысяч рублей (100,0 процентов к плану).

Денежные средства были направлены на строительство 6 магазинов, реконструкцию объекта общественного питания и реконструкцию 3 объектов под магазин.

Средства местного бюджета в сумме 34,98 тысяч рублей (100 процентов к плану) израсходованы на публикацию 5 статей в районной газете «Степные зори» по вопросам торговли и бытового обслуживания населения.

В рамках выполнения основного мероприятия «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» в 2023 году администрацией Ипатовского городского округа проведено четыре заседания комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматривались вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, по результатам рассмотрения приняты 53 решения, по 20 вопросам даны рекомендации. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Кроме того, прием обращений граждан осуществляется следующими способами: по телефону доверия главы Ипатовского городского округа Ставропольского края, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на личных приемах главы Ипатовского городского округа Ставропольского края и заместителей глав Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также в письменном виде (почта).

По мероприятию «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» за 2023 год в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 50 обращений граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный год составила 100,0 процентов. В 2023 году  потребителями получено 85 консультаций, по вопросам защиты их прав.

С целью повышения грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей в районной газете «Степные зори» было опубликовано три информационных материала по вопросам прав потребителей, кроме того информационный материал размещен на официальном сайте администрации округа.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы развития потребительского рынка представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата предусмотрено финансирование в сумме 4 320 715,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 5,00 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 4 320 710,00 тысяч рублей. Освоено – 4 842 915,00 тысяч рублей (112,1 процент к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме 4 842 910,00 тысяч рублей (112,1 процент к плану) направлены на реализацию 98 инвестиционных проектов с созданием 102 новых рабочих мест и сохранением 407 рабочих мест, в том числе 9 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.

Средства местного бюджета в размере 5,00 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи) были направлены на публикацию статьи об инвестиционной деятельности на территории Ипатовского  городского округа Ставропольского края.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках мероприятий Подпрограммы снижения административных барьеров предусмотрены средства местного бюджета в сумме 15 267,94 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 15 130,51 тысяч рублей или 99,1 процент к плановой бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края и оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Средства в размере 137,43 тысяч рублей, предусмотренные на оплату прочих работ (коммунальные платежи, ГСМ), услуг были освоены в январе 2024 года.

В целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее –МФЦ) предоставляется 333 государственных и муниципальных услуг, или 113,7 процентов к уровню 2022 года. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 20 сопутствующих платных услуг. За 2023 год общее количество обращений в МФЦ составило 43 325, из них оказано 35 066 федеральных услуг, 1 811 региональных услуг и 1 125 муниципальных, МВД Биометрия - 167, электронные услуги - 205, прочие- 4 951.

Доля населения Ипатовского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,0 процентов.

Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя  МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг- 99,8 процентов против 99,5 процентов в 2022 году.

В рамках основного мероприятия «проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа,  отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица в течение года проводился мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования получателей услуг, дальнейшей обработки и оценки заполненных анкет. По результатам проведенного мониторинга за 2023 год установлено, что по  68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 37 услуг – «хороший», 31  – «удовлетворительный» (в 2022 году по 54 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 25 услуг – «хороший», 29  – «удовлетворительный»).

В связи с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), утвержденным на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий, администрацией приостановлен перевод муниципальных услуг в электронный вид за счет средств местного бюджета, и проведены мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных услуг, вошедших в перечень массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 178 929,70 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета- 1 528,36 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 4 657,34 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 172 744,00 тысяч рублей. Фактически освоено 172 222,21 тысяч рублей (96,3 процента к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 524,92 тысяч рублей (99,8 процентов), за счет средств краевого бюджета- 4 232,46 тысяч рублей (90,9 процентов), за счет средств местного бюджета- 166 464,83 тысяч рублей (96,4 процента к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Глава муниципального образования» предусмотрены средства в размере 3 695,83 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 99,9 процентов (3 691,33 тысяч рублей).

На основное мероприятие «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края предусмотрено финансирование в сумме 72 143,60 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 97,8 процентов (70 526,23 тысяч рублей).

На основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 84 439,05 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 99,5 процентов к предусмотренному финансированию (84 052,67 тысяч рублей).

На основное мероприятие «Расходы,  связанные с исполнением с исполнением переданных полномочий» предусмотрены средства в сумме 4 660,78 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 90,8 процентов (4 232,46 тысяч рублей).

Денежные средства за счет средств федерального бюджета в сумме 3,44 тысяч рублей, предусмотренные на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции в РФ в отчетном году не освоены по причине отсутствия необходимости. Денежные средства за счет средств краевого бюджета в размере 4 232,46 тысяч рублей (90,9% к плану) направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения; создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение деятельности депутатов Думы СК и их помощников в избирательном округе; формирование, содержание и использование Архивного фонда СК; осуществление отдельных государственных полномочий СК. Не освоение средств в размере 424,88 тыс.руб. сложилось в связи с экономией денежных средств, направленных на выплату заработной платы, приобретение основных средств, материалов.

На основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» из средств местного бюджета предусмотрено финансирование в  сумме 13 990,44 тысяч рублей. Фактическое освоение составило 69,5 процентов к предусмотренному финансированию (9 719,52 тысяч рублей). Недостижение планового показателя сложилось в результате экономии денежных средств.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2023 году предусмотренные денежные средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей освоены в полном объеме.

В целях создания условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Степные Зори» дважды был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта. По результатам проведенного конкурса определен победитель- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ИГО СК. В рамках заключенного соглашения от 06.09.2023г. №1 победителям был предоставлен грант в форме субсидии из бюджета ИГО СК в сумме 100,00 тысяч рублей.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» администрацией Ипатовского округа в безвозмездное пользование предоставлено недвижимое имущество трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

В рамках основного мероприятия «Оказание информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в 2023 году администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано 8 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом экономического развития администрации Ипатовскогогородского округа Ставропольского края проведена следующая работа:

В течение 2023 года специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено пять заседаний координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (далее– Совет), в том числе одно заседание проведено с участием представителей исполнительных органов Ставропольского края, а также краевого фонда «Фонд развития промышленности Ставропольского края», микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», представителями ГКУ СЗН СК «Краевой кадровый центр» ТЦЗН Ипатовского муниципального округа.

Кроме того, проведено четыре заседания комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматривались вопросы, касающиеся защиты прав потребителей.

В 2023 были внесены изменения в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского городского округа на 2023 год.

Муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» определено 5 целей, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 15 задач, из них 12 задач выполнены в 100 процентном объеме. По 3 задачам процент выполнения составил 0,0 процентов, в частности:

- задачей «Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры  поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях» предусмотрена реализация мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам задачи «Развитие кредитно - финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства». В отчетном году освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсах;

- задачей «Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, популяризация предпринимательской деятельности» предусмотрена реализация мероприятия по организации и проведению мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности. В 2023 году денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены;

- в рамках реализации мероприятия по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края задачи «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством» в 2023 году не проводилась в связи с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), утвержденным на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий.

Информация об изменениях, внесенных в программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2021- 2026 гг.

Постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 года № 1744 внесены изменения в Программу.

Кроме того, во исполнение п. 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 года №441-р внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 года №466-р.

Постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 1677 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024- 2029 гг.

Распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 440-р утвержден детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год.

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                    Т.А.Фоменко

Кузнецова В.Н.

Тел. (86542)5-80-09