## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 7904.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.93
1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта |  | 7507.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7507.07
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Прогресс» физкультурно-спортивной работы на территории ИГО СК; обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрено 16 985,05 тыс. руб. Кассовое освоение средств в отчетном периоде составило 44,2%
| Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Прогресс" за отчетный период составило 44,2%
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта |  | 397.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.86
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает организацию и проведение на территории ИМО СК официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения, соревнований по культивируемым видам спорта, мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также участие делегаций команд и спортсменов в межрайонных, краевых и федеральных физкультурно-спортивных мероприятиях, соревнованиях по видам спорта. Работа в данном направлении обеспечит увеличение количества проводимых мероприятий, повысит их массовость, создаст необходимые условия по поэтапному отбору лучших спортсменов, определит базу для развития новых видов спорта, обеспечит результативность участия в краевых мероприятиях, повысит спортивный имидж ИМО СК, будет способствовать популяризации физкультурно-спортивных занятий и пропаганде здорового образа жизни. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 750,0 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 53,0%.
| Контрольное событие 2: Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ипатовского униципального округа, в том числе: 1 квартал 2024г.- 15ед. 6 месяцев 2024г.- 30ед. 9 месяцев 2024г.- 45 ед. 12 месяцев 2024г.- 67 ед. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетный период проведено 30 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 615 человек.
| Контрольное событие 3: Обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд и делегаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в межмуниципальных, краевых, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе: 1 квартал 2024г.- 6ед. 6 месяцев 2024г.- 12ед. 9 месяцев 2024г.-20 ед. 12 месяцев 2024г.- 26ед. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетный период в 18 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях приняло участие 131 человек
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» |  | 1270.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.33
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 1270.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.33
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основным мероприятием является обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, позволяющего создать необходимые условия для обеспечения развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В 2024 г. на реализацию мероприятия направлены средства местного бюджета в сумме 2 646,50 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 42,8%.
| Контрольное событие 4: Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за отчетный период составило 1 270,32 тыс. руб (48,0% к годовому плану)