## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" |  | 153810.38 | 0 | 32598.81 | 121113.48 | 0 | 0 | 153810.38
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | 145050.15 | 0 | 32598.81 | 112451.35 | 0 | 0 | 145050.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В общей сложности за мерами социальной поддержки в УТСЗН обратились 2 791 человек, из них 2 609 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 182 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки. На исполнение мероприятия в 2024г. предусмотрено финансирование в сумме 240 431,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 60,3%
| Контрольное событие 1: Выплату социального пособия на погребение получили не менее: в 1квартале -21 человек; в 1 полугодии- 25 человек; за 9 месяцев- 30 человек; за год- 44 человека | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года выплату социального пособия на погребение получил 31 человек
| Контрольное событие 2: Компенсация расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг предоставлены отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3 548 человек | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. компенсацию расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставленная отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов получили 3 597 человек
| Контрольное событие 3: Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставленая не менее 319 человек | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 331 человек
| Контрольное событие 4: Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставленая не менее 3 человекам | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. компенсацию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма получили 3 человека
| Контрольное событие 5: Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили не менее 2 043 человека | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили 2 057 человек
| Контрольное событие 6: Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили не менее 2 415 человек | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили 2 419 человек
| Контрольное событие 7: Ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили не менее 21 человека | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили 21 человек
| Контрольное событие 8: Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили менее 4 человек | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили 4 человека
| Контрольное событие 9: Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили не менее 10 человек | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На 28.06.2024г. ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили 10 человек
| Контрольное событие 10: Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили не менее 140 человек | 29.03.2024/ 29.02.2024
Выполнение контрольного события: Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили 140 человек
| Контрольное событие 11: Выплата компенсации проезда по социальной необходимости осуществлена не менее 18 человек | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 кполугодии текущего года компенсацию проезда по социальной необходимости получили 19 человек
| Контрольное событие 12: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее: в 1 квартале- 845 семей; в 1 полугодии- 872 семьи; за 9 месяцев- 871 семья; за год- 870 семей | 29.03.2024/ 29.03.2024 29.06.2024/ 29.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 862 семьи
| Контрольное событие 13: Выплата государственой социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее 310 человекам | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года государственную социальную помощь получили 254 малоимущие семьи и малоимущих одиноко проживающих граждан
| Контрольное событие 14: Выплата государственой социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее: в 1квартале- 26 человек; во 1 полугодии- 46 человек; за 9 месяцев- 84 человека; за год- 94 человека | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024г. государственую социальную помощь на основании социального контракта получили 57 заявителей
| Контрольное событие 15: Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществена не менее 50 человек | 30.08.2024/ -
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам принят 51 пакет документов. Выплата будет произведена в августе 2024г.
| Контрольное событие 16: Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям порлучили не менее 885 семей | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года ежемесячную денежнуюя компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили 874 семьи
| Контрольное событие 17: Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей получили не менее 655 семей | 31.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года на ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей принято 644 пакета документов. Оплата будет произведена в июле 2024г.
1.2. | Основное мероприятие:Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" |  | 8662.13 | 0 | 0 | 8662.13 | 0 | 0 | 8662.13
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
УТСЗН учавствует в реализации регионального проекта в части предоставления семьям с детьми: - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей дл достижения ребенком возраста 3 лет. В 2024г. на реализацию проекта направлены средства в сумме 20 082,44 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 43,1%
| Контрольное событие 18: Ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году) получили не менее 104 семей | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024г. ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году) представлено 32 семьям
1.3. | Основное мероприятие: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация мероприятия предполагает осуществление дополнительных выплат не менее 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно и обеспечить автономными пожарными извещателями не менее 129 многодетных семей, признаных в установленном законодательством порядке малоимущими, и семей, находящихся в социально опасном положении. На реализацию мероприятия направлено в 2024г. 212,74 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 1 полугодии составило 46,1%
| Контрольное событие 19: Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края получили не менее: в 1 квартале- 5 семей; в 1 полугодии-8 семей; за 9 месяцев- 14 семей; за год- 20 семей | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН в 1 полугодии текущего года обратились 8 семей, им произведена выплата (3 на 30,0 тыс.рублей в результате пожара, 4 на 39,2 тыс.рублей на дорогостоящее лечение, 1 на 5,0 тыс.рублей в связи с трудной жизненной ситуацией).
| Контрольное событие 20: Обеспечить автономными пожарными извещателями не менее 129 многодетных семей, признанных в установленном законодательством порядке малоимущими, и семей, находящихся в социально опасном положении | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Произведена закупка 50 автономных пожарных извещателей. На 28.06.2024г. Принято 21 заявление
2. | Подпрограмма «Доступная среда» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры ИМО СК путем проведения определенных работ в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя школа №7 пос. Советское Руно Ставропольского края. Работы будут завершены в 4 квартале 2024г.
| Контрольное событие 21: Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проедение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя школа №7 пос. Советское Руно Ставропольского края | 31.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 22: Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобильных групп населения оборудованы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя школа №7 пос. Советское Руно Ставропольского края | 31.10.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по социальной интеграции инвалидов муниципального округа в общество |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется сохранить долю инвалидов (детей- инвалидов) в городском округе, ежегодно учавствующих в социокультурных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей- инвалидов), принявших участие в социокультурных мероприятиях.
| Контрольное событие 23: Фестиваль художественного творчества для инвалидов и их сверстников проведен | 03.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" |  | 12437.04 | 0 | 0 | 12217.51 | 0 | 0 | 12437.04
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения |  | 12437.04 | 0 | 0 | 12217.51 | 0 | 0 | 12437.04
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия в отчетном периоде денежные средства краевого и местного боджетов направлены на содержание УТСЗН. В частности: краевые средства на выплату заработной платы с начислениями- 11 638,34 тыс.руб., услуги связи- 30,29 тыс.руб., коммунальные услуги- 248,91 тыс.руб., содержание имущества- 39,60 тыс.руб., закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд- 131,52 тыс.руб., прочие работы и услуги- 128,00 тым.руб., налог на транспорт- 0,85 тыс.руб.; средства местного бюджета на оплату труда- 157,73 тыс.рублей, обслуживание программ- 61,80 тыс.руб.
| Контрольное событие 24: Обеспечение деятельности УТСЗН | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 43,3% к бюджетной росписи