## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 10987.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10987.62
1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение |  | 10987.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10987.62
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 19 531,27 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 56,3%
| Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2024 году административного здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения. Денежные средсва на реализацию мероприятияв 2024 году не предусмотрены.
| Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 14.06.2024
Выполнение контрольного события: Проведена актуализация хемы теплоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.3. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средсва на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт. | 03.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде размещено 2 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 14978.53 | 1103.25 | 0 | 3091.84 | 0 | 0 | 14978.53
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения |  | 330.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.19
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 935,65 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 35,3%
| Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 992.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.32
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 700,36 тыс. рублей, согласно заключеного контракта вывезено 1 800,0 м3 твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 36,7%.
| Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 1 800,0 м3.; во 2 полугодии- 1 798,0 м3 | 03.06.2024/ 03.06.2024
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 800,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение |  | 6086.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.93
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя на расходы на уличное освещение в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 063,87 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 43,3%.
| Контрольное событие 6: Ремонт и содержание световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 3 630 ед.; во 2 полугодии- 3 630 ед. | 03.06.2024/ 03.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 3 630 ед.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству |  | 2339.09 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.09
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования. В 2024г. предусмотрены средства в размере 12 783,98 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 18,3%.
| Контрольное событие 7: Кронирование 43 деревьев | 29.11.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.09.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Выполнен покос 13,2 Га сорной растительности
2.5. | Основное мероприятие: Обустройство (ремонт) детских площадок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 1 392,17 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 9: Обустройство детской площадки по ул.Юбилейная,12 в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.08.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
2.6. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 5230 | 1101.11 | 0 | 3091.84 | 0 | 0 | 5230
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает реализацию 11 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 25 861,60 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 20,2%.
| Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Благоустройство местного кладбища в п.Советское Руно Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ 26.04.2024
Выполнение контрольного события: Проект полностью реализован.
| Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой освещения и дорожек по ул.Центральная, 28а в ауле Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 4 этап) | 01.07.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Проект реализован. Ведутся работы по оформлению документов.
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по ул. Победы в пос.Красочный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (IV очередь) с установкой игрового детского оборудования) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Работы по благоустройству сквера по ул. Победы в пос.Красочный (IV очередь) с установкой игрового детского оборудования. Ведется претензионная работа.
| Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сельского кладбища в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (2 очередь)) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Работы по благоустройству сельского кладбища в селе Большая Джалга не выполнены. Ведется претензионная работа
| Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед МКОУ СОШ № 4 с.Золотаревка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Инициативный проект не реализован. Ведется претензионная работа
| Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (пятая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Работы по благоустройству парковой зоны № 1 (пятая часть) в селе Бурукшун не выполнены. Ведется претензионная работа.
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Благоустройство прилегающей территории возле здания МКУК "Первомайское СКО" в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Работы по благоустройству прилегающей территории возле здания МКУК "Первомайское СКО" в селе Первомайское не выполнены. Ведется претензионная работа.
| Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (2 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ 25.03.2024
Выполнение контрольного события: Проект полностью реализован.
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивно - досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д.45 и ул. Ленина, д.120/1 г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Проект полностью реализован.
| Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по улице Механизаторов 2б в селе Красная Поляна Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2-я очередь) | 15.11.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Благоустройство площади перед зданием Дома культуры в пос.Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 15.11.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 4146.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146.47
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 21: Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа- 6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 3 шт. | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3811.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811.44
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 42,6%.
| Контрольное событие 22: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек. | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.
| Контрольное событие 23: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024 г. произведено 65выездов.
3.3. | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 335.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.03
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края, поддержание в исправном состоянии пожарной сигнализации учреждений культуры и спорта. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 32,5%.
| Контрольное событие 24: Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" |  | 23557.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23557.75
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 23557.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23557.75
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В отчетном периоде касоовое исполнение составило 45,5% к плану
| Контрольное событие 25: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2024 года составлили 45,5% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 26: выплата социального пособия на погребение, в т.ч.: в 1 полугодии- 10 ед.; во 2 полугодии- 10 ед. | 03.06.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 2024г. социальное пособие на погребение не выплачивалось
4.3. | Основное мероприятие: Мероприятия связанные с предупреждением банкротства муниципальных унитарных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на недопущение банкротства муниципальных унитарных предприятий, путем погашения кредиторской задолженности. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 27: Субсидия для погашения кредиторской задолженности | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил