|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского  муниципального округа  Ставропольского края  Ж.Н. Кудлай | Утверждаю:  начальника управления труда и социальной  защиты населения  администрации Ипатовского  муниципального округа  Ставропольского края  О.В. Вильгоцкая |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |  |
| местный бюджет, всего | В том числе | | | Средства участников Программы | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
| средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник управления труда и социальной защиты населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН)  О.В.Вильгоцкая, временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) С.Н. Казакова |  | 278786,30 | 0,00 | 38563,51 | 235150,89 | 0,00 | 0,00 | 278786,30 |
| 1. | Подпрограмма «[Социальное обеспечение](#P203) населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 248790,81 | 0,00 | 38563,51 | 206013,30 | 0,00 | 0,00 | 248790,80 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 222804,73 | 0,00 | 38563,51 | 184241,22 | 0,00 | 0,00 | 222804,73 |
|  | Контрольное событие 1.  Выплату социального пособия на погребение получили не менее:  в I квартале – 17 человек;  в первом полугодии – 31 человек;  за 9 месяцев – 37 человек;  за год – 45 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2  Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3485 человек | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая. | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3  Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена не менее 350 человекам | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4  Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлена не менее 3 человекам. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5  Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженикам тыла получили не менее 1888 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6  Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили не менее 2311 человек | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7  Ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили не менее 19 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8  Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили не менее 4 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9  Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили не менее 10 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10  Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» получили не менее 140 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 31.03.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11  Выплата компенсации проезда по социальной необходимости осуществлена не менее 30 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее:  в I квартале – 564 семьи;  в первом полугодии – 566 семей;  за 9 месяцев – 567 семей;  за год – 568 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13  Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее 172 человекам. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14  Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществлена не менее 95 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 31.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15  Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили не менее– 914 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16  Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, получили не менее 810 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17  Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году), получили не менее 28 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Многодетная семья» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 21772,08 | 0,00 | 0,00 | 21772,08 | 0,00 | 0,00 | 21772,08 |
|  | Контрольное событие 18  Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее:  в I квартале – 28 человек;  в первом полугодии – 50 человек;  за 9 месяцев – 74 человека;  за год – 99 человек | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 4214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4214,00 |
|  | Контрольное событие 19  Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края получили не менее:  в I квартале – 5 семей;  в первом полугодии – 8 семей;  за 9 месяцев – 14 семей;  за год – 20 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20  Обеспечить автономными пожарными извещателями не менее 10 многодетных семей, признанных в установленном законодательством порядке малоимущими, и семей, находящихся в социально опасном положении | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21  Предоставить 20 гражданам, проживающим на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, направленным с 01 марта 2025 года по 30 июня 2025 года, военным комиссариатом городского округа Ипатовский в целях заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 200,00 тыс. рублей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
|  | Контрольное событие 22 Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10 пос. Большевик Ипатовского района Ставропольского края проведены | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23. Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобидьных групп населения оборудованы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10 пос. Большевик Ипатовского района Ставропольского края | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Реализация [мероприятий](https://internet.garant.ru/#/document/72777698/entry/1000) по социальной интеграции инвалидов муниципального округа в общество» | межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края (далее – КДЦ) А.В. Артемов  Ипатовская местная организация Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – общество инвалидов) Н.Н. Ермакова |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 24. Фестиваль художественного творчества для инвалидов и их сверстников проведен | КДЦ А.В. Артемов  общество инвалидов Н.Н. Ермакова | 03.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 29755,49 | 0,00 | 0,00 | 29137,59 | 0,00 | 0,00 | 29755,49 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области социальной защиты населения» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 29755,49 | 0,00 | 0,00 | 29137,59 | 0,00 | 0,00 | 29755,49 |
|  | Контрольное событие 25  «Обеспечение деятельности УТСЗН» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |