## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-март 2025 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком муниципальном округе Ставропольского края" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса ИМО СК. На чествование победителей соревнований за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 1: Проведение соревнования по организованному проведению зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.08.2025/ -
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края запланированы на 3 квартал 2025г.
| Контрольное событие 2: Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 19.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского муниципального округа Ставропольского запланированы на 4 квартал 2025г.
1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоения не было.
| Контрольное событие 3: Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в районных, краевых, российских мероприятиях | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Организации агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном периоде не принимали участие в районных, краевых, российских мероприятиях.
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 № 119-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"), состоящих в: а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах); в) выплате грантов личным подсобным хозяйствам, на закладку сада суперинтенсивного типа. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в сумме 238,7 тыс. рублей. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались.
| Контрольное событие 4: Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования по причине отсутствия финансирования
| Контрольное событие 5: Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах | 16.05.2025/ -
Выполнение контрольного события: В рамках переданных полномочий по предупреждению эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в 1 квартале 2025г. подана заявка на организацию размещения муниципальной заявки на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах).
| Контрольное событие 6: Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, получившие гранты на закладку сада | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: За январь- марте текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада
2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 577.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.11
2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 577.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.11
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства; организацию и проведение на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. На реализацию мероприятия предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в сумме 4 244,51 тыс. руб.
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 30.12.2025/ 31.03.2025
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 13,6% к годовому плану
| Контрольное событие 8: Организация отлова 81 животного без владельцев | 30.12.2025/ 31.03.2025
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в отчетном периоде отловлено 15 животных обитающих на территории ИМО СК. Освоено 51,5 тыс. рублей или 7,4%.
3. | Подпрограмма " Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
3.1. | Основное мероприятие: Проведение рейдов по населенным пунктам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с целью выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на выявление и пресечение несанкционированного складирования отходов производства и потребления в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 9: Размещение 5 материалов на официальном сайте администации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и информационных стендах, информационных материалов в сфере охраны окружающей среды, в том числе: 1 полугодие- 3 шт.; 2 полугодие - 2 шт. | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде не размещались материалы в сфере охраны окружающей среды
3.2. | Основное мероприятие: Организация мероприятий по массовой высадке деревьев |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает сохранение и восстановление зеленых насаждений на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 10: Высадка 11 деревьев и кустарников | 28.11.2025/ 31.03.2025
Выполнение контрольного события: Выполнена высадка деревьем и кустарников в количестве 2114 штук.