## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2025 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 12413.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12413.42
1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение |  | 12413.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12413.42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2025г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 21 231,27 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 58,5%
| Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2025 году административного здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения. Денежные средсва на реализацию мероприятияв 2024 году не предусмотрены.
| Контрольное событие 2: Актуализация схемы теплоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.3. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средсва на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт. | 30.06.2025/ 01.06.2025
Выполнение контрольного события: В свободном доступе размещено 2 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 12180.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180.23
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения |  | 474.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.08
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2025г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 308,56 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 36,2%
| Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 656.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.24
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2025г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 220,00 тыс. рублей, согласно заключеного контракта вывезено 1 800 м3 твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 29,6%.
| Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 1 800,0 м3.; во 2 полугодии- 1 798,0 м3 | 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 800,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение |  | 7733.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7733.95
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя на расходы на уличное освещение в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 401,73 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 53,7%.
| Контрольное событие 6: Ремонт и содержание 7 260 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 3 630 ед.; во 2 полугодии- 3 630 ед. | 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 3 630 ед.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству |  | 3305.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305.96
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования. В 2025г. предусмотрены средства в размере 15 258,25 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 21,7%.
| Контрольное событие 7: Кронирование 43 деревьев | 28.11.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Контрольное событие выполнено в полном объеме. Кронировано 143 дерева.
| Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.09.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде выполнен покос 8,5 Га сорной растительности
2.5. | Основное мероприятие: Обустройство (ремонт) детских площадок |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 3 395,87 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 0,3%.
| Контрольное событие 9: Выполнение работ по обустройство детской площадки на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.08.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освоеные денежные средства были направлены на прохождение экспертизы сметной документации, для реализации проектов по обустройству детских площадок в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.
2.6. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает реализацию 8 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 20 517,98 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха в с.Лиман Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (I этап) по ул.Центральная, 26 в ауле Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны и зоны отдыха на ул.Заливаднего,1а в поселке Советское Руно Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (шестая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки вблизи МК ДОУ детского сада №26 с.Золотаревка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории ул.Ленина (от пересечения с ул.Торговая до примыкания к ул.Кирова) в с.Кевсала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (3 очередь) в с.Октябрьского Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.08.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по благоустройству территории перед Домом Культуры и культурно- досуговым центром "Октябрь" по ул. Ленина (от ул.Гагарина до ул.Ленинградская) в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.09.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по благоустройству общественной территории по ул. Школьная (вблизи МБОУ СОШ №14) в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.10.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 4807.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4807.05
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 49,9 тыс.руб.В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 19: Закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 8 шт. | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 4471.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471.49
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 402,91 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 43,0%.
| Контрольное событие 20: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек. | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.
| Контрольное событие 21: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2025 г. произведено 60 выездов.
3.3. | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 335.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.56
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает техническое обслуживание систем пожарной безопасности объектов культуры. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 030,20 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 32,6%.
| Контрольное событие 22: Техническое обслуживание объектов культуры и спорта | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Проведено техническое обслуживание систем пожарной безопасности все объектов культуры и спорта.
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" |  | 73665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73665.7
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 25105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105.75
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 52 328,12 тыс.руб. В отчетном периоде касоовое исполнение составило 48,0% к плану
| Контрольное событие 23: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2025 года составлили 48,0% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения |  | 48559.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48559.95
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Контрольное событие 24: Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в области хозяйственно-технического обеспечения за январь -июнь 2025г. составили 47,51% к плану (план- 102 213,19 тыс.руб.).