## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за январь- июнь 2025 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2025 года
Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,контрольного события | План наступления контрольного события/ факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41
1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2025г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2,86 тыс. рублей. В отчетном периоде освоения денежных средств не было
| Контрольное событие 1: «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведение итогов конкурса «Предприниматель года» | 30.05.2025/ 24.06.2025
Выполнение контрольного события: Администрацией округа проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведены итоги конкурса «Предприниматель года». Победителями признаны 2 субъекта предпринимательства в номинации и "Женщина - руководитель",18 субъектов предпринимательства были награждены Почётными грамотами администрации округа. Кроме того, на основании ходатайств администрации Ипатовского округа, 2 субъекта предпринимательства округа награждены Почетными грамотами министерства экономического развития Ставропольского края, а также Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в 2025г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 327,14 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было.
| Контрольное событие 2: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде субсидий не проводился
| Контрольное событие 3: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов в форме субсидий не проводился
1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2025г. предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 60,0 тыс. рублей на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают данный сектор экономики и являются движущей силой в его развитии путем получения необходимой информации. Освоение в отчетном периоде составило 12,4%.
| Контрольное событие 4: «Публикация информационных материалов, по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, баннеров» | 30.06.2025/ 11.02.2025
Выполнение контрольного события: В общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 11.02.2025г №10 (11743) была опубликована статья "О получении статуса социального предприятия"
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20351 | 0 | 20351
2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20351 | 0 | 20351
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В целях создания комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания в 2025 г. предусмотрены средства участников Программы в сумме 22 351,0 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 91,1%.
| Контрольное событие 5: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 31.03.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проводились работы по строительству магазина сумма средств 10 000,00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 6: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проводились работы по строительству магазина сумма средств 7 000,00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 7: «Реконструкция магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проводились работы по строительству магазина сумма средств 3 351,00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 8: «Реконструкция магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров. В 2025 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс.рублей. В отчетном периоде освоения денежных средств не было.
| Контрольное событие 9: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | 30.06.2025/ 18.03.2025
Выполнение контрольного события: Студентка Ипатовского многопрофильного техникума приняла участие в региональном этапе Чемпионата «Профессионалы». Участница успешно справилась с заданиями в компетенции «Кондитерское дело» и заняла почетное третье место.
| Контрольное событие 10: «Проведение выставочно- ярмарочных мероприятий» | 31.03.2025/ 01.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Проведено размещние нестационарных торговых объектов при проведении праздничного мероприятия посвященного международному женскому дню 8 марта, "Светлая Пасха", "Радоница", 9 Мая, праздничного концерта участникам СВО, День Защиты детей, День России на территории г. Ипатово.
| Контрольное событие 11: «Организация и проведение праздничных мероприятиях, посвященных Дню города» | 30.10.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: За 1 полугодие 2025 г. организовано и проведено 310 ярмарок, реализовано населению продукции 202,6 тонн на сумму 76,5 млн. рублей.
| Контрольное событие 13: «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде не опубликовывался информационный материал по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей
2.3. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 14: «Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В январе- июне 2025 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
| Контрольное событие 15: «Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке» | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: В январе - июне 2025 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
2.4. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 16: «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде не размещалась информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840300 | 0 | 2840300
3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации мероприятия предусмотрено обучение специалистов администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности в рамках Стандарта создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей на изготовление информационных материалов, стендов, банеров по созданию инвестиционного имиджа Ипатовского городского округа. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 17: «Обучение специалистов администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по вопросам развития инвестиционной деятельности» | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не проходили обучение.
| Контрольное событие 18: «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде информационные материалы не публиковались.
3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840300 | 0 | 2840300
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2025 г. на реализацию 100 инвестиционных проектов предусмотрены средства участников Программы в сумме 5 657 900,00 тыс. рублей. В отчетном периоде осуществлялась реализация 43 инвестиционных проектов. Кассовое исполнение составило 50,2%.
| Контрольное событие 19: «Реализация 48 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере сельского хозяйства» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2025 года осуществлялась реализация 18 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 2 208,400 тыс. руб., в том числе 6 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.
| Контрольное событие 20: «Реализация 25 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере промышленности» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2025 года осуществлялась реализация 13 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 289 300,0 тыс.руб.
| Контрольное событие 21: «Реализация 27 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере оказания прочих услуг и ИЖС» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2025 года осуществлялась реализация 12 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 342 600,0 тыс.руб., в том числе 1 инвестиционный проект, включенный в многоуровневый перечень Ставрополья
3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2025 году не предусмотрены.
| Контрольное событие 22: «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ООО "Ипатовский пивзавод" получил диплом за участие в 32-й международной выставке "Продэкспо -2025"г. Москва, ОАО "Сыродел" получил высокую оценку на выставке "Продэкспо-2025" в г. Москва, так, сыры "Пармезан", сыр полутвердый с лисичками, сыр плавленый колбасный копченный, сыр плавленный с какао "Шоколадный" были удостоены золотых медалей, ОАО "Сыродел" победитель 27 регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продовольственные товары". ОАО «Сыродел» вошёл в ТОП лучших предприятий России и номинирован на звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2025» за достижение превосходства над конкурентами по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов». Согласно аналитике ООО "Бизнес Рейтинг", по фактической отчетности за 2024 год, предприятие заняло: 1 место – среди предприятий «Ставропольского края»; 1 место – среди предприятий в «Северо-Кавказском федеральном округе»; 19 место – во Всероссийском рейтинге (среди всех компаний РФ). СПК "Вторая пятилетка" завоевало 4 золотые медали на XXV Российской выставке племенных овец и коз за основных и ремонтных баранов пород джалгинский и российский мясной мериносы
4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 6560.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.72
4.1. | Основное мероприятие: Организация и предоставление муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается оказание заявителям, обратившимся в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за предоставлением муниципальных услуг. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 23: «Количество оказанных муниципальных услуг предоставленных отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 1 полугодие текущего года предоставлено 5 049 муниципальных услуг
4.2. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление государственных и муниципальных услуг. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли населения, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 24: «Количество оказанных сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Сотрудниками МФЦ за 1 полугодие 2025г. оказано 15 672 услуг, в том числе оказано федеральных услуг 12 035, региональных 206, мунципальных 591, прочих 2 591, МВД Биометрия 80, электронные услуг 169.
4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 25: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события:Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.07.2025 года составляет 100,0%.
| Контрольное событие 26: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 31.01.2025/ 20.01.2025
Выполнение контрольного события: Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года. По результатам проведенного мониторинга за 2024 год установлено, что по 68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 24 услуг – «хороший», 44 – «удовлетворительный».
4.4. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово |  | 6560.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялись расходы на оплату труда специалистов учреждения, коммунальные, транспортные расходы, расходы на приобретение ГСМ и содержание имущества.
| Контрольное событие 27: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово» | 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского грайона Ставропольского края за январь-июнь 2025 г. составил 6 560,72 тыс. руб., или 38,5 % к плановому назначению
5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» |  | 44086.42 | 0 | 0 | 2265.29 | 0 | 0 | 44086.42
5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования |  | 1371.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.51
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 28: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за январь- июнь 2025 г. составили 43,0 % к плановому назначению
5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 37133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37133.58
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 29: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за январь- июнь 2025 г. составили 45,4% к плановому назначению
5.3. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 2265.29 | 0 | 0 | 2265.29 | 0 | 0 | 2265.29
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 30: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Расходы для исполнения переданных полномочий в январе- июнь 2025 г. составили 42,3 % к плановому назначению
5.4. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 3316.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316.04
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 31: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов за январь- июнь 2025 г. составили 20,0% к плановому назначению
6. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие: Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2025г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки на основе конкурса социальных проектов, реализуемых социально ориентированным некомерческим организациям на территории Ипатовского округа. Освоения в отчетном периоде не было.
| Контрольное событие 32: «Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/-
Выполнение контрольного события: Конкурс на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не проводился в связи с приведением нормативно-правовой базы в соответсвие с законом Ставропольского края от от 30 мая 2023 г. №46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».
6.2. | Основное мероприятие: Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает передачу социально ориентированным некомерческим организациям в пользование имущества, находящегося в собственности Ипатовского округа на безвозмездной основе. Денежные средства не предусмотрены.
| Контрольное событие 33: «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с социально ориентированными некоммерческими организациями» | 30.06.2025/ -
Выполнение контрольного события: За 1 полугодие 2025 года договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями не заключались. Вместе с тем, на текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.
6.3. | Основное мероприятие: Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится консультации по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некомерческих организаций. Денежные средства не предусмотрены
| контрольное событие 34: «Консультирование социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | 30.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края оказано 6 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
________________________________