## использование средств мест.бюдж
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
муниципальном округе Ставропольского края" за 2025 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2025 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском гмуниципальном округе Ставропольском крае", ВСЕГО: | отдел экономического развития, соисполнители- отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица | 6 |  |  | 106315.13 | 124837.76 | 115643.02
1.1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 6 | 1 |  | 390 | 62.84 | 62.84
1.1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20511 | 30 | 2.86 | 2.86
1.1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" |  | 6 | 1 | 60520 60521 | 300 | 0 | 0
1.1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20360 | 60 | 59.98 | 59.98
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" |  | 6 | 2 |  | 35 | 34.98 | 34.98
1.2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 6 | 2 | 20360 | 35 | 34.98 | 34.98
1.3. | Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 6 | 3 |  | 30 | 4.99 | 4.99
1.3.1. | Основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» |  | 6 | 3 | 20371 20380 | 30 | 4.99 | 4.99
1.4. | Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" |  | 6 | 4 |  | 16794.91 | 17329.77 | 17183.17
1.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово" |  | 6 | 4 | 11010 | 16794.91 | 17329.77 | 17183.17
1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 6 | 5 |  | 88965.22 | 107405.18 | 98357.04
1.5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 2695.01 | 4733.51 | 4396.6
1.5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 10010 10020 10050 | 81294.34 | 83230.65 | 81281.67
1.5.3. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 20360 20700 20990 | 4975.87 | 19441.02 | 12678.77
1.6. | Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций" |  | 6 | 6 |  | 100 | 0 | 0
1.6.1. | Основное мероприятие "Создание условий доступа социально ориентированных некомерческих организаций к финансовым ресурсам" |  | 6 | 6 | 20390 | 100 | 0 | 0

## расходы всех форм бюджета
Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
муниципальном округе Ставропольского края" за 2025 год
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольском крае" | Всего, в том числе: | 5812086.52 | 6456304.04
|  | ассигнования бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) | 124837.76 | 115643.02
|  | средства федерального бюджета | 1660.15 | 1638.49
|  | бюджет Ставропольского края (далее- краевой бюджет) | 5337.61 | 5318.33
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 107035.21 | 104602.73
|  | в т.ч. участнику Программы | 17329.77 | 17183.17
|  | соисполнителю | 24800.29 | 17997.1
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 5680251 | 6333704.2
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 62.84 | 62.84
|  | местный бюджет | 62.84 | 62.84
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 62.84 | 62.84
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | 2.86 | 2.86
|  | местный бюджет | 2.86 | 2.86
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2.86 | 2.86
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | 59.98 | 59.98
|  | местный бюджет | 59.98 | 59.98
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 59.98 | 59.98
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 22385.98 | 22385.98
|  | местный бюджет | 34.98 | 34.98
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 34.98 | 34.98
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 22351 | 22351
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания" | Всего, в том числе: | 22351 | 22351
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 22351 | 22351
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 34.98 | 34.98
|  | местный бюджет | 34.98 | 34.98
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 34.98 | 34.98
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 5657904.99 | 6311358.19
|  | местный бюджет | 4.99 | 4.99
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4.99 | 4.99
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 5657900 | 6311353.2
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Создание благоприятной для инвестиций административной среды" | Всего, в том числе: | 4.99 | 4.99
|  | местный бюджет | 4.99 | 4.99
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4.99 | 4.99
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными пред-принимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 5657900 | 6311353.2
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 5657900 | 6311353.2
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4. | Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 17329.77 | 17183.17
|  | местный бюджет | 17329.77 | 17183.17
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17329.77 | 17183.17
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 17329.77 | 17183.17
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово" | Всего, в том числе: | 17329.77 | 17183.17
|  | местный бюджет | 17329.77 | 17183.17
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17329.77 | 17183.17
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 17329.77 | 17183.17
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий" | Всего, в том числе: | 114402.94 | 105313.86
|  | местный бюджет | 107405.18 | 98357.04
|  | федеральный бюджет | 1660.15 | 1638.49
|  | краевой бюджет | 5337.61 | 5318.33
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 89602.63 | 87316.75
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 24800.29 | 17997.1
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" | Всего, в том числе: | 4961.71 | 4624.8
|  | местный бюджет | 4733.51 | 4396.6
|  | федеральный бюджет | 228.2 | 228.2
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4961.69 | 4624.79
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 84640.94 | 82691.96
|  | местный бюджет | 83230.65 | 81281.67
|  | федеральный бюджет | 1410.29 | 1410.29
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 84640.94 | 82691.96
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с исполнением с исполнением переданных полномочий" | Всего, в том числе: | 5359.27 | 5318.33
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 21.66 | 0
|  | краевой бюджет | 5337.61 | 5318.33
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 5359.27 | 5318.33
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.4. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 19441.02 | 12678.77
|  | местный бюджет | 19441.02 | 12678.77
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 19441.02 | 12678.77
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
6. | Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие "Создание условий доступа социально ориентированных некомерческих организаций к финансовым ресурсам" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
муниципальном округе Ставропольского края" за 2025 год
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе
Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года при наличии)
|  |  | 2024 год | 2025 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 588.3 | 590 | 593,4* | (+3,4) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025г.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства
1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | ед. | 3395 | 3400 | 3 409* | (+9,00) к плановаому значению, с учетом физических лиц, применяющих специальный налоговый режим; По предварительным данным представленным органами статистики и налоговыми органами за 2025г. *оценка.
Задача 2. Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях
1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку | ед. | 105 | 106 | 106
Задача 3. Создание информационного пространства в целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства
1.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21.01 | 21.02 | 20,05* | (-0,97)*оценка. Показатель получен расчетным путем по предварительным данным органов статистики и налоговых органов за 2025г.
1.4. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 10 | 10 | 10
Цель 2 Программы- Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения Ипатовского округа Ставропольского края
| Индекс оборота розничной торговли | % | 116.2 | 116.5 | 117 | (+0,5)
| Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 48.5 | 36.4 | 58 | (+21,6) По представленным даным Роспотребнадзора
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Формирование современной инфраструктуры развития потребительского рынка
2.1. | Обеспеченность населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края стационарными торговыми объектами | не менее единиц | 579 | 579 | 579
Задача 2. Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в развитии потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.2. | Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) | % | 14 | 14.5 | 14.5
2.3. | Доля заключенных договоров на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству поданных заявлений | % | 100 | 100 | 100
2.4. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей | ед. | 4 | 5 | 9 | (+4)
Задача 3. Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
2.5. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100
2.6. | Количество информационных материалов, опубликованных участником Программы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 4 | 5 | 7 | (+2)
Цель 3 Программы- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 39.2 | 39.3 | 39,60* | (+0,3) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025г.
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
3.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года | % | 141.2 | 101 | 89,00* | (-2,0) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025 г.
3.2. | Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности | ед. | 2 | 3 | 3
Задача 2. Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства
3.3. | Объем инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом) | тыс. руб. | 97.8 | 100.9 | 102,9* | (+2,0) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025г.
3.4. | Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном году, не менее чем в предыдущем | ед. | 99 | 100 | 100
3.5. | Объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном году (увеличение показателя не менее чем на 10,0 процентов к предшествующему году (бюджетные/внебюджетные) | млн.руб. | 5544.7 | 6099.2 | 6333.7 | (+234,5) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025г.
Задача 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
3.6. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | % | 108.6 | 85.4 | 86.5 | (+1,1) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025г.
3.7. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | % | 107.15 | 109 | 111.9 | (+2,1) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2025г.
3.8. | Прирост компаний- экспортеров из числа субъектов малого и среднего пред-принимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0 | ед. | 0 | 1 | 1
3.9. | Количество созданных (модернезированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | мест | 510 | 511 | 511
Цель 4 Программы- Cнижение административных барьеров в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
| Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» | тыс. ед. | 38.72 | 34.5 | 35.58 | (+1,08)
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
4.1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, предоставленных в электронной форме к общему количеству оказанных муниципальных услуг | % | 36.8 | 44.3 | 43.9 | (-0,4)
Задача 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «Одного окна» в соответствии с действующим законодательством
4.2. | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей | % | 90 | 90 | 90
Задача 3. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и регулярное его проведение
4.3. | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей | % | 90 | 90 | 90
4.4. | Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг | % | 99.6 | 99.65 | 100
Цель 5 Программы- Cоздание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально оринтированными некоммерческими организациями к уровню прошлого года | % | 105 | 105.4 | 105.4 | По данным представленным социально оринтированными некоммерческими организациями
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. Cоздание условий для упрощения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере
5.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
5.2. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку к общему количеству социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 9 | 9.2 | 9.2
5.3. | Темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационно- консультационную поддержку к уровню прошлого года | % | 57.1 | 57.6 | 57.6

## выполнение основных мероприятий
Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
муниципальном округе Ставропольского края" за 2025 год
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение
инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок наступления контрольного события | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель 1 программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 593,4 ед.; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 3 409 ед.
| Контрольное событие 1: «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же проведение итогов конкурса «Предприниматель года» | 24.06.2025/ 24.06.2025 | Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия, администрацией округа ежегодно проводится мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подводятся итоги конкурса «Предприниматель года». Победителями признаны 2 субъекта предпринимательства в номинации «Женщина – руководитель», 18 субъектов предпринимательства награждены Почетной грамотой администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Два субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края и Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края.
Задача 2.Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях
1.2.1. | Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, на муниципальном уровне предусмотрены меры поддержки бизнеса в виде субсидий и субсидий в виде грантов. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 593,4 ед.; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку- 106 ед.
| Контрольное событие 2: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидии за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/- 28.12.2025/- | В 2025 году в нормативно - правовые акты Ипатовского округа, предусматривающие финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, проводилась работа по внесению изменений в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем конкурс не проводился
| Контрольное событие 3: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/- 28.12.2025/- | В 2025 году в нормативно - правовые акты Ипатовского округа, предусматривающие финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, проводилась работа по внесению изменений в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем конкурс не проводился
Задача 3. Создание информационного пространства в целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства
1.3.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Информационно – консультационные услуги получил 39 субъектов предпринимательства Ипатовского округа, в частности: консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 29 субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа. Администрацией округа также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде текущего года данной услугой воспользовалось 10 субъектов предпринимательства. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 593,4 ед. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 21,05%. Количество изготовленных информационных материалов, стендов по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году составило 10 единиц.
| Контрольное событие 4: «Публикация информационных материалов по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, банеров» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В целях информационной поддержки и распространению положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края опубликовано 3 статьи в районной газете «Степные зори». Кроме того, было изготовлено 7 информационных материалов по поддержке малого и среднего бизнеса.
Цель 2 программы: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
Подпрограмма 2 "Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского муниципального округаСтавропольского края"
Задача 1.Формирование современной инфраструктуры развития потребительского рынка
2.1.1. | Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания |  | В целях создания комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах в 2025 году за счет средств участников Программы в размере 22 351,00 тыс.рублей и направлены они были на строительство 2 магазинов, реконструкцию 3 объектов под магазин. | Индекс оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех видов экономической деятельности выше планового показателя на 0,5 процентных пункта и составил 117,0 %; Обеспеченность населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края стационарными торговыми объектами составила 579 единиц
| Контрольное событие 5: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 28.03.2025 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является строительство магазина в г. Ипатово. Средства участников программы в размере 10 000,00 тысруб. освоены в полном объеме
| Конитрольное событие 6: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 28.03.2025 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является строительство торгового объекта в г. Ипатово. Средства участников программы в размере 7 000,00 тысруб. освоены в полном объеме
| Конитрольное событие 7: «Реконструкция магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 27.06.2025 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является реконструкция торгового объекта в г. Ипатово. Средства участников программы в размере 3 051,00 тысруб. освоены в полном объеме
| Конитрольное событие 8: «Реконструкция магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 27.06.2025 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является реконструкция объекта под магазин в г. Ипатово. Средства участников программы в размере 1 000,00 тысруб. освоены в полном объеме
| Конитрольное событие 9: «Реконструкция магазина в г.Ипатово» | 30.12.2025/ 30.09.2025 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является реконструкция объекта под магазин в г. Ипатово. Средства участников программы в размере 1 500,00 тысруб. освоены в полном объеме
Задача 2. Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в развитии потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.2.1. | Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Индекс оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех видов экономической деятельности выше планового показателя на 0,5 процентных пункта и составил 117,0 %; Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах) за 2025 год составил 14,5 %; Доля заключенных договоров на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству поданных заявлений составила 100,0%; В отчетном периоде опубликовано 7 информационных материалов, изготовлено 2 буклета по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей
| Контрольное событие 10: «Участие специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | 30.06.2025/ 18.03.2025 30.12.2025/- | В отчетном году студентка Ипатовского многопрофильного техникума приняла участие в региональном этапе Чемпионата «Профессионалы». Участница успешно справилась с заданиями в компетенции «Кондитерское дело» и заняла почетное третье место.
| Контрольное событие 11: «Проведение выставочно- ярморочных мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году проведено размещние нестационарных торговых объектов при проведении мероприятий, посвященных празднованию "8 Марта", "Масленица", "Светлая Пасха", "9 Мая", "Радоница", открытие детского парка, концерта патриотической песни в поддержку специальной военной опреации, при проведении концерта, посвященного Международному дню защиты детей, Дню России на территории г. Ипатово
| Контрольное событие 12: «Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города» | 30.10.2025/ - | праздничных мероприятий, посвященных Дню города не проводились по причине проведения Российской Федерации специальной военной операции (СВО) на Украине.
| Контрольное событие 13: «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | За 2025 г. организовано и проведено 59 ярмарок «Выходного дня».
| Контрольное событие 14: «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году опубликовано 2 информационных материала в общественно - политической газете "Степные зори" , 5 информаций на официальном сайте информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей . Кроме того изготовлено 2 буклета по вопросам осуществления торговой деятельности.
Задача 3. Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
2.3.1. | Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей |  | За 2025 году в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 323 обращения граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. На официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. | Доля обращений граждан по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году составила- 58,0%, что выше планового показателя на 21,6 п.п. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году составила 100,0%.
| Контрольное событие 15:«Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за отчетный год составила 100,0 процентов.
| Контрольное событие 16:«Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке» | 30.12.2025/ 29.12.2025 | Администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году по факту нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей было оказано содействие в составлении претензии.
2.3.2. | Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей |  |  | Доля обращений граждан по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025году составила- 58,0%, что выше планового показателя на 21,6 п.п. В 2025 году участником Программы опубликованно 7 информационных материалов, в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Контрольное событие17: «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году в районной газете «Степные зори» был опубликовано 2 информационных материала по вопросу прав потребителей, кроме того 5 информационных материала размещены на официальном сайте администарции округа.
Цель 3 программы: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
3.1.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  | В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, проведено 4 заседания координационного совета, на которых были рассмотрены актуальные вопросы развития инвестиционной деятельности; актуализирован реестр инвестиционных площадок типа "Гринфилд" (состоящий из пяти земельных участков), и инвестиционных площадок типа "Браунфилд", представляющий собой перечень объектов недвижимости, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов в сфере перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, а также для развития социальной сферы и предприятий в сфере услуг. Информация об имеющихся на территории Ипатовского округа инвестиционных площадках размещена в информационной системе "Инвестиционная карта Ставропольского края". В целях реализации регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ставропольского края по принципу «одного окна», в рамках заключенного соглашения между администрацией округа и ГУП СК «Корпорацией развития Ставропольского края» ежемесячно формировался отчет об обращениях потенциальных инвесторов, а также велась работа по наполнению и актуализации информационного ресурса «Инвестиционная карта Ставропольского края». В 2025 г. реализованы следующие инвестиционные проекты: инвестиционный проект «Оросительная система на землях ООО «Добровольное» (ООО «Добровольное») со сроком реализации проекта в 2024-2025 годах с объемом инвестиционных вложений 1018,0 млн. руб.; инвестиционный проект «Строительство оросительных систем площадью до 4000 га для ООО «Ставропольская говядина» (инициатор - ООО «Ставропольская говядина») стоимостью 2771,33 млн. руб. и сроком реализации в 2024г-2025 гг., инвестиционный проект «Реконструкция дилерского центра LADA» (инициатор - АО «Ипатово-Лада»), стоимостью 140,0 млн. руб. и сроком реализации в 2023г-2025 гг | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 39,6 тыс. рублей; Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) к уровню 2024 года составил 89,0%; Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности -3 ед.
| Контрольное событие 18: «Обучение специалистов администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по вопросам развития инвестиционной деятельности» | 30.12.2025/- | В 2025г. специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам инвестиционной деятельности.
| Контрольное событие 19: «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 02.12.2025 | В 2025 году в районной газете «Степные зори» был опубликован информационный материал. Кроме того, в целях позиционирования Ипатовского округа на инвестиционном форуме изготовлено 2 брошюры об инвестиционной деятельности.
Задача 2. Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства
3.2.1. | Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | В 2025 году осуществлялась реализация 100 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 6333,7 млн.руб., созданием 19 новых рабочих мест и сохранением 270 рабочих мест, в том числе 7 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского муниципального округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья, ежеквартально актуализировалась и направлялась в министерство экономического развития Ставропольского края и размещалась на официальном сайте администрации округа | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 39,6 тыс. рублей; Объем инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края в расчете на 1 жителя (с досчетом) в 2025 году увеличен на 2,0 тыс. рублей к плановому назначению и составил 102,9 тыс. рублей; Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном году составил 100 ед., или на 1 ед. больше чем в 2024 году; Объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном году (увеличение показателя не менее чем на 10,0 процентов к предшествующему году (бюджетные/внебюджетные)- 6 333,7 млн.руб., или на 14,2% больше уровня 2024 года
| Контрольное событие 20: « Реализация 48 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере сельского хозяйства» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году осуществлялась реализация 48 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 4935,0 млн.руб., в том числе 6 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.
| Контрольное событие 21: «Реализация 25 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере промышленности» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году осуществлялась реализация 25 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 624,6 млн.руб.
| Контрольное событие 22: «Реализация 27 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере оказания прочих услуг и ИЖС» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году осуществлялась реализация 27 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 774,1 млн.руб.
Задача 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
3.3.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году не предусмотрены. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 39,6 тыс. рублей; Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края составил 86,5%; Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 111,9%; Прирост компаний- экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0-1 ед.; Количество созданных (модернезированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов- 511 мест.
| Контрольное событие 23: «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году ООО "Ипатовский пивзавод" получил диплом за участие в 32-й международной выставке "Продэкспо -2025"г. Москва; принимал участие в Кулинарном поединке в пос. Архыз, КЧР; получил диплом за участие в выставке-ярмарке "Пищевая индустрия Ставрополья" 2025г. ОАО "Сыродел" получил высокую оценку на выставке "Продэкспо-2025" в г. Москва, так, сыры "Пармезан", сыр полутвердый с лисичками, сыр плавленый колбасный копченный, сыр плавленный с какао "Шоколадный" были удостоены золотых медалей, ОАО "Сыродел" победитель 27 регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продовольственные товары". ОАО «Сыродел» вошёл в ТОП лучших предприятий России и номинирован на звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2025» за достижение превосходства над конкурентами по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов». Согласно аналитике ООО "Бизнес Рейтинг", по фактической отчетности за 2024 год, предприятие заняло: 1 место – среди предприятий «Ставропольского края»; 1 место – среди предприятий в «Северо-Кавказском федеральном округе»; 19 место – во Всероссийском рейтинге (среди всех компаний РФ). Генеральный директор ОАО "Сыродел" А.Н. Вильгоцкий награжден "Орденом Созидания" Всероссийского бизнес-рейтинга. СПК "Вторая пятилетка" завоевало 4 золотые медали на XXV Российской выставке племенных овец и коз за основных и ремонтных баранов пород джалгинский и российский мясной мериносы.
Цель 4 программы: «Снижение административных барьеров в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
4.1.1. | Организация и предоставление муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | В 2025 году в соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, отделами (управлениями, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 06 февраля 2024 г. № 27-р, отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края предоставлялось 89 муниципальных услуг. | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» в 2025 году составило 35,58 тыс. ед.; Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, предоставленных в электронной форме к общему количеству оказанных муниципальных услуг- 43,90%
| Контрольное событие 24:«Количество оказанных муниципальных услуг предоставленных отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края предоставлено 12 632 муниципальных услуг
4.1.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» в 2025 году составило 35,58 тыс. ед.; Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, предоставленных в электронной форме к общему количеству оказанных муниципальных услуг- 43,90%
| Контрольное событие 25:«Перевод 10 муниципальных услуг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в электронную форму» | 30.12.2025/15.10.2025 | В целях исключения бумажного документооборота при взаимодействии администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края и сокращения времени протекания процессов предоставления муниципальных услуг в 2025 году переведено 8 муниципальных услуг в электронную форму
Задача 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством
4.2.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского муниципального Ставропольского края |  | В 2025 году предоставлялось 330 государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ, оказывается 20 сопутствующих платных услуг. | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» в 2025 году составило 35,58 тыс.ед.; Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числужителей - 90,0%
| Контрольное событие 26:«Количество оказанных сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году общее количество обращений в МКУ «МФЦ» Ипатовского района составило 35 579, из них оказано 26 102 - федеральные услуги, 1 837 - региональные, 1 013 - муниципальные, МВД Биометрия -209, электронные услуги - 322, прочие - 6 096.
Задача3. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и регулярное его проведение
4.3.1. | Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, осуществляется в целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Мониторинг осуществляетя в отношении муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с административными регламентами в сроки, установленные постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2018 г. №234. По результатам проведенного мониторинга за 2025 год установлено, что по 56 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 22 услуги – «хороший», 34 – «удовлетворительный». | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» в 2025 году составило 35,58 тыс. ед.; Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей- 90,0%
| Контрольное событие 27: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 г. процент удовлетворенных граждан составил 100,0%.
| Контрольное событие 28: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности муниципальных услуг, предоставляемыхотделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 31.01.2025/ 31.01.2025 | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей- 90,0%
4.3.2. | Обеспечение деятельности многофунк-ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово |  |  | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края в 2025 году составило 35,58 тыс. ед.; Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг-100,0%
| Контрольное событие 29: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году в рамках обеспечения деятельности МФЦ осуществлялись расходы на оплату труда составили 17 242,95 тыс. рублей (99,16%), оплата труда- 11 344,06 тыс.рублей (100,00%), начисления на заработную плату – 3 372,86 тыс. рублей (100,00%), услуги связи – 345,70 тыс. рублей (88,71%), коммунальные расходы – 655,43 тыс. рублей (87,53%), услуги по содержанию имущества – 194,10 тыс. рублей (100,00%), прочие услуги – 175,06 тыс. рублей (100,00%), страхование – 5,86 тыс. рублей (100,00%), приобретение основных средств – 79,40 тыс. рублей (100,00%), приобретение ГСМ – 411,78 тыс. рублей (100,00%), приобретение материальных запасов – 143,30 тыс. рублей (100,00%), оплата налогов –455,63 тыс. рублей (98,24%).
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий"
5.1.1. | Глава муниципального образования
| Контрольное событие 30: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | выполнение контрольного события в рамках обеспечения достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 93,2%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.2. | Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Контрольное событие 31: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Контрольное событие в рамках обеспечения достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края выполнено на 97,7%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.3. | Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Контрольное событие 32: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Контрольное событие в рамках прочих расходов для обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольсого края выполнено на 65,2 %. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.5. | Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий
| Контрольное событие 33: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Контрольное событие в рамках обеспечения расходов связанных с исполнением переданных полномочий выполнено на 99,2%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
Цель 5 программы: «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Задача 1. Создание условий для упрощения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере
6.1.1. | Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам |  |  | Увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями к уровню 2024года- 105,4%; Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году составила 0 ед.
| Контрольное событие 34:«Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.06.2025/ - 30.12.2025/ - | Конкурс на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не проводился в связи с приведением нормативно-правовой базы в соответсвие с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 г. №1781 «Об утверждении Правил отбора получателей субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг».
Задача2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
6.2.1. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | Увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями к уровню 2024года- 105,4%; Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку в 2025 году к общему количеству социально ориентированных некоммерческих организаций- 9,2%
| Контрольное событие 35: «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с социально ориентированными некоммерческими организациями» | 30.06.2025/ - 30.12.2025/ - | В 2025году договоры безвозмездного пользования недвижимым имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями не заключались. Вместе с тем, на текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.
6.2.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | Увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями к уровню 2025 года- 105,4%; Темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших в 2025 году информационно-консультационную поддержку к уровню 2024 года- 57,6%
| Контрольное событие 36: «Консультирование социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края оказано 16 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций