## использование средств 2025 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2025 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- управление АИМО СК), соисполнитель- отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел образования АИМО СК) | 10 |  |  | 49546.88 | 71209.39 | 53356.87
1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | управление АИМО СК, соисполнитель - отдел образования АИМО СК | 10 | 1 |  | 8707.68 | 29462.23 | 20146.31
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК | 10 | 1 | 20740 | 12 | 19.53 | 19.53
1.2. | Основное мероприятие "Улучшение условий дорожного движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования" | управление АИМО СК | 10 | 1 | 9Д140 9Д141 9Д142 9Д143 9Д144 | 8695.68 | 29442.7 | 20126.78
2. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | управление АИМО СК | 10 | 2 |  | 40839.2 | 41747.16 | 33210.56
2.1. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и тротуаров" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 9Д145 9Д146 9Д147 | 8642.12 | 18188.35 | 10280.94
2.2. | Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 20848 20849 | 300.2 | 3489.51 | 2989.31
2.3. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным образовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог реионального или межмуниципального и местного значения" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 9Д002 | 370 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | управление АИМО СК | 10 | 2 | SД005 | 23324.99 | 10531.34 | 10531.34
2.5. | Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения" | управление АИМО СК | 10 | 2 | SД004 | 700 | 691.02 | 562.03
2.6. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 2ИП01 2ИП02 2ИП03 2ИП04 2ИП05 2ИП06 2ИП07 2ИП21 2ИП22 SИП02 SИП03 SИП04 SИП05 SИП06 SИП07 | 7501.89 | 8846.94 | 8846.94

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 4890.69 | 4890.69
|  | местный бюджет | 286.65 | 286.65
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 4604.04 | 4604.04
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4076.59 | 4076.59
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 814.1 | 814.1
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 525.35 | 525.35
|  | местный бюджет | 286.65 | 286.65
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 238.7 | 238.7
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 525.35 | 525.35
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 286.65 | 286.65
|  | местный бюджет | 286.65 | 286.65
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 286.65 | 286.65
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с исполнением переданых полномочий" | Всего, в том числе | 238.7 | 238.7
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 238.7 | 238.7
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 238.7 | 238.7
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 4365.34 | 4365.34
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 4365.34 | 4365.34
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3551.24 | 3551.24
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 814.1 | 814.1
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий" | Всего, в том числе | 4365.34 | 4365.34
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 4365.34 | 4365.34
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3551.24 | 3551.24
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 814.1 | 814.1
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2024 | 2025 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Устойчивое развитие отрасли "сельского хозяйства", способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
| Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года | % | 102 | 102.5 | 102.5
Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (с учетом субсидий) | % | 24 | 24 | 24
1.2. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 62111 | 50976 | 72 580,00* | (+21 604,00 руб.) *предварительные данные (на основании отчетности, представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями )
1.3. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 95 | 90 | 90
1.4. | Доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 96 | 96 | 96
Задача 2. "Повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса"
1.5. | Доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского гмуниципального округа Ставропольского края | % | 10 | 10 | 10
Задача 3. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции"
1.6. | Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | тыс. гектаров | 220.1 | 30.15 | 192,80* | (+162,65) *предварительные данные за 2025г.
1.7. | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | тыс. гектаров | 2.72 | 2.66 | 2,70* | (+0,04) *предварительные данные за 2025г.
1.8. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | тыс.тонн | 310.8 | 55.45 | 270,09* | (+214,64) *предварительные данные за 2025г.
1.9. | Доля отечественной селекции семян сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | %
1.9.1. | Пшеница |  | 100 | 93.5 | 100,00* | (+6,5) *предварительные данные за 2025г.
1.9.2. | Кукуруза |  | 18 | 50 | 50
1.9.3. | Подсолнечник |  | 50 | 50 | 50
1.9.4. | Соя |  | 0 | 52 | 0 | (-52,00) В 2025г. не сажалась
1.9.5. | Картофель |  | 28 | 11 | 11
1.10. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | тыс.тонн | 15.6 | 3.919 | 13,90* | (+9,981) *предварительные данные за 2025г.
1.11. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | тыс.тонн | 56.07 | 31.768 | 54,60* | (+22,832) *предварительные данные за 2025г.
1.12. | Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | тыс.тонн | 15.4 | 18 | 18,83* | (+0,83) *предварительные данные за 2025г.
1.13. | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0.22 | 0.058 | 0,113* | (+0,055) *предварительные данные за 2025г.
1.14. | Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализованной и (или) отгруженной сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющими свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | тыс.тонн | 0.057 | 0.057 | 0,054* | (-0,003)*предварительные данные за 2025г.
1.15. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей, в пересчете на условные головы | тыс.гол. | 2.8 | 2.8 | 3,50* | (+0,7)*предварительные данные за 2025г.
Цель 2 Программы- Повышение эффективности использования и охраны земель Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное использование и охрану земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 20 | 20 | 20
Подпрограмма 3 "Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1 "Защита земель Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия"
2.1. | Количество размещенных на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и информационных стендах, информационных материалов в сфере охраны окружающей среды | ед. | 5 | 3 | 5 | (+2)
2.2. | Доля выявленных несанкционированных свалок на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству проведенных рейдов | % | 0 | 10 | 40 | (+30,00)
Задача 2 "Сохранение и восстановление зеленых насаждений"
2.3. | Количество высаженных деревьев и кустарников | ед. | 1427 | 10 | 4226 | (+4216)

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли "сельского хозяйства", способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.1. | Организация соревнования и поощрения победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Рост производства продукции сельского хозяйствав хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)- 102,5% к 2024 году; Рентабельность сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (с учетом субсидий)-24,0%; Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства)-72 580,0 руб.; Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе-90,0%; Доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 96,0%
| Контрольное событие 1: «Проведение и подведение итогов соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 26.09.2025/ 26.09.2025 | Проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году и чествование победителей Жатвы -2025. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. На проведение вышеуказанных мероприятий и чествование победителей соревнований из местного бюджета было использовано 196,65 тысяч рублей.
| Контрольное событие 2: « Проведении соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 19.12.2025/ 19.12.2025 | На подведение итогов соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и чествование победителей использовано 89,99 тысячи рублей. Вышеуказанные соревнования охватили работников 20 сельскохо-зяйственного предприятия и 175 крестьянских фермерских хозяйств.
Задача 2. Повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса
1.2. | Организация и проведение праздничных мероприятий |  |  | Рост производства продукции сельского хозяйствав хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)- 102,5% к 2024 году; Доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края- 10,0%
| Контрольное событие 3: «Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в XXV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла в Республике Данестан (животноводы привезли с выставки четыре золотые медали за достижения в развитии племенного овцеводства.).В сентябре в выставке-ярмарке "Урожай -2025" г. Михайловск приняли участие ЗАО «Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина», СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» и СППК "Софиевский". СППК "Софиевский" награжден дипломом I степени и кубком, лентой победителя, 3 золотыми медалями и аттестатами I степени в области племенных животных КРС. СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» награжден дипломом II степени и кубком, 4 золотыми медалями и аттестатами I степени в области племенного овцеводства, а так же 1 золотой медалью и аттестатам I степени в области племенных животных КРС. ЗАО «Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина» награжден 2 аттестатами I степени в области племенных животных КРС, в области племенного овцеводства получили 2 аттестата I степени.
Задача 3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции
1.3. | Осуществление переданных государственных полномочий |  |  | Рост производства продукции сельского хозяйствав хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)- 102,5% к 2024 году; Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы- 192,8 тыс.гектар; Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)- 2,7 тыс.гектар; Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства- 270,09 тыс.тонн; Доля отечественной селекции семян сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края: пшеница- 100,00%, кукуруза- 50,00%, подсолнечник- 50,00%, соя-0,00%, картофель- 11,00%; Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 13,9 тыс.тонн; Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-54,60 тыс.тонн; Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 18,83 тыс.тонн; Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей- 0,113 тыс.тонн; Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализованной и (или) отгруженной сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющими свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 0,054 тыс.тонн; Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей, в пересчете на условные головы деятельность- 3,5 тыс.гол.
| Контрольное событие 4: «Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах» | 21.05.2025/ 21.05.2025 | В рамках выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства организованны и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки, обработано 83,95 га природных биотопов (кассовое выполнение 238,7 тысячи рублей или 100,0 %).
| Контрольное событие 5: «Выплата субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа» | 30.12.2025/ - | Отсутствие финансирования на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства в 2025 году.
| Контрольное событие 6: «Выплата субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» | 30.12.2025/- | Отсутствие финансирования на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства в 2025 году.
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий"
2.1. | Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий
| Конитрольное событие 7: «Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Обеспечены расходы для осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 3 551,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.
| Контрольное событие 8: «Организация по отлову 81 животного без владельца» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В рамках выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных отловлено 96 животных без владельца. Финансирование составитло 814,10 тыс. руб. Кассовое освоение составило 100,0%.
Цель Программы 2: "Повышение эффективности использования и охраны земель Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Подпрограмма "Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1 "Защита земель Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия"
3.1. | Проведение рейдов по населенным пунктам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с целью выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления |  | Проведено 20 выездов в рамках мероприятий направленных на эффективное использование и охрану земель на территлрии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с целью выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления. Результатом выездов явилось выявление 8 новых несанкционированных свалок. | Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное использование и охрану земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 20ед.; Количество размещенных на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и информационных стендах, информационных материалов в сфере охраны окружающей среды- 5 ед.; Доля выявленных несанкционированных свалок на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству проведенных рейдов- 40,0%
| Контрольное событие 9: «Размещение 5 материалов на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и информационных стендах, информационных материаловв сфере окружающей среды» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | На официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края размещено 5 материалов в сфере охраны окружающей среды.
Задача 2 "Сохранение и восстановление зеленых насаждений"
3.2. | Организация мероприятий по массовой высадке деревьев |  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное использование и охрану земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 20 ед.; Количество высаженных деревьев и кустарников- 4 226 ед.
| Контрольное событие 10: «Высадка 426 деревьев и кустарников» | 30.10.2025/ 30.10.2025 | Согласно данным отчета организвции мероприятий в рамках ежегодной экологической акции "Сохраним природу Ставрополья" высажено 4 226 деревьев и кустарников.