Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в

Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 3 подпрограммы:

- Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий;

- Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 4890,69 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4604,04 тысячи рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 286,65 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств за 2025 год сложилось в стопроцентном объеме.

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2025 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 525,35 тысяч рублей.  Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году и чествование победителей Жатвы -2025. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. На проведение вышеуказанных мероприятий и чествование победителей соревнований из местного бюджета было использовано 196,65 тысяч рублей.

На подведение итогов соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и чествование победителей использовано 90,0 тысячи рублей.

Вышеуказанные соревнования охватили работников 21 сельскохозяйственного предприятия и 175 крестьянских фермерских хозяйств.

По основному мероприятию «Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 238,7 тысяч рублей. В рамках выполнения, переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодными клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) было использовано 238,7 тысяч рублей, выделенные денежные средства были направлены оплату услуг по обработке 83,95 гектар пастбищ.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее- Подпрограмма) представлен в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Годовой отчет).

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Подпрограммы и показателей решения задач представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий Подпрограммы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» по основному мероприятию «Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 4365,34 тысячи рублей. Кассовое исполнение 100,0 процентов к предусмотренному плановому финансированию.

На «Организацию по отлову животных без владельца» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 814,1 тысяч рублей. Денежных средств освоены в полном объеме. Отловлено 96 животных без владельцев.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы представлен в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Подпрограммы и показателей решения задач представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий Подпрограммы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию Подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В целях выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления проведено 20 рейдов по населенным пунктам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В течение 2025 года выявлено 8 новых несанкционированных свалок.

По основному мероприятию «Организация мероприятий по массовой высадке деревьев» в отчетном году выполнена высадка деревьев и кустарников в количестве 4226 штук.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы представлен в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Подпрограммы и показателей решения задач представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий Подпрограммы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

Специалистами отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проводились мероприятия, в том числе с участием представителей министерства сельского хозяйства Ставропольского края, где сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывалась информационно – консультационная помощь по существующим механизмам государственной поддержки.

В 2025 были внесены изменения в Программу по причине внесения изменений в бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Муниципальной программой «Развитие Сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определены 2 цели, являющаяся приоритетными в области развития сельского хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения цели поставлено 5 задач, которые выполнены в 100 процентном объеме.

Информация об изменениях, внесенных в программу.

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», от 26 сентября 2024 г. №1337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 октября 2025 г. № 1060, от 29 декабря 2025 г. № 1510, внесены изменения в программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 распоряжениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 10 октября 2025 г. № 276-р, от 29 декабря 2025 г. № 420-р, внесены изменения в детальный план - график реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 г. №407-р.

Распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2025 г. № 419-р утвержден детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2026 год.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела сельского хозяйства,

охраны окружающей среды, гражданской

обороны, чрезвычайных ситуаций и

антитеррора администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края	                Н.С. Головинов

Коробка О.В.

(86542) 5-80-76