## использование средств 2025 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2025 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития АИМО СК), соисполнители- отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел сельского хозяйства АИМО СК), отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИМО СК), отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел культуры АИМО СК), управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- управление АИМО СК), комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет АИМО СК), управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее-УТСЗН), отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел экономического кразвития АИМО СК) | 13 |  |  | 8201.85 | 15051.42 | 15024.19
1. | Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИМО СК отдел образования АИМО СК отдел культуры АИМО СК | 13 |  |  | 197 | 197 | 197
1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества" | отдел образования АИМО СК отдел культуры АИМО СК | 13 | 1 | 20352 20353 | 197 | 197 | 197
2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- отдел образования АИМО СК, отдел культуры АИМО СК, управление АИМО СК, комитет АИМО СК | 13 | 2 |  | 214.4 | 163.48 | 163.48
2.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- отдел образования АИМО СК, отдел культуры АИМО СК, управление АИМО СК, комитет АИМО СК | 13 | 2 | 20375 | 100 | 64.8 | 64.8
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнитель - управление АИМО СК | 13 | 2 | 20370 | 60.4 | 32.89 | 32.89
2.3. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- отдел образования АИМО СК, отдел культуры АИМО СК, комитет АИМО СК | 13 | 2 | 20370 | 14 | 22.67 | 22.67
2.4. | Основное мероприятие "Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и в озможности трудоустройства" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- управление АИМО СК, УТСЗН | 13 | 2 | 20370 | 10 | 7.15 | 7.15
2.5. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- отдел культуры АИМО СК, комитет АИМО СК | 13 | 2 | 20370 | 15 | 11.4 | 11.4
2.6. | Основное мероприятие "Информирование граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- отдел образования АИМО СК, отдел культуры АИМО СК, управление АИМО СК, комитет АИМО СК | 13 | 2 | 20370 | 10 | 16.78 | 16.78
2.7. | Основное мероприятие "Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий" | отдел социального развития АИМО СК, соисполнители- отдел образования АИМО СК, отдел культуры АИМО СК, управление АИМО СК | 13 | 2 | 20370 | 5 | 7.79 | 7.79
3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизам, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства АИМО СК, отдел образования АИМО СК, отдел культуры АИМО СК отдел экономического развития АИМО СК комитет АИМО СК | 13 | 3 |  | 7790.45 | 14690.94 | 14663.71
3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений" | отдел образования АИМО СК | 13 | 3 | 20810 | 80 | 80 | 80
3.2. | Основное мероприятие "Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | отдел сельского хозяйства АИМО СК, отдел культуры АИМО СК, отдел образования АИМО СК отдел экономического развития АИМО СК комитет АИМО СК | 13 | 3 | 20820 20830 20850 20860 20870 | 7675.19 | 14546.68 | 14519.45
3.3. | Основное мероприятие "Информационно- аналитическая декятельность по профилактике терроризма и экстремизма" | отдел сельского хозяйства АИМО СК, отдел образования АИМО СК отдел культуры АИМО СК | 13 | 3 | 20880 20881 S7730 | 35.26 | 64.26 | 64.26

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 15151.42 | 15124.19
|  | местный бюджет | 15051.42 | 15024.19
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 100 | 100
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 163.48 | 163.48
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 14987.94 | 14960.71
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 197 | 197
|  | местный бюджет | 197 | 197
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 197 | 197
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества" | Всего, в том числе | 197 | 197
|  | местный бюджет | 197 | 197
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 197 | 197
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 163.48 | 163.48
|  | местный бюджет | 163.48 | 163.48
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 163.48 | 163.48
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ" | Всего, в том числе | 64.8 | 64.8
|  | местный бюджет | 64.8 | 64.8
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 64.8 | 64.8
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности" | Всего, в том числе | 32.89 | 32.89
|  | местный бюджет | 32.89 | 32.89
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 32.89 | 32.89
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления" | Всего, в том числе | 22.67 | 22.67
|  | местный бюджет | 22.67 | 22.67
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 22.67 | 22.67
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие "Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и в озможности трудоустройства" | Всего, в том числе | 7.15 | 7.15
|  | местный бюджет | 7.15 | 7.15
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 7.15 | 7.15
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" | Всего, в том числе | 11.4 | 11.4
|  | местный бюджет | 11.4 | 11.4
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 11.4 | 11.4
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие "Информирование граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества" | Всего, в том числе | 16.78 | 16.78
|  | местный бюджет | 16.78 | 16.78
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 16.78 | 16.78
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие "Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий" | Всего, в том числе | 7.79 | 7.79
|  | местный бюджет | 7.79 | 7.79
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 7.79 | 7.79
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 14790.94 | 14763.71
|  | местный бюджет | 14690.94 | 14663.71
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 100 | 100
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 14790.94 | 14763.71
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений" | Всего, в том числе | 80 | 80
|  | местный бюджет | 80 | 80
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 80 | 80
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего, в том числе | 14546.68 | 14519.45
|  | местный бюджет | 14546.68 | 14519.45
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 14546.68 | 14519.45
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего, в том числе | 164.26 | 164.26
|  | местный бюджет | 64.26 | 64.26
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 100 | 100
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 164.26 | 164.26
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2024 | 2025 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры
| Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 67.5 | 68 | 69.2 | (+1,2)
| Доля членов казачьих обществ, объединений казаков в общей численности казачьих обществ и объединений, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском муниципальном округе | % | 25.5 | 26 | 26
Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия, формирование общероссийской гражданской идентичности, обеспечение бесконфликтной социальной и культурной адаптации мигрантов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства в общей численности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | чел. | 37748 | 33400 | 38815 | (+5 415 чел).
1.2. | Количество публикаций в общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края "Степные зори" о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества | ед. | 85 | 80 | 84 | (+4)
Задача 2. Содействие военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению обычаев и обрядов казачества, развитию казачьей культуры
1.3. | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности | ед. | 12 | 13 | 13
Цель 2 Программы - Реализация в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | ед. | 152 | 155 | 155
| Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний | % | 6 | 5.9 | 5.9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1. Организация и совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.1. | Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений | чел. | 186 | 186 | 186
2.2. | Доля дружинников, обеспеченных отличительной символикой и страхованием жизни к общему числу дружинников Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100
2.3. | Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, по отношению к общему количеству преступлений | % | 2.95 | 2 | 2
2.4. | Увеличение количества выявленных сайтов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления | ед. | 23 | 24 | 6 | (-18) Недостижения показателя обусловлено тем, что на законодательном уровне введен запрет на поиск данного контента
2.5. | Снижение доли повторных преступлений, совершенных на территории Ипатовского мунипального округа Ставропольского края, по отношению к общему количеству преступлений | % | 39.35 | 39.3 | 38.35 | (-0,95) Показатель положительный
2.6. | Снижение доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на территории Ипатовского муниципального округа, по отношению к общему количеству преступлений | % | 16.85 | 16.8 | 16.8
2.7. | Увеличение доли проинформированных граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о способах и видах мошеннических действий посредством распространения полиграфической продукции и публикаций в социальных сетях "Интернет", СМИ, от общей численности населения Ипатовского муниципального округа | % | 21.5 | 22 | 22
2.8. | Количество распространенной на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок), направленной на мероприятия предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий | ед. | 500 | 500 | 500
2.9. | Количество мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ | ед. | 4 | 4 | 4
Задача 2. Осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.10. | Количество профилактических мероприятий, проводимых в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции | ед. | 143 | 145 | 145
2.11. | Увеличение доли публикаций антинаркотической направленности к общему количеству публикаций в СМИ | % | 9 | 10 | 10
2.12. | Снижение доли преступлений в сфере незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края в общем количестве совершаемых преступлений | % | 4.5 | 4 | 4
Цель 3 Программы- Реализация в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности
| Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, неонацизма и украинского национализма | ед. | 22 | 23 | 23
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Повышение знаний путем проведения мероприятий антитеррористической направленности и обеспечение безопасности
3.1. | Доля выполненных мероприятий с учащимися образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках выполнения плана мероприятий «Школа безопасности», «Юный спасатель» | % | 100 | 100 | 100
Задача 2. Обеспечение безопасности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
3.2. | Удельный вес объектов возможных террористических посягательств, оснащенных ознакомительными информационными стендами антитеррористической направленности к общему числу мест с массовым пребыванием людей на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100
3.3. | Количество памятников культурного наследия, объектов возможных террористических посягательств и (или) общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения | ед. | 12 | 13 | 13
3.4. | Поддержание в исправном состоянии кнопок тревожной сигнализации на подведомственных объектах | % | - | 100 | 100
3.5. | Количество объектов образования на которых проведены работы по усилению ограждения | ед. | 1 | 2 | 2
3.6. | Количество объектов образования на которых проведены работы по ремонту наружного освещения | ед. | 2 | 2 | 2

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель Программы 1: «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры»
Подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия, формирование общероссийской гражданской идентичности, обеспечение бесконфликтной социальной и культурной адаптации мигрантов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | В рамках реализации Плана мероприятий по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений, укреплению общероссийской гражданской идентичности, социокультурной адаптации мигрантов и поддержке казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края на 2025-2026 годы, утвержденного постановлением АИМО СК от 30 января 2024 г. № 67 ежеквартально проводилось около 30 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности. В общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа «Степные зори» в 2025 г. регулярно публиковались материалы о развитии межнациональных и этноконфессиональных отношений и поддержке казачества в Ипатовском муниципальном округе, носящих позитивный характер. В общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального округа созданы все условия для адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства. По состоянию на 30.12.2025 г. в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа обучаются 8 детей иностранных граждан школьного и дошклного возраста. Осуществляется их правовое просвещение, проводятся беседы о нормах поведения и культурных традициях, организуются дополнительных занятия по русскому языку. Учреждениями культуры проводятся мероприятия, направленные на вовлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе детей, молодежи в общественную жизнь: проведение молодежных фестивалей, спортивно-развлекательных праздников, конкурсов, национальных праздников. Организована работа кружков, клубов, творческих объединений с целью профилактики межнациональных конфликтов на территории Ипатовского муниципального округа. Осуществляется информирование участников клубных формирований об обычаях и праздниках представителей разных национальностей, проживающих на территории Ипатовского муниципального округа. | Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 69,2%; Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства- 38 815 ед.; Количество публикаций в общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края "Степные зори" о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества-84 ед.
| Контрольное событие 1: «Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства, в том числе: 1 квартал- 30 мероприятий 2 квартал- 30 мероприятий 3 квартал- 30 мероприятий 4 квартал- 30 мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году было проведено порядка 120 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравстенное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности
| Контрольное событие 2: «Размещение информации в общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Степные зори» о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества, в том числе: 1 квартал- 20 материалов 2 квартал- 20 материалов 3 квартал- 20 материалов 4 квартал- 20 материалов» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа "Степные зори" было опубликовано 84 материала о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, поддержку казачества.
Задача 2. Содействие военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению обычаев и обрядов казачества, развитию казачьей культуры
1.2. | Создание условий для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества |  |  | Доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 26,0%; Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности-13 ед.
| Контрольное событие 3: «Проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе: 2 квартал- 2 мероприятия 3 квартал-5 мероприятий 4 квартал- 6 мероприятий» | 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края совместно с Ипатовским станичным казачьим обществом Центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – казачье общество) проведены следующие мероприятия, направленные на развитие духовно-культурных основ казачества: открытый турнир по военному многоборью "Казачья степь"; открытый турнир Ипатовского муниципального округа среди воспитанников казачьих патриотических объединений по летнему биатлону; открытый турнир по военному многоборью "Готов служить России"; соревнования "Казачьи традиционные игры"; открытый районный фестиваль казачьих воинских традиций; конкурс творческих работ "Славься, казачество"; фестиваль-конкурс казачьей песни "Степной задор"; конкурс игры на музыкальных инструментах "Весёлый перебор"; соревнования по стрелковой подготовке "Долг, честь, отвага"; фестиваль-конкурс "Казачья краса". Кроме того, сотрудниками учреждений культуры проведено познавательное мероприятие "Казачьи забавы", концерт "Пой, гуляй казачья вольница", час краеведения "Казачья старина"
| Контрольное событие 4: «Укрепление материально- технической базы казачьих военно- патриотических клубов». Приобретение для воспитанников казачьих военно- патриотических клубов : шашка кавказская сувенирная латунь- 2 шт., кинжал кавказский- 3 шт.; газыри казачьи- 64 шт., бешмет казачий 48 размер- 4 шт., черкеска казачья 48 размер- 4 шт., пояс казачий с 7-ю элементами- 4 шт., нож метательный БАЛАНС 3 ножа + чехол- 2 шт.» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В целях укрепления материально-технической базы для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов приобретено: 2 шашки кавказской сувенирной латунь, 3 кинжала кавказских, 64 казачьих газыря, 4 казачьих черкески, 4 пояса казачьих с 7-ю элементами, 2 ножа метательных БАЛАНС 3 ножа + чехол
Цель Программы 2: Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Организация и совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.1. | Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности |  | На реализацию мероприятия предусмотрено из средств местного бюджета 32,89 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме. | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 155 ед.; Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений- 186 чел.; Доля дружинников, обеспеченных отличительной символикой и страхованием жизни к общему числу дружинников Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-100,0%
| Контрольное событие 5: « Проведение конкурса «Лучший народный дружинник Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025г.». | 28.11.2025/ 22.11.2025 | Муниципальный конкурс "Лучший народный дружинник Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2025 года" проведен в период с 01.11.2025 г. по 22.11.2025 г. Победители и призеры конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами в ходе заседания штаба народных дружин Ипатовского муниципального округа, приобретенными за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа
| Контрольное событие 6: «Страхование 186 народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края». | 02.12.2025/ 13.11.2025 | Администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края заключен муниципальный контракт № 446-МК/0225 LA 0045 от 31.10.2025 г. с окционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности «АО СОГАЗ» на оказание услуг по личному страхованию членов народных дружин. Застраховано 186 народных дружинников (100%). Полис № 446-МК/0225 LA 0045 от 13.11.2025 г. Период страхования народных дружинников с 01.12.2025 г. по 30.11.2026 г.
2.2. | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления |  | На реализацию мероприятия предусмотрено из средств местного бюджета 22,67 тыс.руб. Денежные средства освоены на 100,0%. Приобретено 390 листовок и наградная продукция для 2-х муниципальных конкурсов | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 155ед.; Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, по отношению к общему количеству преступлений- 2,0 %; Увеличение количества выявленных сайтов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления-6 ед.
| Контрольное событие 7: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления», в том числе: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году субъектами профилактики проведено 36 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления.
| Контрольное событие 8: «Проведение муниципального конкурса "Я- наставник!" в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты прав детей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.11.2025/ 28.11.2025 | В период с 01 октября 2025 г. по 20 ноября 2025 г. проведен муниципальный конкурс "Я- наставник!", приобретена наградная продукция на сумму 7,82 тыс. руб., муниципальный контракт № 486-МК, от 01.12.2025 г.
| Контрольное событие 9: «Проведение муниципального конкурса "Мой выбор -ЗАКОН!" профилактической направленностисреди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 19.12.2025/ 19.12.2025 | В период с 01 октября 2025 г. по 20 ноября 2025 г. проведен муниципальный конкурс "Мой выбор-ЗАКОН", приобретена наградная продукция на сумму 5,90 тыс. руб., муниципальный контракт № 941-МК, от 02.12.2025 г.
| Контрольное событие 10: «Изготовлено 390 листовок, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» | 10.12.2025/ 10.12.2025 | Изготовлены листовки в количестве 390 шт, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми на общую сумму 8,95 тыс. руб., муниципальный контракт № 475-МК от 01.12.2025 г.
| Контрольное событие 11: «Выявление интернет - ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления», в том числе: в 1 квартале – 6 единиц» | 31.03.2025/ 31.03.2025 | В отчетном году выявлено 6 интернет-ресурса, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления
2.3. | Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства |  | На реализацию мероприятия в 2025 году из средств бюджета предусмотрено 7,15 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 99,89%. Изготовлено 60 блокнотов по правовому просвещению и информированию лиц отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 155 ед.; Снижение доли повторных преступлений, совершенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, по отношению к общему количеству преступлений- 38,35%
| Контрольное событие 12: «Выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства», в том числе: в 1 квартале –5мероприятий в 3 квартале –5мероприятий в 4 квартале- 5мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году органоизовано 10 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства
| Контрольное событие 13: «Изготовление полиграфической продукции по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» | 25.12.2025/ 25.12.2025 | Изготовлено 60 блокнотов по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы на общую сумму 7,15 тыс. руб., муниципальный контракт № 473-МК от 01.12.2025 г.
2.4. | Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  | На реализацию мероприятия пердусмотрено из средств местного бюджета 11,40 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном году составило 100,0%. Изготовлено 3 баннера и 10 плакатов на сумму 4,50 тыс.руб., 300 листовок по профилактике правонарушений несовершеннолетних на сумму 6,90 тыс.руб. | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 155 ед.; Снижение доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на территории Ипатовского муниципального округа, по отношению к общему количеству преступлений- 16,8%
| Контрольное событие 14: «Приобретение 3 баннеров в сфере профилактики алкоголизма» | 24.11.2025/ 24.11.2025 | Приобретено 3 баннера в сфере профилактики алкоголизма на сумму 4,50 тыс.руб., договор №458 от 21.11.2025 г.
| Контрольное событие 15: «Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни», в том числе: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году субъектами профилактики проведено более 36 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.
2.5. | Информирование граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества |  | На реализацию мероприятия в 2025 году из средств бюджета предусмотрено 16,78 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100%. Изготовлено и размещено на территории округа 7 баннеров и 952 листовки соответствующей тематики. Данные листовки вручаются гражданам при проведении профилактических мероприятий. | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 155 ед.; Увеличение доли проинформированных граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о способах и видах мошеннических действий посредством распространения полиграфической продукции и публикаций в социальных сетях сети "Интернет", СМИ, от общей численности населения Ипатовского муниципального округа- 22,0%
| Контрольное событие 16: «Изготовление 1 000 листовок по профилактике мошенничества» | 25.12.2025/ 25.12.2025 | Изготовлено 952 листовки по профилактике мошенничества на общую сумму 8,88 тыс.руб. договор № 476-МК от 01.12.2025 г.
| Контрольное событие 17: «Изготовление 7 баннеров по профилактике мошенничества» | 27.11.2025/ 27.11.2025 | Изготовлено 7 банеров по профилактике мошенничества на общую сумму 7,90 тыс. руб. договор № 459 от 21.11.2025г.
| Контрольное событие 18: «Информирование граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.», в том числе проинформировано: в1 квартале – 3000 человек во2 квартале- 3000 человек в 3 квартале – 3000 человек в 4 квартале- 3000 человек» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Проинформировано более 12 000 человек округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.
2.6. | Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий |  | На реализацию мероприятия в 2025 году из средств бюджета предусмотрено 7,79 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100%. Изготовлено 400 листовок соответствующей тематики. Данные листовки вручаются гражданам при проведении профилактических мероприятий. | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 155 ед.; Количество распространенной на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок), направленной на мероприятия предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий- 500ед.
| Контрольное событие 19: «Изготовление полиграфической продукции по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Изготовлено 400 листовок по профилактике мошенничества с использованием ИКТ на общую сумму 7,79 тыс.руб.заключен муниципальный контракт № 477-МК от 01.12.2025 г.
2.7. | Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ |  |  | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края округе- 155 ед.; Количество мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ- 4 ед.
| Контрольное событие 20: «Проведение мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ» в 1 квартале -1 мероприятие в 4 квартале- 1мероприятие» | 31.03.2025/ 28.03.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Проведено 4 мероприятия, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ
Задача 2. осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | На реализацию мероприятия в 2025 году из средств бюджета предусмотрено 64,80 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100,0%. Изготовлены и размещены на территории округа 7 баннеров антинаркотической направленности, приобретена наградная продукция для 2-х муниципальных конкурсов в сфере профилактики наркомании, 20 настенных календарей, 80 блокнотов, 100 силиконовых браслетов, 80 значков, 100 брелков соответствующей тематики . Проведено 140 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции. | Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний- 5,9%; Количество профилактических мероприятий, проводимых в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции- 145 ед; Увеличение доли публикаций антинаркотической направленности к общему количеству публикаций в СМИ- 10,0%; Снижение доли преступлений в сфере незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края в общем количестве совершаемых преступлений- 4,0%
| Контрольное событие 21: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции», в том числе: в 1 квартале -35 мероприятий во 2 квартале -35 мероприятий в 3 квартале - 35 мероприятий в 4 квартале- 35 мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году проведено 140 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции
| Контрольное событие 22: «Проведение муниципального конкурса "Явыбираю жизнь!" антинаркотической направленности среди подростков и молодежи Ипатовского муниципального округа» | 28.11.2025 / 13.10.2025 | В период с 01 сентября 2025 г. по 01 октября 2025г. проведен муниципальный конкурс творческих работ по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа "Я выбираю жизнь!" приобретена наградная продукция на сумму 14,90 тыс. руб., муниципальный контракт № 492-МК от 02.12.2025г.
| Контрольное событие 23: «Проведение муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году» среди территориальных отделов по работе с населением» | 28.11.2025 / 15.11.2025 | В период с 01 сентября по 30 октября 2025 г. проведен муниципальный конкурс «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году» среди территориальных отделов по работе с населением, приобретена наградная продукция на общую сумму 7,82 тыс. руб., муниципальный контракт № 458-МК от 02.12.2025г.
| Контрольное событие 24: «Изготовление 7 баннеров антинаркотической направленности» | 24.11.2025 / 24.11.2025 | Изготовлено 7 баннеров антинаркотической направленности на сумму общую 12,5 тыс. руб., муниципальный контракт № 460-МК от 21.11.2025 г.
| Контрольное событие 25: «Изготовление тематически раздаточного материала с логотипом антинаркотической направленности» | 10.12.2025 / 10.12.2025 | Изготовлены блокноты с логотипом антинаркотической направленности в количестве 80 штук и 20 настенных календарей, муниципальный контракт № 480- МК от 05.12.2025г. на общую сумму 14,82 тыс. руб. Раздаточный материал 10 силиконовых браслетов, 80 значков, 100 брелков соответствующей тиматики на общую сумму 17,76 тыс.руб., муниципальный контракт № 478- МК от 01.12.2025г.
| Контрольное событие 26: «Размещение в СМИ публикаций антинаркотической направленности», в том числе: в 1 квартале –40 публикаций в 4 квартале- 40 публикаций» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Размещено в СМИ 80 публикаций антинаркотической направленности
Цель Программы 3: Реализация в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1. Повышение знаний путем проведения мероприятий антитеррористической направленности и обеспечение безопасности
3.1. | Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  | В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мероприятий "Школа безопасности" "Юный спасатель". На реализацию мероприятия пердусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100,00% | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, неонацизма и украинского национализма- 23 ед.; Доля выполненных мероприятий с учащимися образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках выполнения плана мероприятий «Школа безопасности», «Юный спасатель» -100,0%
| Контрольное событие 27: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма; доля выполненных мероприятий с учащимися образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках выполнения плана мероприятий «Школа безопасности», «Юный спасатель», в том числе: в 1 полугодии- 1 мероприятие во 2 полугодии- 1 мероприятие» | 23.04.2025/ 23.04.2025 10.10.2025/ 10.10.2025 | В отчетном году в рамках проведения соревнований "Школа безопасности" проведено 4 мероприятия
Задача 2. Обеспечение безопасности населения Ипатовского муниципального округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
3.2. | Организационно-техническое мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | В рамках реализации основного мероприятия предполагается оснащение мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений и обеспечение освещением в темное время суток. На реализацию мероприятия пердусмотрены средства местного бюджета в сумме 14 546,68 тыс.руб В отчетном периоде кассовое освоение составило 99,81% к плану. | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, неонацизма и украинского национализма- 23 ед.; Количество памятников культурного наследия, объектов возможных террористических посягательств и (или) общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения- 13 ед.; Поддержание в исправном состоянии кнопок тревожной сигнализации на объектах образования- 100,0%; Количество объектов образования на которых проведены работы по усилению ограждения- 2 ед.; Количество объектов образования на которых проведены работы по ремонту наружного освещения- 2 ед.
| Контрольное событие 28: «Оснащение объектов возможных террористических посягательств и (или) общественных мест системой видеонаблюдения» | 30.12.2025/ 10.09.2025 | Проведена установка системы видеонаблюдения мемориала г.Ипатово и на 16 объектах образоваения на сумму 1 683,95 тысяч рублей
| Контрольное событие 29: «Проведение технического обслуживания кнопки тревожной сигнализации на объектах образования» в 1 квартале –51объект; во2 квартале- 51 объект; в 3 квартале –51 объект; в 4 квартале- 51 объект» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025 / 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В рамках заключенных контрактов проведено обслуживание и поддержание в исправном состоянии кнопок экстренного вызова в 50 образовательном учреждении.
| Контрольное событие 30: «Установка или усиление ограждений на объекте образования» | 30.12.2025/ 25.09.2025 | Проведена установка (ремонт) ограждения в МК ДОУ д/с №3 г.Ипатово и в МКОУ СОШ №7 п.Советское Руно
| Контрольное событие 31: «Установка и поддержание системы наружного освещения на объектах образования» | 30.12.2025/ 23.07.2025 | Проведены работы по ремонту уличного освещения МБОУ СОШ №22 г.Ипатово на сумму 19,0 тыс.руб.
3.3. | Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма |  | На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства в сумме 164,26 тыс. руб. и направлены они на изготовление сувенирной продукции по профилактике терроризма и экстремизма, проведение конкурса, приобретение методической литературы. Кассовое освоение составило 100,0% к плану. | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, неонацизма и украинского национализма-23 ед.; Удельный вес мест с массовым пребыванием людей оснащенных ознакомительными информационными стендами антитеррористической направленности к общему числу мест с массовым пребыванием людей на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-100,0%
| Контрольное событие 32: «Приобретение методической литературы, плакатов, пособий, сувениров и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма, в количестве 50 единиц» | 30.12.2025/ 18.09.2025 | приобретена методическая литература и сувенирная продукция в количестве 1000 единиц
| Контрольное событие 33: «Проведение информационно- пропагандистского мероприятия, направленных на профилактику идеологии терроризма» | 30.12.2025/ 30.09.2025 | Проведено более 100 мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма
| Контрольное событие 34: «Проведение конкурса "Терроризму- нет!"» | 30.12.2025/ 05.09.2025 | Проведен конкурс «Терроризму- нет!»