## использование средств 2025 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2025 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края", ВСЕГО: | Ответственный исполнитель- отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел образования АИМО СК); соисполнитель- отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел культуры АИМО СК) | 01 |  |  | 548346.08 | 594680.65 | 556445.96
1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК отдел культуры АИМО СК | 01 | 1 |  | 522606.5 | 568289.18 | 530088.78
1.1. | Основное мероприятие"Обеспечение бесплатного дошкольного образования" | отдел образования АИМО СК | 01 | 1 | 11010 20120 20150 | 193529.53 | 190145.04 | 188874.49
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | отдел образования АИМО СК | 01 | 1 | 11010 20020 20050 20070 20090 20120 20150 26500 27200 L3040 S6430 S9310 S9330 | 249283.25 | 293998.51 | 257163.81
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | отдел образования АИМО СК отдел культуры АИМО СК | 01 | 1 | 11010 20010 20020 20060 | 50122.52 | 48835.49 | 48835.49
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время" | отдел образования АИМО СК | 01 | 1 | 11010 20150 | 3741.15 | 8587.98 | 8527.98
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" | отдел образования АИМО СК | 01 | 1 | 20070 20080 20090 20110 20130 20140 S6150 | 7994.8 | 8145.24 | 8145.22
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | отдел образования АИМО СК | 01 | 1 | 20160 20161 | 16608.46 | 16628.68 | 16628.68
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Все лучшее детям" | отдел образования АИМО СК | 01 | 1 | 57500 А7500 | 1326.79 | 1948.24 | 1913.11
2. | Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК | 01 | 2 |  | 1882 | 2326.29 | 2312
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК | 01 | 2 | 20190 20200 20210 | 1882 | 2326.29 | 2312
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК | 01 | 3 |  | 23857.58 | 24065.18 | 24045.18
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | отдел образования АИМО СК | 01 | 3 | 10010 10020 11010 20990 | 23857.58 | 24065.18 | 24045.18

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа" Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1505466.5 | 1452200.99
|  | местный бюджет | 594680.65 | 556445.96
|  | средства федерального бюджета | 116.74 | 116.74
|  | краевой бюджет | 910669.11 | 895638.29
|  | в т.ч. предусмотренные: | 0
|  | ответственному исполнителю | 1505466.5 | 1452200.99
|  | в т.ч. участнику Программы | 1477918.64 | 1425538.29
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 3498.48 | 3498.484
1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1459082.43 | 1406725.05
|  | местный бюджет | 568289.18 | 530088.78
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 890793.25 | 876636.27
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1459082.43 | 1406725.05
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 1459082.43 | 1406725.05
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 3498.48 | 3498.484
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | Всего, в том числе | 301608.6 | 299106.27
|  | местный бюджет | 190145.04 | 188874.49
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 111463.56 | 110231.78
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 301608.6 | 299106.27
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 301608.6 | 299106.27
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 1025.12 | 1025.12
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | Всего, в том числе | 682574.84 | 633656.3
|  | местный бюджет | 293998.51 | 257163.81
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 388576.33 | 376492.49
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 682574.84 | 633656.3
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 682574.84 | 633656.3
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 2419.62 | 2419.62
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | Всего, в том числе | 49017.37 | 48999.39
|  | местный бюджет | 48835.49 | 48835.49
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 181.88 | 163.9
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 49017.37 | 48999.39
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 49017.37 | 48999.39
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 53.74 | 53.744
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время" | Всего, в том числе | 14737.62 | 14677.59
|  | местный бюджет | 8587.98 | 8527.98
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 6149.64 | 6149.61
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 14737.62 | 14677.59
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 14737.62 | 14677.59
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" | Всего, в том числе | 142099.81 | 142099.79
|  | местный бюджет | 8145.24 | 8145.22
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 133954.57 | 133954.57
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 142099.81 | 142099.79
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 142099.81 | 142099.79
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сыстемы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Всего, в том числе | 16628.68 | 16628.68
|  | местный бюджет | 16628.68 | 16628.68
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 16628.68 | 16628.68
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 16628.68 | 16628.68
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Все лучшее детям" | Всего, в том числе | 192155.03 | 191311.55
|  | местный бюджет | 1948.24 | 1913.11
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 190206.79 | 189398.44
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 192155.03 | 191311.55
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 192155.03 | 191311.55
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" | Всего, в том числе | 60260.48 | 60245.48
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 60260.48 | 60245.48
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 60260.48 | 60245.48
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 60260.48 | 60245.48
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательны учреждений Ипатовского муниципального округа Савропольского края" | Всего, в том числе | 2326.29 | 2312
|  | местный бюджет | 2326.29 | 2312
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2326.29 | 2312
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 2326.29 | 2312
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 2326.29 | 2312
|  | местный бюджет | 2326.29 | 2312
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2326.29 | 2312
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 2326.29 | 2312
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 44057.78 | 43163.94
|  | местный бюджет | 24065.18 | 24045.18
|  | средства федерального бюджета | 116.74 | 116.74
|  | краевой бюджет | 19875.86 | 19002.02
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 44057.78 | 43163.94
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 16509.92 | 16501.24
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 26696.91 | 26359.47
|  | местный бюджет | 24065.18 | 24045.18
|  | средства федерального бюджета | 116.74 | 116.74
|  | краевой бюджет | 2514.99 | 2197.55
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 26696.91 | 26359.47
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 16509.92 | 16501.24
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | Всего, в том числе | 17360.87 | 16804.47
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 17360.87 | 16804.47
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17360.87 | 16804.47
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2024 | 2025 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель Программы 1 - Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи
| Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории. | % | 99.99 | 99.9 | 99.9
| Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дошкольного образования | % | 86 | 87 | 87
| Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования | 0 | 87 | 88 | 88
| Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дополнительного образования | % | 90 | 90 | 90
| Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся. | % | 100 | 100 | 100
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | % | 0.5 | 0.5 | 0.5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования
1.1. | Доступность муниципального дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100
1.2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальных дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 3.8 | 3.7 | 3.7
1.3. | Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами муниципального дошкольного образования | % | 56 | 58.5 | 58.5
1.4. | Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100
1.5. | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях | руб. | 31825,85 | 33976,71 | 33976,71
1.6. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информатизации, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.7. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 54,90 | 54,80 | 54,80
1.8. | Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов | % | 23,00 | 23,50 | 23,50
1.9. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | ед. | 0 | 0 | 0
1.10. | Доля получивших единовременную выплату молодых специалистов дошкольных образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от общего количества обратившихся | % | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (-100,0%) Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявок на выплату
Задача 2 .Обеспечение эффективной деятельности муниципальных образовательных организаций, повышение качества общего образования
1.11. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам), в общей численности организаций образования | % | 95,00 | 96,00 | 96,00
1.12. | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.13. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информатизации, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.14. | Уровень средней заработной платы педагогических работников начального, основного и среднего общего образования | руб. | 34135,83 | 38580,67 | 38580,67
1.15. | Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в общеобразовательных организациях | % | 99,50 | 99,50 | 99,50
1.16. | Доля учащихся по образовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 44,60 | 44,60 | 44,60
1.17. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.18. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 90,50 | 90,60 | 90,60
1.19. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам | % | 99,50 | 99,60 | 99,60
1.20. | Доля очащихся (выпускников) награжденных медалями за особые успехи в учебе общего количества учащихся (выпускников) общеобразовательных организаций | % | 18,50 | 8,50 | 8,50
1.21. | Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов | % | 22,50 | 22,60 | 22,60
1.22. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 70,00 | 68,90 | 68,90
1.23. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, осуществивших своевременную обработку территорий лагерей с дневным пребыванием детей | ед. | 22 | 22 | 22
1.24. | Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях | % | 0,00 | 50,20 | 0,00 | (-50,20%) Невыполнение показателя обусловлено отсутствием финансирования
1.25. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, территории которых соответствуют современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 96,50 | 97,00 | 97,00
1.26. | Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений | ед. | 0 | 2 | 2
1.27. | Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия | ед. | 0 | - | 0
1.28. | Количество муниципальных образовательных организаций в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности | ед. | - | - | -
1.29. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых укреплена материально-техническая база | ед. | - | 2 | 2
1.30. | Количество общеобразовательных организаций в которых осуществлено строительство (реконструкция) объектов, находящихся в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 1 | 1 | 1
1.31. | Доля получивших единовременную выплату молодых специалистов общеобразовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от общего количества обратившихся | % | 0,00 | 100,0 | 0,00 | (-100,0%) Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявок на выплату
1.32. | Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | ед. | 8 | 4 | 4
1.33. | Доля благоустроенных территорий муниципальных образовательных организаций | % | - | 13.6 | 13.6
Задача 3. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей
1.34. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 86,00 | 87,00 | 87,00
1.35. | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 40,10 | 40,00 | 40,00
1.36. | Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образовагия | руб. | 36006,39 | 38572,29 | 38 572,29
1.37. | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.38. | Доля педагогических работников дополнительного образования, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов | % | 23,00 | 23,50 | 23,50
1.39. | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, осуществивших своевременную обработку территорий лагерей с дневным пребыванием детей | ед. | 2 | 2 | 2
1.40. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 30,00 | 30,00 | 30,00
1.41. | Доля получивших единовременную выплату молодых специалистов дополнительного образования Ипатовского муниципальногоокруга Ставропольского края от общего количества обратившихся | % | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (-100,0%) Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявок на выплату
Задача 4. Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время
1.42. | Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся | % | 88,10 | 88,50 | 88,50
1.43. | Доля учащихся, охваченных всеми видами питания в каникулярное время | % | 86,00 | 86,00 | 86,00
1.44. | Количество льготных путевок, приобретенных родителями для детей, в загородный центр | ед. | 0 | 132 | 68 | (-64) Показатель не выполнен в связи с увеличение суммы компенсации по фактически выделенным средствам на 2025 г.
Задача 5. Совершенствование работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, участие педагогов в конкурсах
1.45. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 50.9 | 50.85 | 50.85
1.46. | Число педагогических и руководящих работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (школьный, муниципальный, краевой, федеральный) | чел. | 185 | 186 | 186
1.47. | Модернизация муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края | ед. | - | 1 | 1
Задача 6 . Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций
1.48. | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых ородах, обеспеченных условиями для занятий физической культурой и спортом | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.49. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт и оснащение зданий в рамках регионального проекта "Все лучшее детям", направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | ед. | - | 2 | 2
1.50. | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением | % | - | 22 | 22
Цель Программы 2 - Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность | ед. | 51 | 50 | 50
Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.1. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий | ед. | 18 | 18 | 18
2.2. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях | ед. | 0 | 2 | 2
2.3. | Доля образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в текущем году, в общей численности образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
2.4. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых произведен ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, в общей численности образовательных организаций | % | 0 | - | 0
2.5. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году, в общей численности образовательных организаций | % | 0 | - | 0
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.6. | Доля образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности от общего количества образовательных организаций | % | 99.9 | 99.9 | 99.9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель Программы 1: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования
1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение дошкольных учреждений (выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей и налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей) | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дошкольного образования в 2025 году составила 87,0%; Доступность муниципального дошкольного образования- 100,0%; Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет- 3,7%; Охват детей в возрасте 3 - 7 лет услугами муниципального дошкольного образования составил 58,5%; Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в муниципальных дошкольных образовательных организациях- 100,0%; Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций составил 33 976,71 руб.; Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информатизации, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций- 100,0%; Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 54,8%; Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" составило 0 ед.; Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов- 23,50%; Доля получивших единовременную выплату молодых специалистов дошкольных образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от общего количества обратившихся- 0,00%
| Контрольное событие1: "Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Расходы за 2025 год на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края осуществлены в установленные планом-графиком сроки, и составили 188 291,48 тысяч рублей (99,33 процент к годовому плану).
| Контрольное событие 2: "Обеспечение 25 дошкольных образовательных организаций к сети "Интернет"" | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 25 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети интернет.
| Контрольное событие 3: "Повышение квалификации 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале-10 чел.; во 2 квартале- 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел." | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году 30 сотрудника образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию.
| Контрольное событие 4: «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Проведен ремонт канализации в МК ДОУ д/с №2 в г.Ипатово с освоением денежных средств в сумме 583,0 тыс.руб.
| Контрольное событие 5: «Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми получателям, в том числе: в 1 квартале- 1 509 получателям во 2 квартате- 1 452 получателям в 3 квартале- 1 295 получателям в 4 квартале- 1 651 получателям» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | По компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования кассовое исполнение составило 10 584,4 тысяч рублей. Количество получателей составило 1 498 человек.
| Контрольное событие 6: «Возмещение расходов педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | За отчетный год мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 112 человек, фактическое исполнение в сумме 4 784,44 тысяч рублей или 85,1 процент к годовому плану (5 623,26 тысяч рублей)
| Контрольное событие 7: «Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, из средств краевого бюджета своевременно выплачивалась заработная плата педагогическим работникам, кассовый расход 94 862,94 тысяч рублей, что составило 99,99 процентов к годовому плану (94 863,03 тысяч рублей).
Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных образовательных организаций, повышение качества общего образования
1.2. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей |  | Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение образовательных организаций (выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей и налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей) | Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории в 2025 году составил 99,9%; Доля населения Ипатовского муниципального округа, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования- 88,0%; Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составила 100,0%; Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила 0,50%; Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам), в общей численности муниципальных образовательных организаций - 96,0%; Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием - 100,00%; Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информатизации в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций- 100,00%; Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций начального, основного и среднего общего образования- 38 580,67 руб.; Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в муниципальных общеобразовательных организациях- 99,50%; Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составила 44,6%; Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-100,0% ; Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 90,6%; Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам- 99,6%; Доля учащихся (выпускников) награжденных медалями за особые успехи в учебе от общего количества учащихся (выпускников) общеобразовательных организаций- 8,5%; Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов составила 22,6%; Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций- 68,9%; Количество муниципальных образовательных организаций, осуществивших своевременную обработку территории лагерей с дневным пребыванием детей- 22 ед.; Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях- 0,0%; Доля муниципальных общеобразовательных организаций, территории которых соответствуют современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеообразовательных организаций-97,0%; Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений- 2 ед.; Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены антитеррористические мероприятия- 0 ед.; Количество муниципальных образовательных организаций в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности- 0 ед.; Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых укреплена материально-техническая база-2 ед.; Количество общеобразовательных организаций в которых осуществлено строительство (реконструкция) объектов, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края"- 1 ед.; Доля получивших единовременную выплату молодых специалистов общеобразовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от общего количества обратившихся- 0,00%; Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 4 ед.; Доля благоустроенных территорий муниципальных образовательных организаций- 1ед.
| Контрольное событие 8: «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Мероприятия, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки и составили 216 683,52 тысяч рублей, или 97,94 процентов к годовому плану (221 249,33 тысяч рублей).
| Контрольное событие 9: «Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 во 2 квартате- 2 000 м2» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 | В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании акарицидные (противоклещевые) обработки пришкольных лагерей проведены на территории 22 образовательной организации, кассовое исполнение 229,5 тысяч рублей, или 99,6 процентов к годовому плану (годовой план 230,43 тысяч рублей). Площадь обработанных территорий 2 000 м2.
| Контрольное событие 10: «Обеспечение горячим питанием детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартате- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В ходе обеспечения детей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охват горячим питанием составил 310 человек. Кассовый расход 3 467,87 тысяч рублей, выполнение годового плана (4 054,67 тысяч рублей) – 85,53 процента.
| Контрольное событие 11: «Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА)» | 30.09.2025/ 30.09.2025 | На мероприятия за счет средств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) кассовый расход составил 353,08 тысяч рублей, или 99,94 процента к годовому плану (годовой план - 353,29 тысяч рублей) Средства использованы для приобретения ГСМ (для обеспечения подвоза участников экзаменов) и канцелярских товаров (для обеспечения нужд пунктов проведения экзаменов).
| Контрольное событие 12: «Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства. Приобретены орг.техника,катриджи и т.д.
| Контрольное событие 13: «Повышение квалификации 102 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | За 2025 год 141 сотрудник общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств – 30,41 тысяч рублей или 100,0 процентов к плану
| Контрольное событие 14: «Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале- 2 353 чел.; во 2 квартале- 2 389 чел.; в 3 квартале- 2 343 чел.; в 4 квартале- 2 383 чел.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | На мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 31 092,37 тысяч рублей. Охват детей составил 1 996 человек.
| Контрольное событие 15: «Возмещение расходов педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям; во 2 квартале- 330 получателям; в 3 квартале- 315 получателям; в 4 квартале- 325 получателям» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году мерами социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 359 человек. Фактическое исполнение сложилось в сумме 13 995,12 тысяч рублей или 99,42 процента к плану.
| Контрольное событие 16: «Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, из средств краевого бюджета своевременно выплачивалась заработная плата педагогическим работникам, кассовый расход 284 370,43 тысяч рублей, что составило 99,98 процентов к годовому плану (284 423,9 тысяч рублей).
| Контрольное событие 17: «Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | За счет средств краевого бюджета на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края израсходовано в 2025 году 1 091,24 тысяч рублей или 91,4 процента годового плана (1 193,4 тысяч рублей). Подарки получили 1 996 учащихся 1-4 классов.
| Контрольное событие 18: «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательным организациях фактическое исполнение сложилось в сумме 52 692,38 тысяч рублей или 100 процентов.
| Контрольное событие 19: «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно- научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | На обеспечение фунционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах кассовый расход составил 1257,09 тыс.руб. или 100,0 % к годовому плану.
Задача 3. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей
1.3. | Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей |  | Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение организаций дополнительного образования детей (выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей и налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества) | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2025 году составила 90,0%; Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования- 87,0%; Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования- 38 572,29 руб.; Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образовани- 100,0%; Доля педагогических работников дополнительного образования, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов- 23,5%; Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, осуществивших своевременную обработку территорий лагерей с дневным пребыванием детей- 2 ед.; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - 30,0%; Доля получивших единовременную выплату молодых специалистов дополнительного образования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от общего количества обратившихся- 0,0%
| Контрольное событие 20: «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, осуществляются в установленные планом-графиком сроки и составили 18 630,5 тысяч рублей, или 100,0 процентов к годовому плану
| Контрольное событие 21: «Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 » | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 | Проведена акарицидная (противоклещевая) обработку территории лагерей организаций дополнительного образования детей на площади 100,0 м2. На данное мероприятие было направлено 3,83 тыс.руб., или 100,0% к плану
| Контрольное событие 22: «Организация и проведение переподготовки 10 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев-5 чел. за 12 месяцев- 5 чел.» | 30.09.2025/ - 30.12.2025/ - | На мероприятие по организации и проведение переподготовки сотрудников организаций системы дополнительного образования в 2025 году денежные средства не предусмотрены
| Контрольное событие 23: «Обеспечение участия и проведение муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале- 3 мероприятий; во 2 квартале- 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | На мероприятия по обеспечению участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, всероссийских спортивных и военно – спортивных соревнованиях и мероприятиях план составил 104,0 тысячи рублей, средства освоены на 99,99 процентов. Средства израсходованы на приобретение подарочной продукции, в 7 краевых соревнованиях приняли участие 98 человек.
| Контрольное событие 24: «Проведение районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале-26 мероприятий; во 2 квартале- 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | На проведение спортивных мероприятий расход средств составил 200,0 тысяч рублей или 100,0 процентов к годовым плановым бюджетным ассигнованиям. Проведено 47 районных соревнования, где приняло участие 1 366 учащихся.
| Контрольное событие 25: «Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале-4 чел.; во 2 квартале- 4 чел.; в 3 квартале- 4 чел.; в 4 квартале- 4 чел.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников организаций дополнительного образования, расположенных в сельской местности воспользовались 4 человека, фактическое исполнение в сумме 163,9 тысяч рублей или 90,12 процентов к уточненным плановым бюджетным ассигнованиям.
| Контрольное событие 26: «Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 31661,77 руб.» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в 2025 году составил 38 572,29 руб.
1.4. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2025 году составила 90,0%; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет- 30,0%
| Контрольное событие 27: «Предоставление 1244 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | На мероприятие методическое и информационное сопровождение исполнителей услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей плановые бюджетные ассигнования 1063,53 тысяч рублей, фактическое исполнение 100 процентов. На мероприятие внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы детей плановые бюджетные ассигнования 15565,14 тысяч рублей, фактическое исполнение 100 процентов. Выдано 1262 социальных сертификатов.
Задача 4. Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время
1.5. | Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время |  | Расходы, связанные с организацией отдыха детей и подростков в каникулярное время направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных платежей и налогов, а также оплату работ и услуг по содержанию имущества. | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования составила 88,0%; Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся в отчетном году составил 88,5%; Доля учащихся, охваченных всеми видами питания в каникулярное время- 86,0%; Количество льготных путевок, приобретенных родителями для детей, в загородный центр-68 ед.
| Контрольное событие 28: « Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра)» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений составили – 8 527,98 тысяч рублей, средства освоены на 99,3 процента к плану.
| Контрольное событие 29: «Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 1 полугодие 2025 г.- 687 чел.; на 9 месяцев 2025 г.- 1375 чел.» | 30.05.2025/ 30. 05.2025 01.09.2025/ 01.09.2025 | В 2025 году 2-х разовым горячим питанием обеспечено 2 286 детей
| Контрольное событие 30: «Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам» | 01.09.2025/ 01.09.2025 | В 2025 году компенсация в сумме 10 609,86 тыс.рублей выплачена 68 человекам
| Контрольное событие 31: «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 1 полугодие 2025г.- 687 чел.; на 9 месяцев 2025 г.- 1375 чел.» | 30.05.2025/ 30. 05.2025 01.09.2025/ 01.09.2025 | На обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2025 году предусмотрено 6 149,64 тысяч рублей. Расходование средств составило – 6 149,61 тысяч рублей или 99,99 процентов. Отдыхом в каникулярное время охвачено было 452 ребенка
Задача 5. Совершенствование работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, участие педагогов в конкурсах
1.6. | Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий |  |  | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования составила 88,00%; Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся - 100,00%; Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в отчетном году составило 50,85%; Число педагогических и руководящих работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (школьный, муниципальный, краевой, федеральный)-186 человек; Модернизация муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края"- 1 ед.
| Контрольное событие 32: «Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел.» | 29.08.2025/ 29.08.2025 | Запланированы расходы на проведение итоговой аттестации в сумме - 335,0 тыс.руб. освоены в полном объеме. Приобретены канцелярские товары для проведения итоговой аттестации.
| Контрольное событие 33: «Обеспечение участия обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале- 30 чел.; во 2 квартале- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Обеспечено участие 120 учеников в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях. Предусмотренные на 2025 год 100 тысяч рублей освоены на 100,0%
| Контрольное событие 34: «Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования» | 30.06.2025/ 28.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 | На мероприятие по информатизации системы образования плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 300,0 тысяч рублей фактическое исполнение сложилось в стопроцентном объеме
| Контрольное событие 35: «Принятие участия в районных и краевых этапах Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2025», «Учитель года 2025» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Плановые ассигнования на проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства предусмотрены на 2025 год 50,00 тысяч рублей. Расход средств составил 100,0 процентов. Проведены муниципальные этапы Всероссийских профессиональных конкурсов "Воспитатель года", "Учитель года" приняло участие 10 человек
| Контрольное событие 36: «Повышение квалификации сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций» | 30.12.2025/ - | В отчетном году на реализацию данного мероприятия денежные средства не предусмотрены
| Контрольное событие 37: «Реализация в МБУ ДОЦ Ипатовского района казачего компонента» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | На мероприятие по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа направлено 9,98 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 99,8% к плану.
Задача 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций
1.7. | Реализация регионального проекта "Все лучшее детям" |  | В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по проведению капитального ремонта и оснащение зданий общеобразовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования в 2025 году составила 88,0%; Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт и оснащение зданий в рамках регионального проекта "Все лучшее детям", направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"- 2 ед.
| Контрольное событие 38: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Работы по ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края выполнены в полном объеме
| Контрольное событие 39: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 п. Советское руно Ипатовского района Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Работы по ремонту здания здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 п. Советское руно Ипатовского района Ставропольского края выполнены в полном объеме
1.8. | Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" |  |  | Доля населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования составила 88,00%; Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением составило 22 ед.
| Контрольное событие 40: «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях с освоением средств в сумме 60245,47 тысяч рублей.
Цель Программы 2: Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.1. | Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность- 50 ед.; Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в отчетном периоде составила 18 ед.; Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях- 2 ед.; Доля муниципальных образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в текущем году, в общей численности муниципальных образовательных организаций- 100,0%; Доля муниципальных образовательных организаций, в которых произведен ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, в общей численности муниципальных образовательных организаций-0,0% ; Доля муниципальных образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году, в общей численности муниципальных образовательных организаций- 0,0%
| Контрольное событие 41: «Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале- 4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 | На обработку огнезащитным составом деревянных конструкций направлено 298,32 тысяч рублей, или 100,0 процентов к плану. Обработка осуществлена в 18 образовательных организациях
| Контрольное событие 42: «Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в образовательных организациях» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 5 образовательных организациях произведен ремонт эвукационных лестниц.
| Контрольное событие 43: «Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 50 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале- 10 организаций; во 2 квартале- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 15 организаций» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В отчетном году в 50 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили 1 892,53 тысяч рублей (99,25 процентов к годовому плану 2 1 906,82 тысяч рублей).
| Контрольное событие 44: «Образовательные организации, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году» | 30.12.2025/ - | На ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году денежные средства не предусмотрены
| Контрольное событие 45: «Образовательные организации, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году» | 30.12.2025/ - | Ремонт и замена электропроводки в оразовательных организациях текущем году не производилась по причине отсутствия финансирования
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.2. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность- 50 ед.; Доля образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности от общего количества образовательных организаций-99,9%
| Контрольное событие 46: «Обеспечение 50 образовательных организациях средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Все образовательные организации обеспечены средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия"
3.1. | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
| Контрольное событие 47: «Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Расходы, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 2025 год составили 43 163,94 тыс. руб. или 97,97 % к годовому плану, которые были направлены на оплату труда работников местного самоуправления, на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству.
3.2. | Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству
| Контрольное событие 48: «Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, в том числе: в 1 квартале- 69 чел.; во 2 квартале- 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) составили 5 404,86 тыс.руб., или 95,67 % к годовому плану. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -61 чел.(количество опекунов -48 чел.).
| Контрольное событие 49: «Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале-51 чел.; во 2 квартале- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46 чел.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям составили 11 399,61 тыс. руб., или 97,34% к годовому плану. В Ипатовском муниципальном округе на конец отчетного периода числится 13 приемных семей, имеющих право на вознаграждение родителю,количество детей 33 чел.
| Контрольное событие 50 «Выплата единовременного пособия усыновителю» | 30.12.2025/ - | Выплата единовременного пособия усыновителю в 2025году не осуществлялась