Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2025 год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 2 подпрограммы:

-Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;

-Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 22 211,54 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 90,28 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 22 121,26 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 22 190,25 тысяч рублей, или 99,9 процентов к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 90,28 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета –22 099,97 тысяч рублей (99,9 процентов к бюджетной росписи).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 19 077,22 тысяч рублей.  Кассовое исполнение составило 19 057,02 тысяч рублей (99,89 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс».

В отчетном году проведено 71 районное физкультурно- спортивное мероприятие, где приняли участие свыше 300 человек. Обеспечено участие 306 человек в 26 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в Ипатовском муниципальном округе по состоянию на 01 января 2026 г. составила 63,0 % от общей численности жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет.

В рамках Подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 3 134,32 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета- 90,28 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 3 044,04 тысяч рублей. Фактически освоено 3 133,23 тысяч рублей (99,96 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 90,28 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств местного бюджета- 3 042,95 тысяч рублей (99,96 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее- Программы) представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2025 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К рискам реализации программы относятся:

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления рисками реализации программы комитетом по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

Своевременно проводился мониторинг хода реализации Программы.

Были расставлены приоритеты для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы.

В 2025 были внесены изменения в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского муниципального округа на 2025 год.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» определена цель, направленная на создание условий для реализации конституционного права граждан в сфере физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. Для достижения цели поставлено 2 задачи. Одна из которых выполнена в сто процентном объеме.

Задачей «Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрена реализация основного мероприятия «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории муниципального округа», которое в 2025 году не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.

Информация об изменениях, внесенных в программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», от 26 сентября 2024 г. № 1337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 16 июля 2025 года № 772, от 08 сентября 2025 года № 986, от 12 ноября 2025 года № 1276, от 05 декабря 2025 года № 1402, от 29 декабря 2025 года № 1504 внесены изменения в Программу.

Приказами комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 июля 2025 года № 14, от 15 сентября 2025 года № 18, от 14 ноября 2025 года № 24/1, от 08 декабря 2025 года № 26, от 29 декабря 2025 года № 28 внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год, утвержденный приказом комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 года № 48.

Утвержден детальный план- график №29 от 29 декабря 2025 года. реализации программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2026 год.

Временно исполняющий обязанности

председателя комитета по

физической культуре и спорту

администрации Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края, главный

специалист комитета по

физической культуре и спорту

администрации Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                            Н.А.Закота