## использование средств 2025 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2025 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел культуры АИМО СК) | 02 |  |  | 143034.73 | 162463.51 | 161116.62
1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 1 |  | 137404.54 | 151396.75 | 150287.73
1.1. | Основное мероприятие "Организация и создание условий для культурного досуга населения" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 1 | 11010 20310 20320 | 6906 | 7606 | 7606
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально- культурных объединений" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 1 | 11010 | 100354.7 | 101945.46 | 100949.54
1.3. | Основное мероприятие"Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 1 | 11010 L5194 | 30143.84 | 32096.38 | 31983.28
1.4. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 1 | 2ИП19 2ИП20 2ИП23 2ИП24 | 0 | 9748.91 | 9748.91
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 2 |  | 5630.19 | 11066.76 | 10828.89
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | отдел культуры АИМО СК | 02 | 2 | 10010 10020 20990 | 5630.19 | 11066.76 | 10828.89

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа" Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 169056.53 | 167081.64
|  | местный бюджет | 162463.51 | 161116.62
|  | средства федерального бюджета | 106.25 | 106.25
|  | краевой бюджет | 286.77 | 286.77
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 162856.53 | 161509.64
|  | в т.ч. участнику Программы | 151683.52 | 150574.5
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 6200 | 5572
|  | налоговые расходы местного бюджета | 1775 | 1775
1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 157883.52 | 156146.5
|  | местный бюджет | 151396.75 | 150287.73
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 286.77 | 286.77
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 151683.52 | 150574.5
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 151683.52 | 150574.5
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 6200 | 5572
|  | налоговые расходы местного бюджета | 1773 | 1773
1.1. | Основное мероприятие "Организация и создание условий для культурного досуга населения" | Всего, в том числе | 12806 | 11701.3
|  | местный бюджет | 7606 | 7606
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 7606 | 7606
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 7606 | 7606
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 5200 | 4095.3
|  | налоговые расходы местного бюджета | 153 | 153
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) социально- культурных объединений" | Всего, в том числе | 102945.46 | 102426.24
|  | местный бюджет | 101945.46 | 100949.54
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 101945.46 | 100949.54
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 101945.46 | 100949.54
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 1000 | 1476.7
|  | налоговые расходы местного бюджета | 1610 | 1610
1.3. | Основное мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" | Всего, в том числе | 32383.15 | 32270.05
|  | местный бюджет | 32096.38 | 31983.28
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 286.77 | 286.77
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 32383.15 | 32270.05
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 32383.15 | 32270.05
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 10 | 10
1.4. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | Всего, в том числе | 9748.91 | 9748.91
|  | местный бюджет | 9748.91 | 9748.91
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 9748.91 | 9748.91
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 9748.91 | 9748.91
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия" | Всего, в том числе | 11173.01 | 10935.14
|  | местный бюджет | 11066.76 | 10828.89
|  | средства федерального бюджета | 106.25 | 106.25
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 11173.01 | 10935.14
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 2 | 2
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 11173.01 | 10935.14
|  | местный бюджет | 11066.76 | 10828.89
|  | средства федерального бюджета | 106.25 | 106.25
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 11173.01 | 10935.14
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 2 | 2

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2024 | 2025 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель Программы- Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | % | 74.8 | 74.9 | 74.9
Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Создание условий для обеспечения населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края услугами по организации досуга и развития художественного творчества
1.1. | Увеличение проведенных районных культурно- досуговых мероприятий | % | 120.2 | 122.4 | 122.4
1.2. | Участие в краевых культурно- досуговых мероприятиях | ед. | 1 | 7 | 7
1.3. | Увеличение числа культурно- досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к уровню прошлого года, в т.ч. платных | % | 110.06 | 100.07 | 100.07
1.4. | Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 304 | 305 | 307 | (+2)
1.5. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100
1.6. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от нормативной потребности | % | 85.7 | 85.7 | 85.7
1.7. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 11.3 | 14.6 | 12.1 | (-2,5) Документы по учреждениям (МКУ "Винодельненский ДК", МКУ "Добровольненский", МКУК "Советскорунное СКО", МКУК "Лиманское СКО"), направленныев целях учатия в реализации мероприятий программы "Сохранение и развитие культуры", в 2025г. не прошли конкурсный отбор
1.8. | Доля объектов культурного наслендия, находящихся в муниципальной собственности и требующих текущего ремонта или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 31.8 | 32.7 | 32.7
1.9. | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | 35.69 | 32 | 41.01 | (+9,01)
1.10. | Увеличение проведенных киносеансов и киномероприятий | % | 102.4 | 102.9 | 102.9
1.11. | Увеличение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 130 | 135 | 135
1.12. | Количество востановленных воинских захоронений, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ед. | 3 | 8 | 2 | (-6) Показатель не выполнен в связи с тем, что не получено положительное заключение о проведении ремонтно-реставрационных работ.
1.13. | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 0 | 0 | 0
1.14. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | рубль на рубль | 0.09 | 0.09 | 0.09
1.15. | Доля реализованных инициативных проектов к общему количеству инициативных- проектов | % | 100 | 100 | 100
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.16. | Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского муниципального округа на 1000 человек населения | тыс. экз. | 8.8 | 8.85 | 8.85
1.17. | Объем книговыдач | тыс.экз. | 649.6 | 616.7 | 656.1 | (+39,4)
Цель 2 Программы- Создание условий для развития туристического комплекса в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
| Рост числа посетителей (туристов и экскурсантов) к уровню прошлого года | % | 110 | 115 | 115
Подпрограмма "Развитие событийного туризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1 подпрограммы "Совершенствование системы информационного обеспечения, проведения активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края благоприятного для туризма"
2.1. | Количество размещенной информации о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа Ставропольского края размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 14 | 16 | 16
Задача 2 подпрограммы "Развитие событийного туризма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
2.2. | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок в сфере туризма | ед. | 2 | 3 | 3

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Цель Программы 1: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Создание условий для обеспечения населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края услугами по организации досуга и развития художественного творчества
1.1. | Организация и создание условий для культурного досуга населения |  |  | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края-74,9%; Увеличение проведенных районных культурно - досуговых мероприятий-122,4%; Участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях-7; Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно– досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к уровню прошлого года, в т.ч. платных-100,07%; Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 307; Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от нормативной потребности-100,0%; Уровень фактической обеспеченности библиотеками населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от нормативной потребности -85,7%; Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального или текущего ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры- 12,10%; Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих текущего ремонта или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности- 32,7%; Увеличение проведенных киносеансов и киномероприятий- 102,9%; Увеличение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-135,0%; Количество востановленных воинских захоронений, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 2 ед.; Количество установленных мемориальных знаков - 0,0 ед.
| Контрольное событие 1: «Обеспечение деятельно-сти учреждений по орга-низации и созданию ус-ловий для культурного досуга населения» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | На обеспечение деятельности учреждений по оранизации и созданию условий для культурного досуга направлены средства в сумме 7 606,0 тыс. руб. (100 % к плану).
| Контрольное событие 2: «Проведение 46 районных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: 1 квартал 2025г.- 12ед.; 2 квартал 2025г.- 14 ед.; 3 квартал 2025г.- 10 ед.; 4 квартал 2025г.- 10ед." | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025г. проведено 51 районное мероприятие.
| Контрольное событие 3: «Организация и принятие участия в краевом тысячном хоре» | 30.06.2025/ 09.05.2025 | Учащиеся МБУ ДО "Детская школа искусств", в рамках празднования Дня Победы приняли участие в краевом тысячном хоре.
| Контрольное событие 4: «Организация и принятие участия в Дне края» | 30.09.2025/ 20.09.2025 | Учащиеся МБУ ДО "Детская школа искусств" принимали участие в праздновании Дня Ставропольского края
| Контрольное событие 5: «Культурно- досуговые мероприятия, проводимые на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в том числе: 1 квартал 2025г.- 2 750 ед.; 2 квартал 2025г.- 2 750 ед.; 3 квартал 2025г.- 2 750 ед.; 4 квартал 2025г.- 2 750 ед.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведено 11 438 культурно- досуговых мероприятий
| Контрольное событие 6: «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 304ед.» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году составило 307ед.
1.2. | Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений |  | Денежные средства 98 309,34 тыс. руб. направлены на обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия 2025 году проведены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия регионального значения на общую сумму 2 640,2 тыс.руб: - «Памятник В.И. Ленину», 1952 г. - «Памятник К. Марксу» 1952 г.». | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 74,9% Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры- 41,01 тыс. руб.; Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 0,09 рубль на рубль
| Контрольное событие 7: «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Кассовое исполнение контрольного события составило 99,0 %. Денежные средства направлены на обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.
1.3. | Реализация инициативных проектов |  |  | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 74,9%; Увеличение проведенных районных культурно-досуговых мероприятий- 122,4%; Доля доля реализованных инициативных проектов к общему количеству инициативных проектов- 100,0%
| Контрольное событие 8: «Реализация инициативного проекта «Ремонт ступеней и пандуса ММБУК «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края» | 08.05.2025/ 08.05.2025 | Работы в рамках инициативного проекта выполнены в полном объеме
| Контрольное событие 9: «Реализация инициативного проекта «Ремонт Центральной библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Ипатовская централизованная библиотечная система» Ипатовского района Ставропольского края» | 30.10.2025/ 30.10.2025 | Работы в рамках инициативного проекта выполнены в полном объеме
| Контрольное событие 10: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории парка культуры и отдыха, второй этап)» | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Работы в рамках инициативного проекта выполнены в полном объеме
| Контрольное событие 11: «Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории парка культуры и отдыха, третий этап)» | 30.12.2025/ 10.12.2025 | Работы в рамках инициативного проекта выполнены в полном объеме
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  |  | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края- 74,9%; Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского муниципального округа на 1000 человек населения- 8,85 тыс. экз; Объем книговыдач-656,1 тыс. экз.
| Контрольное событие 12: "Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 30.12.2025/ 30.12.2025 | В рамках обеспечения расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края было освоено 31 983,29 тыс. руб. (99,6% к плану)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»
2.1. | Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Контрольное событие 13: "Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 30.12.2025/ 30.12.2025 | Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составили 10 935,14 тыс. руб. (97,9% к плану)
Цель Программы 2- Создание условий для развития туристического комплекса в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
Подпрограмма "Развитие событийного туризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1 подпрограммы "Совершенствование системы информационного обеспечения, проведения активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края благоприятного для туризма"
3.1. | Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Рост числа посетителей (туристов и экскурсантов) к уровню прошлого года- 115,0%; Количество размещенной информации о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского муниципального округа Ставропольского края размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- 16 ед.
| Контрольное событие 14: «Размещение информации о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе: 1 квартал 2025г.- 3 ед.; 2 квартал 2025г.- 3 ед.; 3 квартал 2025г.- 3 ед.; 4 квартал 2025г.- 3 ед.» | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025 30.12.2025/ 30.12.2025 | В 2025 году в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 16 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
Задача 2 подпрограммы "Развитие событийного туризма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
3.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма |  |  | Рост числа посетителей (туристов и экскурсантов) к уровню прошлого года- 115,0%; Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок в сфере туризма- 3 ед.
| Контрольное событие 15: "Организация и проведение районного фестиваля, конкурса и выставки в сфере туризма" | 30.09.2025/ 26.09.2025 | Проведен Районный фотоконкурс, посвященный Дню Ставропольского края «Земля Ипатовская»