## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-март 2026 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 284379.15 | 1732.45 | 0 | 147540.93 | 0 | 1013.66 | 284379.15
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" |  | 79206.84 | 0 | 0 | 28359.6 | 0 | 465.66 | 79206.84
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 23,1% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде текущего года осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 50 847,25 тыс.руб. или 23,03% к годовому плану (220 748,32 тыс.руб.)
| Контрольное событие 2: Обеспечение 25 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет" | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В 25 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: 8 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования повысили свою квалификацию в дистанционном режиме.
| Контрольное событие 4: Реконструкция,капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД | 30.12.2026/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года -2 810,62 тыс.руб., процент выполнения годового плана (9 025,29 тыс.руб) составил 31,1%. Количество получателей на отчетную дату-1 102 чел.
| Контрольное событие 6:Возмещение расходов педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педработников организаций дошкольного образования , расположенных в сельской местности на 01.04.2026 года воспользовались 109 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -1 548,12 тыс.руб. за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (4 591,07 тыс.руб) выполнение - 33,7%.
| Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 24 000,86 тыс.руб., что составило 22,0% к годовому плану (108 900,91 тыс.руб.)
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" |  | 135585.42 | 1732.45 | 0 | 71833.49 | 0 | 535.5 | 135585.42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 20,3% к предусмотренному финансированию
| Контрольное событие 8: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание,коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года - 60 400,30 тыс.руб., что составило 24,0% к годовому плану (251 674,45 тыс.руб.).
| Контрольное событие 9: Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 во 2 квартате- 2 000 м2 | 31.03.2026/ -
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2026 год предусмотрены средства в сумме 257,28 тыс.руб. В отчетном периоде аккарицидная обработка не проводилась.
| Контрольное событие 10: Обеспечение горячим питанием 404 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 292 ученика, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Освоены средства местного бюджета-932,23 тыс. руб., выполнение годового плана (38 9667,13 тыс.руб) - 24,1%.
| Контрольное событие 11: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | 30.09.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | 31.03.2026/ -
Выполнение контрольного события: В 22 образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет". На мероприятия по информатизации системы образования в 2026 году предусмотрено 550,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. В отчетном периоде текущего года вычислительная техника не приобреталась
| Контрольное событие 13: Повышение квалификации 102 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 2 сотрудника общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств -8,07 тыс.руб. или 7,4% запланированных на 2026 год (109,0 тыс.руб.)
| Контрольное событие 14: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 2 008 человек, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях охвачено бесплатным горячим питанием. Кассовые расходы составили 286,03 тыс.руб., или 19,2% к плану (1 493,35 тыс.руб.)
| Контрольное событие 15: Возмещение расходов педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: На социальную поддержку педработников сельских поселений за отчетный период направлено 5 094,45 тыс.руб., процент освоения составил 33,5% к годовому плану (15 217,22 тыс.руб). Количество получателей - 360 чел.
| Контрольное событие 16: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам. Освоено в 1 квартале 2026 года - 24 000,0 тыс.руб., или 22,0% годового плана (108 900,91 тыс.руб).
| Контрольное событие 17: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 19: Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно- научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" |  | 15634.63 | 0 | 0 | 60.93 | 0 | 12.5 | 15634.63
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 24,5% к предусмотренному финансированию
| Контрольное событие 20: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составили 15 634,63 тыс.руб., что составило 24,5% к годовому плану (63 728,41 тыс.руб).
| Контрольное событие 21: Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | 31.03.2026/-
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 206 году предусматривает расходы в сумме 5,72 тыс.руб.В отчетном периоде текущего года аккарицидная обработка не проводилась.
| Контрольное событие 22: Организация и проведение переподготовки 10 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5 чел. | 30.09.2026/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудники организаций дополнительного образования детей не проходили переподготовку
| Контрольное событие 23: Обеспечение участия и проведение муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятия; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 265 человек приняли участие в 6 краевых соревнованиях. Плановые бюджетные ассигнования на 2026 год -100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года- 8,3 тыс.руб., или 8,3%
| Контрольное событие 24: Проведение районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 9 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 361 человека. Освоено 101,4 тыс.руб., или 50,7% к плану (200,00 тыс. руб.)
| Контрольное событие 25: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -4 чел.; во 2 квартале - 4 чел.; в 3 квартале- 4 чел.; в 4 квартале- 4 чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам дополнительного образования направлено 191,52 тыс.руб. В отчетном периоде количество получателей составило 4 человека. Кассовое исполнение составило60,93 тыс.руб. или 31,8%.
| Контрольное событие 26: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 38 572,29 руб. | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 01 апреля 2026г. составляет 42 192,66 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " |  | 2867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867.48
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 15,7% к предусмотренному финансированию
| Контрольное событие 27: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра) | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 2 867,48 тыс.руб. , процент исполнения 32,0% годового плана (8 958,78 тыс.руб).
| Контрольное событие 28: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: 1 полугодие 2026г.- 687 чел.; 9 месяцев 2026г.- 1375 чел. | 30.05.2026/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 29: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | 01.09.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 30: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 1 полугодие 2026г.- 687 чел.; на 9 месяцев 2026г.- 1375 чел. | 30.05.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" |  | 280.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.87
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 1 095,00 тыс.руб. Денежные средства освоены на 25,6%
| Контрольное событие 31: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел. | 31.08.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: На проведение итоговой аттестации в 2026г. предусмотрены средства в размере 335,0 тыс.ру. Кассовое освоение составило 131,94 тыс.руб., или 39,4%. Приобретены канцелярские товары для проведения итоговой аттестации
| Контрольное событие 32: Обеспечение участия обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале- 30 чел.; во 2 квартале- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Обеспечено участие 26 человек в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интелектуальных созтязаниях. Кассовый расход составил 97,82 тыс. руб. (100,0% годового плана).
| Контрольное событие 33: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | 30.06.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 34: Принятие участия в районных и краевых этапах Всероссийского профессионального конкурса профессионального конкурса "Воспитатель года России- 2026", "Учитель года 2026" | 30.12.2026/ 17.01.2026
Выполнение контрольного события: В районном этапе Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года 2026" приняло участие 12 человек. Расходы составили 19,0 тыс.руб., или 38,0% к плану (план- 50,0 тыс.руб.).
| Контрольное событие 35: Повышение квалификации сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 36: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | 3149.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.56
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 22 118,88 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 14,2%
| Контрольное событие 37: Предоставление 1 244 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года плановые расходные назначения составили 22 118,87 тыс.руб., кассовый расход составил 3 149,56 тыс.руб. или 14,24%. Выдано 847 сертификатов используемых для оплаты
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Все лучшее детям" |  | 36744.14 | 0 | 0 | 36376.7 | 0 | 0 | 36744.14
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение капитального ремонта и оснащение зданий в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного и краевого бюджетов в размере 80 010,85 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 45,9%
| Контрольное событие 38: Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 пос.Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил. Плановые расходные назначения составили 80010,86 тыс.руб. Кассовый расход составил 36744,14 тыс.руб. или 45,92 %.
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" |  | 10910.21 | 0 | 0 | 10910.21 | 0 | 0 | 10910.21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на обеспечение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общественных организациях. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 57 175,11 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 19,1%
| Контрольное событие 39: Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проводится согласно в срок и составила 10 910,21 тыс.руб., или 19,08% к годовому плану.
1.9. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по реализации инициативных проектов в образовательных организациях. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 7 020,00 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 40: Реализация инициативного проекта по благоустройству территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней образовательной школы №13 пос.Винодельненский Ипатовского района | 30.12.2026/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13,3% к плану
| Контрольное событие 41: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | 31.03.2026/ -
Выполнение контрольного события: На проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций в 2026 году предусмотрено 170,6 тыс.руб. В отчетном периоде текущего года работы не проводились.
| Контрольное событие 42: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в образовательных организациях | 30.12.2026/ 02.02.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года в МК ДОУ д/с №26 с.Золотаревка проведены работы по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях
| Контрольное событие 43: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 50 образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 15 организаций | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года в 50 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -228,20 тыс. руб. (14,3% к годовому плану-1 599,5 тыс.руб.)
| Контрольное событие 44: Образовательные организации, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 45: Образовательные организации, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил.
2.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается увеличение образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 46: Обеспечение 50 образовательной организации средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года все образовательные организации обеспечены средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 8948.85 | 0 | 0 | 4020.95 | 0 | 0 | 8948.85
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 5356.7 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 5356.7
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. В отчетном периоде текущего года кассовое исполнение составило 18,1% к плану
| Контрольное событие 47: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления | 30.12.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления за отчетный период составили 128,36 тыс. руб. или 15,0% к годовому плану (855,0 тыс.руб). Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления составили 1 466,01 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (7 543,71 тыс.руб) -19,4%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества.
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) |  | 3592.15 | 0 | 0 | 3592.15 | 0 | 0 | 3592.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В отчетном периоде текущего года кассовое исполнение составило 22,4% к плану
| Контрольное событие 48: Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5 106,29 тыс.руб. Освоение краевых средств в отчетном периоде текущего года составило по отношению к годовому плану 17,9%, в денежном выражении 913,18 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -59 чел.(количество опекунов - 45 чел.)
| Контрольное событие 49: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале-51 чел.; во 2 квартале- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | 31.03.2026/ 31.03.2026
Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2026 году запланировано 10 949,82 тыс.руб. Кассовый расход 2 678,97 тыс. руб.,что составило 24,5% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -35 чел.( количество опекунов - 14 чел.).
| Контрольное событие 50: Выплата единовременного пособия усыновителю | 30.12.2026/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил