## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2025 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма " Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и проведение мероприятий, направленных на пропаганду среди населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края традиционных нравственных ценностей народов России; иформационную и правовую поддержку мигрантов, прибывших на территорию ИМО СК. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 1: "Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства", в т.ч.: 1 квартал- 30 мероприятий 2 квартал- 30 мероприятий 3 квартал- 30 мероприятий 4 квартал- 30 мероприятий | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В январе-сентябре 2025 г. проведено порядка 90 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравстенное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.
| Контрольное событие 2: "Размещение информации в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества",в т.ч.: 1 квартал- 20 материалов 2 квартал- 20 материалов 3 квартал- 20 материалов 4 квартал- 20 материалов | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В январе-сентябре 2025 г. в общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 62 материала о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества, развития казачьей культуры |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия в 2025г. предусмотрены денежные средства в сумме 197,0 тыс.руб. и направлены они на организацию и проведение мероприятий военно- патриотической направленности, а также обеспечение участия воспитанников казачьих военно- потриотических клубов, команд и делегаций ИМО СК в краевых мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание казачьей молодежи. В отчетном периоде денежные средства освоены на 34,5%.
| Контрольное событие 3: "Проведение мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры",в т.ч.: 2 квартал- 2 мероприятия 3 квартал- 5 мероприятия 4 квартал- 6 мероприятий | 30.06.2025/ - 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде состоялись следующие мероприятия: 09.08.2025 г. проведен открытый турнир среди казачьих патриотических объединений по летнему биатлону; 16.08.2025 г. - открытый турнир по военному многоборью "Казачья степь"; 07.09.2025 г. - районный конкурс игры на музыкальных инструментах "Весёлый перебор".
| Контрольное событие 4: "Укрепление материально- технической базы казачьих военно- патриотических клубов" Приобретение для воспитанников казачьих военно- патриотических клубов: шашка завказская- 2 шт, кинжал казачий- 3 шт., газыри казачьи- 3 набора, бешмет казачий- 4 шт., чепкеска кзачья- 4 шт. | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Для воспитаников казачьих патриотических клубов приобретено 4 бешмета и 3 черкески казачьи
2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает привлечение граждан, для принятия участия в охране общественного порядка на территории Ипатовского округа; приобретение отличительной символики и страхования жизни. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 60,40 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 5: "Проведение муниципального конкурса "Лучший народный дружинник Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году" | 28.11.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 6: "Страхование 186 народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 02.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Конкурсная процедура по страхованию дружинников будет проводиться в ноябре 2025 г. Администрацией Ипатовского муниципального заключен муниципальный контракт № 560-МК от 08.11.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» на оказание услуг по личному страхованию членов народных дружин Застраховано 186 народных дружинников (100%). Полис № 283575/НСБ/ТД/24 от 11.11.2024 г. Период страхования народных дружинников с 02.12.2024 г. по 01.12.2025 г.
2.2. | Основное мероприятие: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних; мониторинг сети "Интернет" на предмет выявления сайтов оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления; проведение конкурсов на лучший видеоролик, рисунок, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 29,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 7: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2025 г. субъектами профилактики проведено 36 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления.
| Контрольное событие 8: «Проведение муниципального конкурса профилактической направленности среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа» | 19.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 9: «Изготовлено 390 листовок, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» | 24.09.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде листовки не изготавливались
| Контрольное событие 10: «Выявление интернет- ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления», в.т.ч.: в 1 квартале – 6 единиц во 2 квартале- 6 единиц в 3 квартале –6 единиц в 4 квартале- 5 единиц | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ - 30.09.2025/-
Выполнение контрольтного события: В отчетном периоде выявлено 6 интернет-ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления
2.3. | Основное мероприятие: Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции для лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, с информацией о возможности трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг; выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях проведения индивидуально профилактической работы и информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 10,0 тыс.рублей. В отчетном периоде освоения средств не было.
| Контрольное событие 11: «Выездные мероприятия к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства», в т.ч.: в 1 квартале –5 мероприятий во 2 квартале-5 мероприятий в 3 квартале –5 мероприятий в 4 квартале- 5 мероприятий | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ - 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде периоде организовано 10 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства
| Контрольное событие 12: «Изготовление полиграфической продукции по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» | 25.12.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2.4. | Основное мероприятие: Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 13: «Приобретение 5 баннеров в сфере профилактики алкоголизма» | 30.05.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде баннеры не приобретались
| Контрольное событие 14:«Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни», в т.ч.: в 1 квартале – 10 мероприятий во 2 квартале- 10 мероприятий в 3 квартале –10 мероприятий в 4 квартале- 10 мероприятий | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектами профилактики проведено 36 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.
2.5. | Основное мероприятие: Информирование граждан Ипатовского муниципального округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров; проведение мероприятий по информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 25,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 15: «Изготовление 1 000 листовок по профилактике мошенничества» | 25.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 16: «Изготовление 7 баннеров по профилактике мошенничества» | 30.05.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде баннеры не приобретались
| Контрольное событие 17: «Информирование граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.», в т.ч.: в 1 квартале – 3000 человек во 2 квартале- 3000 человек в 3 квартале – 3000 человек в 4 квартале- 3000 человек | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ -
Выполнение контрольтного события: Проинформировано более 5000 человек о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр.
2.6. | Основное мероприятие: Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает изготовление полиграфической продукции и баннеров, проведение мероприятий по информированию граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества, в том числе совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 10,6 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 18: «Изготовление полиграфической продукции по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно- коммуникационных технологий» | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2.7. | Основное мероприятие: Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает проведение собраний, рабочих встреч с руководителями организаций (предприятий), а также лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по вопросу организации и размещению на их базе участка исправительного центра для обеспечения трудоустройства осужденных к принудительным работам; размещение публикаций соответствующей тематики на официальных сайтах, соц. сетях, мессенджерах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 19: «Проведение мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ», в т.ч.: в 1 квартале -1 мероприятие во 2 квартале -1 мероприятие в 3 квартале - 1 мероприятие в 4 квартале- 1 мероприятие | 31.03.2025/ 28.03.2025 30.06.2025/- 30.09.2025/
Выполнение контрольтного события: Проведено одно мероприятие направленное на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ
2.8. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает публикация в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях; проведение профилактических мероприятий, конкурсов, межведомственных семинаров для педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций; организация совместной со СМИ деятельности по вопросам антинаркотической пропаганды; организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций; освещение в средствах массовой информации о деятельности социальных реабилитационных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, с использованием сертификата и др. В 2025г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 100,0 тыс.руб.Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 20: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции», в т.ч.: в 1 квартале -35 мероприятия во 2 квартале -35 мероприятия в 3 квартале - 35 мероприятия в 4 квартале- 35 мероприятия | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольтного события: В отчетном периоде субъектами профилактики наркомании Ипатовского горосдкого округа проведено 105 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции
| Контрольное событие 21: «Проведение муниципального конкурса антинаркотической направленности среди подростков и молодежи Ипатовского муниципального округа» | 28.11.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 22: «Проведение муниципального конкурса «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году» среди территориальных отделов по работе с населением» | 28.11.2025/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 23: «Изготовление 9 баннеров антинаркотической направленности» | 30.09.2025/ -
Выполнение контрольного события: в отчетном периоде беннеры не изготавливались
| Контрольное событие 24: «Изготовление тематически раздаточного материала с логотипом антинаркотической направленности» | 30.09.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде не было изготовления тематического раздаточного материала
| Контрольное событие 25: «Размещение в СМИ публикаций антинаркотической направленности», в т.ч.: в 1 квартале –40 публикаций во 2 квартале- 40 публикаций в 3 квартале –40 публикаций в 4 квартале- 40 публикаций | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ - 30.09.2025/ -
Выполнение контрольтного события: Размещено в СМИ более 40 публикаций антинаркотической направленности
3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края " |  | 10610.21 | 0 | 0 | 93.25 | 0 | 0 | 10610.21
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предпологается участие в районных и краевых соревнованиях "Школа безопасности" и "Юный спасатель". На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 26,3%
| Контрольное событие 26: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма; доля выполненых мероприятий с учащимися образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского краяв рамках выполнениия плана мероприятий «Школа безопасности», «Юный спасатель», в том числе: в 1 полугодии- 1 мероприятие во 2 полугодии- 1 мероприятие | 30.06.2025/ 23.04.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено мероприятие в рамках соревнований "Школа безопасности"
3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |  | 10462.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10462.03
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение уровня антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств и (или) общественных мест на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края путем оснащение и техническое обслуживание в подведомственных объектах возможных террористических посягательств системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений, обеспечение освещением в темное время суток, а также услуги частных охранных предприятий. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 587,05 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое освоение составило 71,7% к плану.
| Контрольное событие 27: "Оснащение объектов возможных террористических посягательств и (или) общественных мест системой видеонаблюдения" | 30.12.2025/ 10.09.2025
Выполнение контрольного события: Проведено оснащение камерами видеонаблюдения мемориала в г.Ипатово
| Контрольное событие 28: "Проведение технического обслуживания кнопки тревожной сигнализации на объектах образования, в том числе: в 1 квартале- 51 объект, во 2 квартале- 51 объект, в 3 квартале- 51 объект, в 4 квартале- 51 объект" | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/
Выполнение контрольного события: Выполнены охранные мероприятия на 51 объекте (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС)
| Контрольное событие 29: "Установка или усиление ограждений на объекте образования" | 30.12.2025/ 25.09.2025
Выполнение контрольного события: Проведены работы по ремонту ограждения на двух объектах: МКОУ СОШ №7 п.Советское Руно, в МБ ДОУ №3 д/с "Ласточка" г.Ипатово
| Контрольное событие 30: " Установка и поддержание системы наружного освещения на объектах образования" | 30.12.2025/ 23.07.2025
Выполнение контрольного события: Проведены работы по ремонту уличного освещения МБОУ СОШ №22 г.Ипатово на сумму 19,0 тыс.руб.
3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма и экстремизма |  | 127.15 | 0 | 0 | 93.25 | 0 | 0 | 127.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 165,26 тыс. руб. и направлены они на изготовление и установку на объектах с массовым пребыванием людей плакатов по профилактике терроризма и экстремизма. В отчетном периоде освоение денежных средств составило 76,9%.
| Контрольное событие 31: " Приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма в количестве 50 единиц" | 30.12.2025/ 18.09.2025
Выполнение контрольного события: Произведена закупка полиграфической продукции в количестве 1 000 ед.
| Контрольное событие 32: " Проведение информационно- пропагандистского мероприятия, направленного на профилактику идеологии терроризма" | 30.12.2025/ 05.09.2025
Выполнение контрольного события: Проведен конкурс "Терроризму- нет!"