## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2025 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком муниципальном округе Ставропольского края" |  | 435.35 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 435.35
1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.65
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса ИМО СК. На чествование победителей соревнований за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 65,5%.
| Контрольное событие 1: Проведение и подведение итогов соревнования по организованному проведению зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.08.2025/ 26.09.2025
Выполнение контрольного события: На мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края направлены средства 196,65 тыс.руб., или 98,3% к плану. Приобретены кубки, наградные медали, вручены денежные премии победителям соревнований. В соревновании приняли участие 21 предприятие ИМО СК.
| Контрольное событие 2: Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 19.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского муниципального округа Ставропольского запланированы на 4 квартал 2025г.
1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоения не было.
| Контрольное событие 3: Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в районных, краевых, российских мероприятиях | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в XXV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла в Республике Данестан (животноводы привезли с выставки четыре золотые медали за достижения в развитии племенного овцеводства.). В сентябре в выставке-ярмарке "Урожай -2025" г. Михайловск приняли участие ЗАО «Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина», СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» и СППК "Софиевский". СППК "Софиевский" награжден дипломом I степени и кубком, лентой победителя, 3 золотыми медалями и аттестатами I степени в области племенных животных КРС. СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» награжден дипломом II степени и кубком, 4 золотыми медалями и аттестатами I степени в области племенного овцеводства, а так же 1 золотой медалью и аттестатам I степени в области племенных животных КРС. ЗАО «Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина» награжден 2 аттестатами I степени в области племенных животных КРС, в области племенного овцеводства получили 2 аттестата I степени.
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий |  | 238.7 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 238.7
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 № 119-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"), состоящих в: а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах); в) выплате грантов личным подсобным хозяйствам, на закладку сада суперинтенсивного типа. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в сумме 238,7 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.
| Контрольное событие 4: Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования по причине отсутствия финансирования
| Контрольное событие 5: Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах | 16.05.2025/ 15.05.2025
Выполнение контрольного события: В рамках переданных полномочий по предупреждению эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) обработано 83,95 га. природных биотопов (пастбищ).
| Контрольное событие 6: Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, получившие гранты на закладку сада | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: За январь- сентябрь текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада
2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 2618.15 | 0 | 0 | 2618.15 | 0 | 0 | 2618.15
2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 2618.15 | 0 | 0 | 2618.15 | 0 | 0 | 2618.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства; организацию и проведение на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. На реализацию мероприятия предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в сумме 4 365,34тыс. руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 60,0%.
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 68,0% к годовому плану
| Контрольное событие 8: Организация отлова 81 животного без владельцев | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в отчетном периоде отловлено 68 животных обитающих на территории ИМО СК. Освоено 204,73 тыс. рублей или 25,1%.
3. | Подпрограмма " Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
3.1. | Основное мероприятие: Проведение рейдов по населенным пунктам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с целью выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на выявление и пресечение несанкционированного складирования отходов производства и потребления в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 9: Размещение 5 материалов на официальном сайте администации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и информационных стендах, информационных материалов в сфере охраны окружающей среды, в том числе: 1 полугодие- 3 шт.; 2 полугодие - 2 шт. | 30.06.2025/ - 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде размещено 4 материала в сфере охраны окружающей среды
3.2. | Основное мероприятие: Организация мероприятий по массовой высадке деревьев |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает сохранение и восстановление зеленых насаждений на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 10: Высадка 3 866 деревьев и кустарников | 28.11.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Выполнена высадка деревьем и кустарников в количестве 3 921 штук.