## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2025 года
Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  | 3799.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.22
1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов |  | 3799.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.22
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлено на эфективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование и предусматривает следующие расходы: оценка и экспертиза объектов, подлежащих приватизации; определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; публикация в средствах массовой информации; приобретение конвертов маркированных и марок; оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 68,0%
| Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных 1 квартал- 2 договора; 2 квартал- 1 договор; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 1 договор | 31.03.2025/ 04.02.2025 30.06.2025/- 30.09.2025/ -
Выполнение контрольного события: Заключен 1 договор на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 9,99 тыс.руб.
| Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества 1 квартал- 3 договора; 2 квартал- 1 договор; 3 квартал- 4 договора; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ - 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года заключено 7 договоров на оценку недвижимого имущества на сумму 39,0 тыс.руб.
| Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету 1 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде договора не заключались
| Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации 1 квартал- 12 договоров; 3 квартал- 1 договор; 4 квартал- 4 договора | 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года заключено 8 договоров на изготовление технической документации на сумму 83,4 тыс.руб.
| Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам 1 квартал- 36 договоров; 2 квартал- 20 договоров; 3 квартал- 15 договоров; 4 квартал-7 договоров | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Заключено 55 договоров на проведение кадастровых работ на 486,8 тыс. руб.
| Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 31.03.2025/ -
Выполнение контрольного события: Договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не заключался, в связи с исключением из Жилищного кодекса нормы об обязательном заключении договора между собственником и региональным оператором. Оплата на сумму 927,5 тыс.руб. произведена на основании платежных документов
| Контрольное событие 7: Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 1 квартал-19 договоров; 2 квартал- 20 договоров; 3 квартал- 12 договоров; 4 квартал- 13 договоров | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Заключено 43 догора на сумму 2 252,51 тыс. руб.
| Контрольное событие 8: Оплата по исполнительным листам | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года оплата по исполнительным листам не производилась
1.2. | Основное мероприятие: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимоси и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает ежегодное предоставление объектов недвижимости и земельных участков по договорам аренду субъектам МСП на длительный срок; ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Непосредственным результатом реализации основного мероприятия будет количество заключенных договоров аренды, предоставленных субъектам МСП.
| Контрольное событие 9: Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, по договорам аренды, объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектам МСП по договорам аренды не предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрированные в собственность Ипатовскогомуниципального округа
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы |  | 8755.38 | 0 | 156.29 | 0 | 0 | 0 | 8755.38
2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 8755.38 | 0 | 156.29 | 0 | 0 | 0 | 8755.38
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предусмотрены расходы связанные с обеспечением деятельности, необходимых для выполнения полномочий возложенных на отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 70,1%
| Контрольное событие 10: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений 1 квартал- 15 договоров; 2 квартал- 9 договоров; 3 квартал- 10 договоров; 4 квартал- 9 договоров | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом. Заключено 15 договоров на сумму 2 055,3 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 1 143,7 тыс.руб.
| Контрольное событие 11: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИМО СК в отчетном периоде составили 7 611,6 тыс.руб., или 70,7% к плановому назначению
3. | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
3.1. | Основное мероприятие: Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предполагается внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования, в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ипатовского округа. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 400,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 8,8%
| Контрольное событие 12: Заключение муниципального контракта на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 04.06.2025/ 30.06.2025
Выполнение контрольного события: заключен 1 контракт на выполнение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на сумму 35,0 тыс. рублей от 30.06.2025 г. № 319-РТС
3.2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского муниципального округа |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предполагается внесение изменений в схему размещения рекламны конструкций на территории Ипатовского городского округа. На реализацию мероприятия денежные средства не предусмотрены.
| Контрольное событие 13: Заключение муниципального контракта на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде муниципальный контракт на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не заключался
3.3. | Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предполагается Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию мероприятия денежные средства не предусмотрены.
| Контрольное событие 15: Оказание муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского муниципальногоо округа Ставропольского края в соответствии с поступившими заявлениями, в том числе: 1 квартал-47 услуг; 2 квартал- 24 услуги; 3 квартал- 32 услуги; 4 квартал- 43 услуги | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края оказано 137 муниципальных услуг